ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

копія

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

19.05.2021р.                                м.Покров                                       № 118-р

Про реалізацію соціального проєкту

“Активні парки — локації здорової України”

у Покровській міській територіальній громаді

Керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” на виконання Указу Президента України від 17 грудня 2020 року №574/2020 “Про започаткування соціального проекту “Активні парки  -  локації здорової України”, дорученням Прем’єр-міністра України від 23.12.2020 р.№51644/1/1-20, дорученням Дніпропетровської облдержадміністрації “Про реалізацію проєкту “Активні парки, - локації здорової України” на території Дніпропетровської області” від 25.03.2021 року № 08-11/0/35-21, з метою організації оздоровчої рухової активності громадян, створення умов  для зниження показників захворювань і подолання їх наслідків, в рамках обмежувальних протиепідемічних заходів з попередження коронавірусної хвороби COVID-19

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити план заходів з підготовки та проведення соціального проєкту “Активні парки — локації здорової України” у Покровській міській територіальній громаді (додається)

2. Забезпечити:

2.1. Відділу молоді та спорту (Боєва В.М) роботу локацій у рамках реалізації соціального проєкту “Активні парки — локації здорової України”.

2.1.1. Залучення  фахівців у сфері  фізичної культури та спорту, провідних спортсменів, тренерів до організації занять з оздоровчої рухової активності для усіх верств населення, популяризації здорового способу життя та ціннісного ставлення населення до власного здоров’я у Покровській міській територіальній громаді.

2.2. ПМКП “Добробут” (Сергєєв Р.О.) благоустрій локацій, визначених у п.1 додатку до цього рішення.

2.3. Відділу інформаційного-технічного забезпечення (Легеза О.О.) виготовлення навігаційних матеріалів, QR-кодів та інформаційних стендів відповідно до технічних характеристик.

2.4. Прес службі міського голови ( Сізова О.А.), висвітлення заходів у ЗМІ та на офіційному сайті Покровської міської  ради.

3.Управлінню освіти (Матвєєва О.О), Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Даниленко Н.Е.),  громадській організації “Міська спілка воїнів - учасників АТО” (Берденко В.А.,  за згодою), сприяти у виконанні зазначених заходів.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження  покласти на відділ молоді та спорту (Боєва В.М), контроль на заступника міського голови Бондаренко Н.О.

Міський голова							            	О.М.Шаповал

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови								19.05.2021р. №118-р

План заходів соціального проєкту “Активні парки — локації здорової України” в Покровській міській територіальній громаді.

| 1. | Локація | Координатор | Заходи проєкту “Активні парки — локації здорової України | Терміни проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ролердром на території парку “ім. Б.Мозолевського” | Відділ молоді та спорту | Міські змагання з кікскутерінгу, ролінгу, скейтингу та біеміксінгу | Червень |
| 3. | Парк “ім. Б. Мозолевського” (майданчик ролердрому) | Волонтерський проєкт Ревт О. | “Спортивні бабусі” | Щосуботи з квітня по жовтень включно. |
| 4. | Парк “ім. Б. Мозолевського” локація “ Мама клуб” | Відділ молоді та спорту, волонтери (Лебідь Є, Пучіна Ю.) | Спортивно-розважальні заходи та ігри для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. | Щотижня: п’ятниця, субота, неділя |
| 5. | Парк “ім. Б. Мозолевського” ( спортивний майданчик) | Відділ молоді та спорту, волонтери. (Авраменко А.А.) | Тайкан ММА Заняття з тайкан карате для всіх охочих | Щонеділі зранку. |
| 6. | Парк “ім. Б. Мозолевського” ( танцювальний майданчик) | Відділ молоді та спорту, волонтери (Матвієвська-Глущенко В.) | “Ранок молоді починається з йоги.” | Щосуботи з травня по жовтень |
| 7. | Парк “ім.Б.Мозолевського” (майданчик ролердрому) | Відділ молоді та спорту, волонтери (Фролов М.О.) | “Карате для всіх” Заняття з карате-шотокан | Щотижня: понеділок, середа, п’ятниця. |
| 8. | Парк “ім. Б. Мозолевського” (спортивний майданчик) | Відділ молоті та спорту, | Міські змагання зі стріт воркауту | Липень |
| 9. | Прилегла територія соснового лісу | Відділ молоді та спорту, волонтери (Іванов В. В.) | Змагання з велоспорту “4 стежини” | Вересень |
| 10 | Територія парку “ім. Б. Мозолевського” | Відділ молоді та спорту, Спілка учасників АТО( за згодою) | Національно-патріотичний квест “ Шляхами героїв” з залученням учасників бойових дій | Серпень |
| 11 | Парк Гірників (спортивний майданчик) | Відділ молоді та спорту; волонтер (Тимчишин Владислав Олександрович) | Тренування з фітнесу | Щосуботи |
| 12 | Територія позашкільного відділення НВО | Відділ молоді та спорту; волонтери (Немченко А.С) | Тренування з фітнесу | Щосуботи та щонеділі. |
| 13 | Парк “ім. Б. Мозолевського”, “Дендропарк” | Відділ молоді та спорту, територіальний центр соціального обслуговування | Клуб любителів скандинавської ходьби. | Щотижня: середа, п’ятниця, субота, неділя. |
| 14 | Спортивний (волейбольний) майданчик Шолохівської СЗШ | Відділ молоді та спорту; волонтери (Волков Ю.П.) | Секція волейболу для всіх охочих | Щосереди |
| 15 | Спортивний (футбольний) майданчик Шолохівської СЗШ | Відділ молоді та спорту; волонтери (Волков Ю.П.) | Секція футболу для всіх охочих | Щоп’ятниці |
| 16 | Прилегла територія Шолоховського водосховища (14 споруда) | Відділ молоді та спорту, волонтери (Іванов В. В.) | Веломарафон “Базавлук рейс” | Червень |
| 17 | Парк “ім. Б. Мозолевського” (локація “Шахова алея”) | Відділ молоді та с порту, ГО “Шахи для життя” | Відкриті шахові турніри та сеанси одночасної гри | Щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі з травня по жовтень |
| 18 | Кінний двір “Садиба козака Миколи” | Відділ молоді та спорту, волонтери ( Касьянов М.) | Катання на конях, контактний зоопарк для людей та дітей з інвалідністю | Травень- вересень. |
| 19 | Кінний двір “Садиба козака Миколи” | Відділ молоді та спорту, волонтери (Касьянов М.) | “Козацькі забави”( уроки верхової їзди та стрільби з лука) для всіх бажаючих | Один раз на місяць з травня по вересень. |

В.о. начальника відділу молоді та спорту                                             Боєва В.М.