копія

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

«24» квітня 2018р.                                                                          № 118-р

Про затвердження плану заходів

щодо реалізації правопросвітницького

проекту «Я маю право!» в 2018 році

у місті Покров.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента України від 14.11.2017№361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. №638-р «Про реалізацію право просвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках» та з метою формування правової культури та правової свідомості, сприяння у підвищенні рівня знань і проінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя:

1.        Затвердити  план  заходів  з  реалізації правопросвітницького проекту

«Я маю право!» у 2018 році у м. Покров   (додається).

2.     Виконавцям плану  забезпечити реалізацію заходів, передбачених цим планом, про що  інформувати відділ з питань запобігання  та протидії корупції  виконавчого комітету Покровської міської ради (Горчакова Т.А.) до 3 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3.       Координацію роботи за виконанням цього розпорядження  покласти  на відділ з питань запобігання  та протидії корупції  виконавчого комітету Покровської міської ради (Горчакова Т.А.) та референта  міського голови по зв’язках з громадськістю Середу О.В., контроль - на заступників міського голови Бондаренко Н.О. та Маглиша А.С.

Міський  голова                                                                          О.М.Шаповал

Середа,4-33-05

ЗАТВЕРДЖЕННО

Розпорядження  міського голови

від 24.06.2018 р. №118-р

План  заходів  з  реалізації правопросвітницького проекту

«Я маю право!» у 2018 році

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання |  | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення актуальних соціальнозначущих тем, спрямованих на захист прав громадян для проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення м.Покров | До 20.05.2018р. |  | Управління праці та соціального захисту населення, юридичний відділ, громадська рада |
| 2 | Розміщення інформації про проект «Я маю право!» на міських офіційних веб-сайтах, в місцевих ЗМІ, об’єктах зовнішньої реклами | Протягом звітного періоду |  | Загальний відділ, прес-служба |
| 3 | Забезпечити функціонування «гарячих ліній» з метою оперативного реагування на порушення конституційних прав містян. | Протягом 2018року |  | УПСЗН, відділ зі зверненнями громадян, відділ поліції (за згодою) |
| 4 | Розроблення та поширення серед містян інформаційно друкованих матеріалів з правових питань з урахуванням цільової аудиторії | Протягом 2018року |  | Юридичний відділ виконкому, ССД, управління освіти, відділ культури, управління праці та соціального захисту населення, Покровське бюро БВПД (за згодою), ДПТНЗ «ПЦППРК» |
| 5 | Оформлення в закладах освіти, культури, установах та організаціях міста інформаційних стендів про правопросвітницький проект «Я маю право!» | Протягом року |  | Управління освіти, відділ культури, управління праці та соціального захисту населення, Покровське бюро БВПД (за згодою), ДПТНЗ «ПЦППРК» |
| 6 | Проведення: -просвітницько-правових тренінгів «Наші права»; -віртуальні мандрівки «Міжнародні стандарти в галузі прав людини»; - творчі вернісажі «Право очима дітей»; | Протягом 2018р. |  | Управління освіти |
| 7 | Організувати та провести міський конкурс учнівських робіт правової тематики : «Я – мер міста», «Я маю обов’язки», «Я маю право». | Протягом 2018р. |  | Управління освіти |
| 8 | Проведення правових уроків- веб –квести (правові ігри в режимі он - лайн) | Протягом року |  | Управління освіти, ДПТНЗ «ПЦППРК» |
| 9 | Створення та організація «Креатив – медіа –групи» з популяризації правових знань серед учнів та батьківської громадськості | Квітень- грудень 2018 |  | ДПТНЗ «ПЦППРК», управління освіти |
| 10 | Акція «Хочу знати» (правова інформація для випускників ПТНЗ з питань працевлаштування) | Червень 2018р. |  | Центр зайнятості, заклади освіти міста, ДПТНЗ «ПЦППРК» |
| 11 | Організація правоосвітньої екскурсії до правозахисних установ | Вересень 2018р. |  | Управління освіти, ДПТНЗ «ПЦППРК» |
| 12 | Тренінг «Булінг. Шляхи його попередження» | Жовтень 2018р. |  | ДПТНЗ«ПЦППРК», управління освіти |
| 13 | Прведення Всеукраїнського уроку «Права людини» з нагоди проголошення «Загальної декларації прав людини» | Згідно плану |  | Управління освіти, ДПТНЗ «ПЦППРК», територіальний центр |
| 14 | Точка доступу до правової інформації на базі арт-центру – консультації з питань сімейного законодавства для містян. | Протягом року, кожен другий четвер місяця з 14-00 до 15-00 | Відділ культури, ЦМБ, Покровський ДРАЦС |  |
| 15 | Проведення мультимедійних презентацій з теми «Правова обізнаність –передумова ефективного захисту прав людини» (за окремим планом) | Протягом року, раз на квартал | Покровське бюро БВПД (за згодою), відділ культури, ЦБС |  |
| 16 | Організація та проведення круглого столу «Права людини та правосуддя» | Травень 2018р. | Покровське бюро БВПД (за згодою), відділ культури, ЦБС |  |
| 17 | Буктрейлер «Конституція України: історія створення головного документу держави» | Червень 2018р. | Відділ культури,ЦБС |  |
| 18 | Проведення круглого столу: «Легальна зайнятість населення» | Листопад 2018р. | Відділ культури, центр зайнятості, УПСЗН |  |
| 19 | Проведення циклу демонстрації кіно та відео-роликів на правову тематику з подальшим обговоренням (за окремим планом) | Протягом року 1 раз на місяць | УПСЗН, територіальний центр, відділ культури, ЦБС, відділ молоді та спорту, громадська рада |  |
| 20 | Проведення Всеукраїнського тижня права (за окремим планом) | Грудень 2018р. | Управління освіти, відділ культури, Покровське бюро БВПД (за згодою) ДПТНЗ «ПЦППРК» |  |

Середа,4-33-05