копія

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

"28" вересня 2018 р.                         		              	                     № 274-р

Про  святкування  62-ї річниці

з Дня  заснування міста

______________________

Керуючись ст. 32,42 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», в рамках міської комплексної  програми  розвитку культури та духовного відродження духовності в місті Покров  на 2017-2019 роки та з метою організації змістовного дозвілля мешканців міста, відзначення  кращих мешканців міста,  презентації творчого доробок  митців міста, аматорських та художніх колективів, враховуючи  історичну  роль  козацтва  на  території  нашої  місцевості, вшанування  захисників України та пропаганди   патріотичних, національних  традицій,  фізичної культури і спорту,

1.Провести святкування 62-ї річниці з   Дня   заснування міста 12-14 жовтня 2018 р.

2. Затвердити  план   заходів   з   нагоди   62-ї річниці з  Дня  заснування міста

( додається).

3. Утворити організаційний комітет з підготовки й відзначення 62-ї річниці з Дня заснування міста (додається).

4. Організаційному   відділу ( Смірнова І.С.), відділу  культури (Сударєва Т.М.),     управлінню    освіти (Філіпова Т.Ю.), відділу     молоді   та   спорту (Столяр А.А.),   центру   соціальних   служб   для сім’ї,  дітей та молоді (Зарубіна Г.О.), управлінню  праці  та соціального   захисту населення   (Ігнатюк Т.М.),  службі  у справах  дітей (Дубіна Н.Ю.), відділу торгівлі (Лінська Н.В.),  відділу  економіки (Глазкова О.Ю.)    забезпечити    організацію та  проведення  святкових заходів з  нагоди  62-ї річниці з  Дня  заснування міста відповідно до затвердженого плану заходів.

5. Керівникам  установ,   підприємств та організацій міста, незалежно  від  форм  власності організувати та провести  урочисті зустрічі   з   вшануванням  кращих  працівників  та  ветеранів  підприємств та установ до 11 жовтня 2018р.

6.  МКП  «Добробут»  (Солянко В.А.) забезпечити:

- роботи  з  благоустрою  території  міста  та  прибирання сміття та встановлення відповідних контейнерів і баків під час проведення святкових заходів;

- безперебійне енергопостачання для підключення  сцени , звукового та світлового обладнання,   торгівельних точок під   час  проведення   святкових заходів  13 жовтня 2018р.  на площі імені І.Сірка;

7. Головному лікарю КНП   «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області» (Леонтьєв О.О.)  закріпити  працівників для надання невідкладної медичної допомоги під час проведення святкових заходів 13 жовтня 2018р.

8. Покровському     відділенню    поліції      Нікопольського    відділу       поліції  (Фесенко В.О. за згодою), ТОВ «Агенція «ДЖЕБ» (Донець Т.Ю.за згодою), міському відділу головного управління державної служби України  з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (Стовба В.О.) вжити заходів щодо посилення публічної безпеки  та громадського  порядку, протиправних  та противибухових заходів  під час проведення  святкових заходів з нагоди 62-ї річниці з Дня заснування міста 13 жовтня 2018 р.

9. Покровському     відділенню  поліції   Нікопольського відділу поліції  (Фесенко В.О. за згодою) забезпечити:

- перекриття руху транспорту з 9.00.год. до 23.00.год. по вул. Центральна та вул. Героїв України  на час  проведення святкових заходів 13 жовтня 2018р.;

- охорону та супровід гостей свята,  правопорядок  в місті.

10. Відділу культури  (Сударєва Т.М.) забезпечити :

- організацію та проведення  інформаційної кампанії  з нагоди 62-ї річниці з Дня заснування міста через  сіті-лайти, оголошення, соціальні мережі та на LED-екрані на площі ім.І.Д.Сірка ;

- придбання та виготовлення  поліграфічної та сувенірної продукції з нагоди організації та проведення 62-ї річниці з Дня заснування міста;

-оренду  сцени, світлового та звукового обладнання для належної організації святкових заходів;

- відпрацювання сценарних моментів святкових заходів та зустрічі гостей свята.

11. Керуючому справами виконкому Відяєвій Г.М. забезпечити роботу службового транспорту виконкому 13 жовтня 2018р.

12. АТ «Покровський  ГЗК» (Шуваєв С.П. за згодою) в рамках партнерських  відносин забезпечити:

- 2 гримерок  для гостей святкових заходів міста;

- можливість підключення до електромережі КРЦ  АТ «ПГЗК»;

- футбольне поле стадіону «Авангард» для проведення турніру ім.Д.Дідіка.

13. Відділу з питань торгівлі та захисту  прав споживачів  (Лінська  Н.В.) організувати роботу  торгівельних точок  з сувенірною та ярмарковою продукцією під час святкових заходів 13 жовтня 2018р..

14. Відділу бухгалтерського обліку виконкому (Шульга О.П.), головному бухгалтеру відділу культури (Баннікова Н.П.) здійснити виплати витрат щодо організації та проведення святкових заходів з нагоди 62-ї річниці з Дня заснування міста.

15. КП«Редакція Покровської міської газети «Козацька вежа» (Попова В.О.), прес-службі міського голови (Сізова О.А.)  забезпечити:

- висвітлення      проведення  заходів  з нагоди 62-ї річниці з Дня заснування міста в міській  газеті та на офіційному веб-сайт виконавчого комітету Покровської міської ради;

- тематичні публікації, інтерв’ю  з мешканцями міста .

16. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступників  міського голови  за  напрямками  роботи.

| Міський голова | О.М. Шаповал |
| --- | --- |

Сударєва Т.М. 4-19-85

Затверджено

розпорядження міського голови

№274-р від 28 вересня 2018р.

Склад організаційного комітету

з підготовки й відзначення 62-ї річниці з Дня заснування міста

| Пастух А.І. | – секретар міської ради, голова оргкомітету; |
| --- | --- |
| Бондаренко Н.О. Сударєва Т.М. | –заступник міського голови, заступник голови оргкомітету; -начальник відділу культури, секретар оргкомітету |

Члени  оргкомітету:

| Відяєва Г.М. Чистяков О.Г. Філіпова Т.Ю. Столяр А.А. Якимова Н.Л. Дубіна Н.Ю. Ігнатюк Т.М. | - керуючий справами виконкому; - заступник міського голови; - начальник управління освіти ; -в.о. начальника відділу молоді та спорту; -директор Будинку творчості дітей та юнацтва; -начальник служби у справах дітей; -начальник управління праці та соціального захисту населення |
| --- | --- |

Керуючий справами виконкому                               Г.М.Відяєва

СударєваТ. М.,  4-19-85

Затверджено

розпорядження міського голови

№274-р від 28 вересня 2018р.

План заходів з підготовки та відзначення

62-ї річниці з Дня заснування міста 12-14 жовтня 2018р.

| № | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація та проведення спортивних заходів з нагоди 62-ї річниці з Дня заснування міста : -футбольного турніру ім. Дані Дідіка; - організація та проведення презентації історичної онлайн-карти міста Покров; - відкриття баскетбольного майданчику та проведення показової гри з баскетболу з молоддю міста; - ранкової зарядки та флешмобу зі спортивними бабусями «З Днем народження, рідне місто!»; -показового виступу гирьовиків ; - спортивно-розважальної програми «Козацькі розваги» серед команд учнів освітніх закладів міста та команд підприємств, установ, організацій; - турніру з шашок, шахів та нардів | 12 жовтня 2018р. 12.00.год. Стадіон «Авангард» АТ «ПГЗК» 15.30.год. Арт –центр ЦБС 16.00.год. територія інтернату 13 жовтня 2018р. 8.00.год. парк ім.Б.М.Мозолевського 11.00.год. дендропарк (спортивний майданчик) 14.00.год. парк ім.Б.М.Мозолевського | Відділ молоді та спорту Столяр А.А., управління освіти Філіпова Т.Ю. , відділ культури Сударєва Т.М. |
| 2 | Організація та проведення зустрічі з Заслуженим журналістом України, автором відомого проекту «Служба розшуку дітей», режисером короткометражного та документального кіно, поетом і музиканом, письменником, автором збірок повістей та оповідань Русланом Горовим | 12 жовтня 2018р. 17.00.год. Будинок творчості дітей та юнацтва | Відділ культури Сударєва Т.М., управління освіти Філіпова Т.Ю. |
| 3 | Святковий молебень во славу міста Покров та його жителів з нагоди 62-ї річниці з Дня заснування міста | 13 жовтня 2018р. 07.00.год. храми міста | Керуючий справами виконкому Відяєва Г.М. |
| 4 | Підготовка та проведення перегонів для малюків «Котигорошки» (збір заявок до 11.10.2018р., реєстрація учасників) | 13 жовтня 2018р. 13.00.год. площа ім. І.Сірка | Служба у справах дітей Дубіна Н.Ю., управління освіти Філіпова Т.Ю. |
| 5 | Організація та проведення святкових майстер класів та творчих локацій, фотозон | 13 жовтня 2018р. з 13.00.год. площа ім. І.Сірка | Управління освіти Філіпова Т.Ю., відділ культури Сударєва Т.М. |
| 6 | Організація та проведення урочистої весільної церемонії «Покров єднає серця» | 13 жовтня 2018р. 14.00.год. лава закоханих | Начальник Покровського відділу реєстрації актів цивільного стану Гольденберг А.А. (за згодою), відділ культури Сударєва Т.М. |
| 7 | Підготовка та проведення : - урочистостей з нагоди Дня українського козацтва, Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці; - святкового концерту самодіяльних колективів, творчих та хореографічних колективів міста, солістів –вокалістів, ансамблів у святковому концерті «З любов’ю до рідного міста!»; - Показового виступу костюмів та зачісок улюблених собак «Щенячий подіум запрошує»; - анімаційної програми для дітей «Святкуємо разом!»; - виступ «Живі статуї запрошують на свято!»; -святкової вечірньої програми за участю зірок української естради | 13 жовтня 2018р. з 13.00.год. до 16.00.год. площа ім. І.Сірка | Відділ культури Сударєва Т.М., служба у справах дітей Дубіна Н.Ю., центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Зарубіна Г.О. |
| 8 | Підготовка до відзначення кращих мешканців міста за номінаціями (за окремим планом) | до 13.10.2018р. | Виконавчий комітет |