копія

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

"04"квітня 2018р.			             		                                                           №96-р

Про проведення  Дня

пам’яті  померлих  поколінь

________________________

З метою  організації  та  проведення  Дня  пам’яті  померлих  поколінь 15 квітня  2018 року в м.Покров, керуючись  Законом  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  вважаю  за  необхідне:

1. Покровському міському комунальному підприємству «Ритуал» (Кружилін Ф.В.):

- організувати роботи з очищення від сміття  та  бруду територію  центрального   міського кладовища до та під час проведення Дня  пам’яті померлих поколінь;

- забезпечити подачу питної води в точках розбору.

2.Просити ПАТ«ПОКРОВСЬКИЙ гірничо-збагачувальний комбінат» (Шуваєв С.П.):

- виділити  автогрейдер для планування доріг на центральному міському  кладовищі  на 04  та  05 квітня 2018 року;

- на 11,12 квітня 2018 року три вантажних  автомобіля  самоскиди «Вольво» та          автонавантажувач «Сталева воля» для вивозу сміття з території центрального  міського кладовища.

3. МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.):

- забезпечити  подачу  питної  води на центральне кладовище з 04.04.2018;

- завезти  воду  на  кладовище с. П. Хутори до 09.04.2018.

4. ТОВ «Дніпрокомунтранс» ( Поручник І.В.):

- з 04.04.2018 по 18.04.2018 встановити в необхідній кількості бачки  для сміття на території центрального міського кладовища та забезпечити систематичний його вивіз з території  центрального міського кладовища на полігон ТПВ.

5. ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.):

- виконати прибирання території та вивезти сміття з території кладовища  с. П. Хутори,   с. Чортомлик, с. Олександрівка та  с. Гірницьке до 12.04.2018;

- завезти по одній машині піску на території кладовищ с.Гірницьке, с.Чортомлик, с.Олександрівка в термін до 12.04.2018;

- до  13.04.2018 виконати прибирання сміття, сухостою вздовж  узбіччя дороги по вул. Північно-Промисловій  від  заправки «Квадрат» до  вулиці Чехова та  території  центрального  міського  кладовища;

6. Відділу  торгівлі  виконавчого комітету (Лінська Н.В.):

- організувати  роботу  торгівельних  точок  біля  центрального міського  кладовища  з  8.00 години 15.04.2018.

7. Відділ транспорту та зв’язку ( Проноза О.В.):

- з  метою забезпечення  належного транспортного обслуговування жителів та  гостей міста 15.04.2018 в період з 6.00 до 17.00 години змінити схеми руху автобусів по маршруту №1 «36-й мікрорайон - Підгірна», №1-А «вул.Л.Чайкіної  - Підгірна», №6 «35-й мікрорайон - вул. Шевченко», №9 «35-й мікрорайон - Шахта № 22», № 3 «вул.Пушкіна – П.Хутори» та забезпечити їх  рух  по  вул. Г. Середи  і  повз  центральне  міське кладовище.

8. Покровському ВП Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської  області (Войнов С.М.) забезпечити  громадський порядок, організацію  руху  та стоянки індивідуального  автотранспорту  в  період  проведення  поминальних  заходів 15.04.2018 з 7  години  ранку.

9. В.о.головного лікаря комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» (Соломаха О.Л.) забезпечити чергування медичного  працівника з відповідним інвентарем в День  пам’яті померлих  поколінь  15 квітня 2018 р. на  центральному  міському  кладовищі з 08:00 до 16:00 години.

10. Контроль  за виконанням  цього  розпорядження покласти  на заступника міського голови   Гончарова М.В.

Міський  голова                                                                                                     Шаповал О.М.

Ребенок В.В., 6-03-01