ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

міського голови

17.09.2018  № 250-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки проекту міського бюджету на 2019 рік

та його прогнозу на 2020 – 2021 роки

| № з/п | Зміст заходів | Виконавці | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надати до фінансового управління очікувані у 2018 році та прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік і два наступні бюджетні періоди (2020 – 2021 роки) та пояснювальну записку до них з урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій та їх зміни у перспективі | Відділ економіки | До 19 жовтня 2018 року |
| 2. | Надати до фінансового управління прогнозні показники надходжень до міського бюджету на 2019 рік і два наступні бюджетні періоди (2020 – 2021 роки) у розрізі платежів з відповідними обґрунтуваннями | Покровське відділення Нікопольської ОДПІ | До 19 жовтня 2018 року |
| 3. | Надати до фінансового управління інформацію щодо прогнозних обсягів власних надходжень бюджетних установ на 2019 рік і два наступні бюджетні періоди (2020 – 2021 роки) з детальним обґрунтуванням | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 19 жовтня 2018 року |
| 4. | У разі необхідності фінансування у 2019 році видатків, які здійснюються відповідно до регіональних програм, термін дії яких закінчується у 2018 році, вжити заходів щодо внесення відповідних змін для продовження їх дії або затвердження нових програм | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 19 жовтня 2018 року |
| 5. | Управлінню праці та соціального захисту населення надати до фінансового управління обґрунтований прогнозний розрахунок потреби в коштах на 2019 рік по субвенціях з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту населення. | Управління праці та соціального захисту населення | До 30 жовтня 2018 року |
| 6. | Здійснити моніторинг діючої мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, та продовжити роботу щодо її оптимізації та упорядкування | Головні розпорядники бюджетних коштів | До30 жовтня 2018 року |
| 7. | Розробити комплекс організаційних заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності, у тому числі стосовно повного оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку енергоносіїв та впровадження механізму енергосервісу | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 19 жовтня 2018 року |
| 8. | Розробити плани діяльності на 2019 рік та наступні два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проектів), на їх підставі організувати роботу з розпорядниками нижчого рівня і одержувачами бюджетних коштів із складання бюджетних запитів на 2019 рік та прогнозу міського бюджету на 2020 – 2021 роки | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 19 жовтня 2018 року |
| 9. | При складанні бюджетних запитів на 2019 рік забезпечити обґрунтованість видатків міського бюджету, дотримуючись при їх розподілі принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості та неупередженості), а також таких принципів як пріоритетність, ефективність використання бюджетних коштів | Головні розпорядники бюджетних коштів | У термін подання бюджетного запиту до фінансового управління |
| 10. | Підготувати та надати до фінансового управління: розрахунки щодо обсягів фінансових ресурсів, необхідних для функціонування відповідної галузі; бюджетні запити на 2019 рік у форматі програмно-цільового методу бюджетування згідно з установленими вимогами з детальними розрахунками та пояснювальною запискою відповідно до інструкції з підготовки бюджетних запитів щодо потреби у коштах на утримання установ, реалізацію галузевих програм та заходів. Забезпечити погодження бюджетних запитів з відповідними заступниками міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень та подання їх разом із пояснювальною запискою | Головні розпорядники бюджетних коштів | У термін подання бюджетного запиту до фінансового управління |
| 11. | Забезпечити формування переліків інвестиційних проектів, видатки на які у 2019 році та наступні за плановим два бюджетні періоди будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету. При формуванні вказаних переліків забезпечити концентрацію фінансового ресурсу на реалізації пріоритетних та соціально значимих проектів, забезпечуючи першочергове спрямування коштів на завершення розпочатих об’єктів будівництва та об’єктів з високою будівельною готовністю. Сформований перелік інвестиційних проектів за погодженням із заступником міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень надати до фінансового управління | Управління житлово-комунального господарства та будівництва | У термін подання бюджетного запиту до фінансового управління |
| 12. | Сформувати перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах міста, будівництво та ремонт яких буде здійснюватись у 2019 році | Управління житлово-комунального господарства та будівництва | У двотижневий термін після доведення розрахункових показників фінансовим управлінням |
| 13. | Провести аналіз бюджетних запитів на 2019 рік, поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, узагальнити їх та підготувати згідно з вимогами чинного законодавства попередній проект міського бюджету на 2019 рік та прогноз міського бюджету на 2020 – 2021 роки для подання його на розгляд до депутатської комісії | Фінансове управління | До 20 листопада 2018 року |
| 14. | Взяти участь разом з головними розпорядниками коштів міського бюджету у семінарах, нарадах з депутатами міської ради, представниками громадськості, іншими учасниками бюджетного процесу щодо особливостей формування місцевих бюджетів на 2019 рік. | Фінансове управління - головні розпорядники бюджетних коштів | До 1 грудня 2018 року |
| 15. | Після схвалення проекту рішення про міський бюджет на 2019 рік та прогнозу міського бюджету на 2020 – 2021 роки подати його на розгляд і затвердження до міської ради | Фінансове управління | До 25 грудня 2018 року |
| 16. | Забезпечити оприлюднення рішення про міський бюджет на 2019 рік у засобах масової інформації | Фінансове управління | Не пізніше ніж через десять днів з дня затвердження рішення |
| 17. | Забезпечити формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2019 рік відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів” (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за №1569/21881 | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 15 грудня 2018 року |