копія

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

“27” лютого  2018р.                         		              	                            №57-р

Про  підготовку та проведення

I відбіркового туру обласного

дитячо-юнацького фестивалю

«Z_ефір» в м.Покров

_______________________________

Керуючись ст.32,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Довгострокової  стратегії розвитку української культури – стратегії реформ» №119-р від 01 лютого 2016р. та на виконання Доручення Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації  «Про підготовку та проведення I відбіркового туру обласного дитячо-юнацького фестивалю «Z_ефір»№08-7/0/35-18 від 06.02.2018р. з метою забезпечення комплексного підходу до підготовки та проведення I відбіркового туру обласного дитячо-юнацького фестивалю Z_ефір» в місті,  виявлення  і підтримки творчо-обдарованих  дітей та молоді

- Провести  I відбірковий тур обласного дитячо-юнацького фестивалю Z_ефір» 14 березня 2018р. в Будинку творчості дітей та юнацтва.

- Затвердити склад міського організаційного комітету з підготовки та проведення I відбіркового туру обласного дитячо-юнацького фестивалю Z_ефір» (додаток 1).

- Затвердити план з підготовки та проведення I відбіркового туру обласного

дитячо-юнацького фестивалю Z_ефір» в м.Покров (додається).

4. Відділу  культури (Сударєва Т. М.), управлінню   освіти (Рубаха Г.П.),   забезпечити   взаємодію з  організаційним комітетом обласного дитячо-юнацького фестивалю «Z_ефір» щодо  підготовки та проведення  I відбіркового  туру обласного дитячо-юнацького фестивалю «Z_ефір», а саме :

-  технічні вимоги до  глядацької зали Будинку творчості дітей та юнацтва;

- забезпечення  звукового та світлового обладнання;

- тематичного оформлення місця проведення I відбіркового  туру обласного дитячо-юнацького фестивалю «Z_ефір».

5. Головному лікарю    комунального    закладу    «Центр первинної медико-

санітарної допомоги в м. Покров» (Ліснича В.В.) забезпечити чергування медичного   працівника     з  відповідним     інвентарем    під    час   проведення

I відбіркового туру обласного дитячо-юнацького фестивалю «Z_ефір» в м.Покров.

6. МКП «Добробут» (Солянко В.А.), управлінню освіти (Рубаха Г.П.) вжити заходи з благоустрою та належного упорядкування прилеглої території Будинку творчості дітей та юнацтва.

7. Покровському   відділенню  поліції   Нікопольського відділу поліції  (Войнов С.М.) (за згодою) забезпечити охорону громадського правопорядку під час проведення I відбіркового туру обласного дитячо-юнацького фестивалю «Z_ефір» в м.Покров 14 березня 2018р.

8. Керуючому справами виконкому Відяєвій Г.М., відділу культури (Сударєва Т.М.), відділу архітектури та інспекції ДАБК (Галанова В.В.) забезпечити виготовлення поліграфічної рекламної та сувенірної продукції.

9.  Міській газеті «Козацька вежа» (Попова В.О.), прес-службі міського голови (Сізова О.А.)  забезпечити  висвітлення підготовки та проведення зазначеного заходу.

10. Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на заступника міського голови Бондаренко Н.О.

| Міський голова | О.М.Шаповал |
| --- | --- |

Сударєва Т.М.4-19-85

Додаток 1

розпорядження  міського  голови

№57-р від  “27”лютого 2018 р.

Склад міського організаційного комітету

з підготовки та проведення I відбіркового туру обласного

дитячо-юнацького фестивалю «Z_ефір»

| 1.Бондаренко Наталія Олександрівна | -заступник міського голови, голова організаційного комітету |
| --- | --- |
| 2. Сударєва Тетяна Миколаївна | -начальник відділу культури, секретар оргкомітету |
| 3.Відяєва Ганна Миколаївна | -керуючий справами виконкому |
| 4.Галановна Вікторія Вікторівна | - начальник відділу архітектури та інспекції ДАБК |
| 5.Рубаха Галина Петрівна | -начальник управління освіти |
| 6.Якимова Ніна Леонідівна | -директор Будинку творчості дітей та юнацтва |
| 7.Тарасенко Надія Євгенівна | -директор дитячої музичної школи |
| 8.Філін-Юрков Павло Борисович | -директор дитячої школи мистецтв |

Сударєва Т.М.4-19-85

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження  міського  голови

57-р від  27 лютого 2018 р.

План з підготовки та проведення I відбіркового туру обласного

дитячо-юнацького фестивалю «Z_ефір» в м.Покров

| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація інформаційної кампанії щодо проведення фестивалю на території міста та у закладах освіти та культури: - виготовлення афіш, сіті-лайтів, біл-бордів; - розповсюдження афіш; - оголошення на офіційному веб-сайті виконавчого комітету та у міській газеті | до 26 лютого 2018р. | Відділ культури Сударєва Т.М. Управління освіти Рубаха Г.П. Прес-служба міського голови Сізова О.А. |
| 2 | Організаційна нарада щодо проведення у місті I відбіркового туру обласного дитячо-юнацького фестивалю Z_ефір» | 22 лютого 2018р. | Відділ культури Сударєва Т.М. Управління освіти Рубаха Г.П. |
| 3 | Консультативні зустрічі з організаційним комітетом обласного дитячо-юнацького фестивалю «Z_ефір» | лютий – березень 2018р. | Відділ культури Сударєва Т.М. |
| 4 | Збір заявок учасників I відбіркового туру (подача до відділу культури к.104.) | до 5 березня 2018р. | Відділ культури Сударєва Т.М. Управління освіти Рубаха Г.П. |
| 5 | Підготовка місця проведення I відбіркового туру : - упорядкування глядацької зали та кімнат для учасників фестивалю Будинку творчості дітей та юнацтва; - належний санітарний стан та вжиття заходів з благоустрою та здійснення належного упорядкування прилеглої території | до 12 березня 2018р. | Управління освіти Рубаха Г.П. |
| 6 | Створення умов для роботи журі та організаційного комітету | до 13 березня 2018р. | Відділ культури Сударєва Т.М. Управління освіти Рубаха Г.П. |
| 7 | Забезпечити зустріч та реєстрацію учасників I відбіркового туру | 14 березня 2018р. | Відділ культури Сударєва Т.М. Управління освіти Рубаха Г.П. |
| 8 | Забезпечення питною водою журі та учасників I відбіркового туру | до 13 березня 2018р. | Відділ з питань торгівлі та захисту прав споживачів Лінська Н.В. |
| 9 | Забезпечити роботу службового транспорту виконкому на час проведення I відбіркового туру | 13-14 березня 2018р. | Керуючий справами виконкому Відяєва Г.М. |

Сударєва Т.М.4-19-85