ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  МІСЬКОГО ГОЛОВИ

17.12.2021 р.                                   м.Покров                                                    № 303-р

Про затвердження плану заходів

з реалізації Концепції створення

та розвитку системи раннього

втручання в Покровській міській

територіальній громаді на період

до 2026 року

Куруючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 № 1117-р                     «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року», враховуючи наказ Міністерства соціальної політики України від 18.02.2021 №92 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження практики надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя», на виконання розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 09.11.2021 №Р-905/0/3-21 «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року», з метою створення та розвитку системи  раннього втручання на території Покровської міської територіальної громади

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання в Покровській міській територіальній громаді на період до 2026 року (далі – План),  що додається.

2. Управлінню освіти (МАТВЄЄВА Ольга), службі у справах дітей (ГОРЧАКОВА Дар’я), центру соціальних служб (ЗАРУБІНА Ганна.), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області» (САЛАМАХА Олена), КП «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області» (ЛЕОНТЬЄВ Олексій) надавати до управління праці та соціального захисту населення щоквартальні звіти про виконання Плану заходів.

Термін виконання: до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3.  Управлінню праці та соціального захисту населення (ІГНАТЮК Тетяна) надавати до департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації узагальнені щоквартальні звіти про виконання Плану заходів.

Термін виконання: 30 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти                на управління праці та соціального захисту населення (ІГНАТЮК Тетяна),                                контроль – на заступника міського голови ВІДЯЄВУ Ганну.

Міський голова                                                                     Олександр ШАПОВАЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

17.12.2021 р.  № 303-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання

В Покровській міській територіальній громаді на період до 2026 року

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вивчення питання щодо утворення служби раннього втручання, що, зокрема, передбачає забезпечення його кадрової, інформаційної, технічної спроможності | Управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, центр соціальних служб, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області», служба у справах дітей, КП «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області», громадські організації (за згодою) | І півріччя 2022 року | Підготовлено аналітичну записку з пропозицією щодо шляхів утворення служби раннього втручання, що, зокрема, передбачає забезпечення його кадрової, інформаційної, технічної спроможності |
| 2 | Вивчення питання щодо співпраці з методичним центром з питань раннього втручання Дніпропетровського обласного центру соціальних служб Дніпропетровської обласної державної адміністрації відповідно до його повноважень | Центр соціальних служб | І квартал 2023 року | Підготовлено аналітичну записку |
| 3 | Забезпечення проведення моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання | Управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, центр соціальних служб, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області» | Щороку, до 01 травня | Опубліковано результати моніторингу |
| 4 | Визначення потреби населення Покровської міської територіальної громади у послузі раннього втручання | Управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, центр соціальних служб, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області», служба у справах дітей, громадські організації (за згодою) | Щороку, до 01 березня | Підготовлено щорічні інформаційні довідки про потреби населення Покровської міської територіальної громади в послузі раннього втручання для планування роботи з організації та надання зазначеної послуги |
| 5 | 7. Поглиблення співпраці з громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними організаціями, що надають послугу раннього втручання (зокрема, залучення їх до планування такої послуги), здійснення громадського контролю за якістю та ефективністю надання ними такої послуги | Управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, центр соціальних служб, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області», служба у справах дітей, громадські організації (за згодою) | Постійно | Кількість громадських організацій, благодійних організацій та органів залучених до організації надання послуги раннього втручання |
| 6 | Забезпечення інформування населення про надання послуги раннього втручання, зокрема за допомогою соціальної реклами, шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед населення, через засоби масової інформації | Управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, центр соціальних служб, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області», служба у справах дітей, громадські організації (за згодою) | 4 квартал 2022-2026 роки | Розміщено соціальну рекламу в Покровській міській територіальній громаді, проведено роз’яснювальну роботу серед населення, поширено через засоби масової інформації роз’яснення щодо впровадження системи раннього втручання з метою зниження рівня інституціалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей |
| 7 | Розроблення (перегляд) місцевих цільових програм з метою передбачення заходів щодо організації та надання послуги раннього втручання, проведення моніторингу та оцінювання виконання таких програм | Управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, центр соціальних служб, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області», служба у справах дітей | 2022 ‒ 2026 роки | Розроблено (вдосконалено) місцеві цільові програми |
| 8 | Забезпечення участі у тренінгах для представників органів місцевого самоврядування, керівників закладів (установ), організацій, підприємств, що надають послугу раннього втручання, фахівців з раннього втручання з питань створення, запровадження та розвитку системи раннього втручання | Управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, центр соціальних служб, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області», служба у справах дітей | 2022 ‒ 2026 роки | Кількість тренінгів, у яких взяли участь |
| 9 | Забезпечення утворення служби раннього втручання з урахуванням потреб та фінансових можливостей територіальної громади. | Управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, центр соціальних служб, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області», служба у справах дітей, КП «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області» | 2023 ‒ 2026 роки | Сформовано службу раннього втручання |

Начальник управління праці та соціального

захисту населення виконавчого комітету

Покровської міської ради Дніпропетровської області                                                                        Тетяна ІГНАТЮК