## додаток 3 форма звіту
ЗВІТ про виконання плану заходів у 3 кварталі 2023 року з реалізації Стратегії розвитку Покровської міської територіальної громади на період до 2023 року
№ з/п | Найменування заходів з реалізації завдань | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |  | Досягнуті цілі
3 квартал 2023 року
[5 empty] | план | факт | 3 квартал 2023 року
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8
Стратегічна ціль 1 Подолання моноструктурності економіки
Операційна ціль 1.1 Створення умов для залучення інвестицій
Завдання 1.1.1 Підвищення ефективності планування, регулювання забудови міста та використання земельних ресурсів
1.1.1.1 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту м. Покров, с. Шолохове, с. Миронівка, с. Улянівка Дніпропетровської області | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.2 | Коригування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Покров, с. Шолохове, с. Миронівка, с. Улянівка Дніпропетровської області | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.3 | Виявлення землекористувачів без оформлення права користування землею, переводу їх на орендні відносини. | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Взято на облік 2 суб'єктів господарювання, що призвело до збільшення надходжень до міського бюджету. З них: з 1 суб’єктами укладено угоди про плату за фактичне користування земельною ділянкою під об’єктами нерухомого майна, 1 - переведено на орендні відносини
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.4 | Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Роботи не проводилась
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.5 | Створення банку даних земельних ділянок, придатних для розміщення альтернативної енергетики за її видами | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Роботи не проводилась
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.4 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 1.1.2.
1.1.2.1 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.1.2.2 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.1.2.3 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 1.1.3.
1.1.3.1 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.1.3.2 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Операційна ціль 1.2 Розвиток агропромислового комплексу
Завдання 1.2.1.
1.2.1.1 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.2.1.2 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.2.1.3 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.2.1.4 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.2.1.5 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.2.1.6 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.2.1.7 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.2.1.8 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 1.2.2.
1.2.2.1 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 1.2.3.
1.2.3.1 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.2.3.2 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Операційна ціль 1.2 Підтримка розвитку бізнесу
Завдання 1.2.1. Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва
1.2.1.1 | Сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом надання компенсації фактичних витрат роботодавцям на сплату ЄСВ | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг, у т. ч: | 50 | 0 | У січні-вересні з компенсацією ЄСВ працевлаштовані 10 безробітних до 4 роботодавців . З компенсацією роботодавцю розміру виплаченої заробітної плати працевлаштовані 10 ВПО до 5 роботодавців
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 50 | 0
1.2.1.2 | Надання індивідуальних та групових консультацій з питань організації та впровадження підприємницької діяльності діючим та майбутнім підприємцям | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | В січні-вересні 2023 р. проведено 6 інформаційних семінарів «Кредитування бізнесу» з метою ознайомлення з порядком отримання мікрогрантів для 31 особи Надано 63 індивідуальних консультацій з питань ведення бізнесу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.2.1.3 | Забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг, у т. ч: | 75 | 0 | Документи для отримання мікрогрантів на створення бізнесу у 2023 мешканці громади через портал Дія не подавали
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 75 | 0
1.2.1.4 | Підвищення ефективності використання трудового потенціалу жителів громади шляхом залучення до участі громадських та тимчасових робіт | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості , УЖКГ, відділ економіки виконкому | Загальний обсяг, у т. ч: | 250 | 611.6 | Протягом січня-вересня 2023 р. брали участь 29 осіб в громадських роботах, 38 осіб в роботах тимчасового характеру, 31 особа у суспільно-корисних роботах
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 125 | 324.8
|  |  |  | Інші джерела | 125 | 286.8
| Стратегічна ціль 1, разом |  |  | Загальний обсяг, у т. ч: | 375 | 611.6 | 163.0933
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 125 | 324.8 | 259.84
|  |  |  | Інші джерела | 250 | 286.8 | 114.72
Стратегічна ціль 2 Екологічна та енергетична безпека
Операційна ціль 2.1 Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики
Завдання 2.1.1 Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
2.1.1.1 | Капітальний ремонт (термомодернізація) КЗДО № 11 (NEFKO) | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.2 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення в будівлі гуртожитку по вул. Центральна, 49/1 м. Покров Дніпропетровської області | 2021-2023 | ПМКП “Житлкомсервіс” | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | У 3 кварталі 2023 року капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення в будівлі гуртожитку не було проведено.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.3 | "Реконструкція системи опалення в частині встановлення резервного джерела теплозабезпечення Комунального закладу дошкільної освіти № 11 "Сонечко" за адресою: вул. Вербицького Михайла,12, м. Покров, Дніпропетровської області | 2022-20023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 194.9236 | Роботи виконано.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 194.9236
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.4 | "Реконструкція системи опалення в частині встановлення резервного джерела теплозабезпечення Комунального спеціального закладу дошкільної освіти № 5 "Червона шапочка" за адресою: вул. Партизанська, 37, м. Покров, Дніпропетровської області | 2022-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 1292.8768 | Роботи виконано.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 1292.8768
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.5 | Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем із встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Центральна, 7, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 47.169 | Виконано проект та експертизу, укладено договір на роботи (ТОВ "Дарекс-енерго"), розпочато роботи.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 47.169
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 2, разом |  |  | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 1534.9693 | #DIV/0!
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 1534.9693 | #DIV/0!
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | #DIV/0!
Стратегічна ціль 3 Забезпечення якісних умов життя
Операційна ціль 3.1 Розвиток інфраструктури територіальної громади, благоустрій територій
Завдання 3.1.1 Удосконалення вулично-дорожньої мережі
3.1.1.1 | Ремонт автомобільних доріг та тротуарів міста та прилеглих селищ | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 2130 | 755.1 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та комфортного переміщення громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2130 | 755.1
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.2 | Встановлення та ремонт автобусних зупинок і оптимізація їх місць розташування | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 94.45 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 94.45 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.3 | Впорядкування дорожніх знаків | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 690.5 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 690.5 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.4 | Освітлення доріг, вулиць та прибудинкових територій міста та селищ | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 557.8 | 1307.7 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та комфортного переміщення громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 557.8 | 1307.7
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.5 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 2000 | 30.4048 | Планується виконати капітальний ремонт 3 внутрішньо квартальних доріг.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2000 | 30.4048
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.6 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, тротуарів | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 425 | 2097.4758 | Виконано поточний ремонт 13 внутрішньоквартальних доріг.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 425 | 2097.4758
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.7 | Поточний ремонт доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 875 | 31353.0642 | Виконано поточний ремонт 28 доріг територіальної громади.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 875 | 31353.0642
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.8 | Капітальний ремонт тротуарів | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 1500 | 0 | Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію проекту: Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв України (ділянка від вул. Центральна до вул. Партизанська) (коригування ПКД, експертиза, роботи).
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.9 | Капітальний ремонт доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 1750 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1750 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 3.2 Підвищення до європейського рівня умов проживання мешканців територіальної громади
Завдання 3.2.1 Покращення технічного стану житлових будинків, благоустрій місць загального користування
3.2.1.1 | Благоустрій парків, скверів, вулиць та бульварів. | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 2130 | 456 | Утримання та облаштування благоустрою
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2130 | 456
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.2 | Утримання громадських вбиралень | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 192.75 | 14.09 | Забезпечення дотримання санітарних норм, створення комфортних умов для громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 192.75 | 14.09
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.3 | Капітальний ремонт (відновлення несучої здатності конструкції житлових будинків) | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 500 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.4 | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 625 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 625 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.5 | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 375 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 375 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.6 | Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 3750 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 3750 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.7 | Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 875 | 41.736 | Планується виконати капітальний ремонт вимощень та тротуарів 3 житлових будинків.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 875 | 41.736
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.8 | Послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 425 | 666.7354 | Щомісячно виконується технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж 308 багатоповерхових житлових будинків.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 425 | 666.7354
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.9 | Капітальні ремонти ОСББ | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 350 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 350 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.10 | Поточні ремонти ОСББ | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 75 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 75 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.11 | Поточний ремонт тротуарів біля житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 375 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 375 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.12 | Створення художньо-естетичних зображень (муралів) на фасаді житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 150 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 150 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.13 | Безперебійний доступ до мережі інтернет та технічне обслуговування системи відеоспостереження | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 78 | 200.28 | Щомісячно виконується технічне обслуговування системи відеоспостереження та доступ до мережі інтернет камер зовнішнього спостереження.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 78 | 200.28
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.14 | Видалення та санітарна обрізка дерев на прибудинкових територіях житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 375 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 375 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.15 | Реконструкція скверів, парків, площ, міжквартальних територій територіальної громади міста Покров | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 1625 | 0 | Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію проєкту: «Реконструкція міжквартальної території з улаштуванням тротуарів та велодоріжок в 36 мікрорайоні м. Покров Дніпропетровської області» (коригування ПКД, експертиза, роботи).
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1625 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.16 | Облаштування дитячих ігрових майданчиків | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 459.225 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 459.225 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.17 | Послуги з буріння свердловин з облаштуванням водорозбірних колонок | 2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.18 | Поточний ремонт системи відеоспостереження | 2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 9.83 | Виконано поточний ремонт елементів системи відеоспостереження (заміна блоку живлення ІР відеокамер).
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 9.83
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.19 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних житлових будинків | 2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Планується проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних житлових будинків за результатами технічного обслуговування будинків.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.2.2 Підвищення якості питної води та надійності каналізаційних мереж
3.2.2.1 | Реконструкція водопровідних мереж та обладнання | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг, у т. ч: | 984.175 | 2703.036 | Замінено водопровідних мереж - 1134,7м, виконано ремонт запірної арматури - 13 один., встановлено гідрантів - 3 один.;
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 609.175 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 375 | 2703.036
3.2.2.2 | «Будівництво резервного водогону ПМКП «Покровводоканал» від насосної станції І підйому сел. Набережне до насосної станції ІІ підйому вул. Заводська, 2 | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Забезпечення безперебійної подачі води абонентам міста, запобігання техногенної катастрофи
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.3 | Будівництво мережі водопроводу в с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва, МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 1330.044 | За рахунок субвенції з державного бюджету виконано коригування ПКД та експертизу проєкту: «Будівництво водогону для підключення с. Шолохове Нікопольського району до мережі МКП "Покровводоканал" м. Покров Дніпропетровської області». Коригування 2, роботи з реалізації проєкту будуть завершені в 2023 році.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 1330.044
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.4 | Реконструкція очисних споруд каналізації МКП "Покровводоканал" | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Покращення екологічної ситуації, зменшення витрат електроенергії, поліпшення якості очистки стоків. Запобігання техногенної катастрофи.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.5 | Придбання спецтехніки: автоцистерни вакуумної асенизаційної промислової | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Поліпшення санітарного стану міста та очищення вигрібних ям
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.6 | Водопостачання с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.7 | Створення матеріально технічної бази (придбання спецтехніки) | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 1000 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1000 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.8 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.9 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.10 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.11 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.12 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.13 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.14 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.15 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.16 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.17 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 3.2.3
3.2.3.1 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.3.2 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Операційна ціль 3.3 Забезпечення якості соціально-гуманітарних послуг на рівні провідних європейських стандартів
Завдання 3.3.1 Підвищення ефективності медичного обслуговування та соціального захисту
3.3.1.1 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт в амбулаторіях ЗПСМ КНП "ЦПМСД Покровської міської ради" | 2021-2023 | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради" | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.3.2 Покращення умов для гармонійного розвитку особистості
3.3.2.1 | Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку якісними інклюзивними освітніми послугами | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 154.825 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 154.825 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.2 | Капітальний ремонт та встановлення пожежної сигналізації КЗ СЗШ № 4 | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.3 | Покращення матеріально-технічної бази дошкільних закладів | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 99.425 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 99.425 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.4 | Міська програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у м. Покров на 2016 – 2020 роки (рішення 3 сесії 7 скликання від 24.12.2015 № 32) Завдання: підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечення належних умов для їх навчання, виховання та розвитку; удосконалення методичної роботи щодо захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання; підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей; удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і опинилися у складних життєвих обставинах; удосконалення процесу реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей та їх сімей; забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров'я, стати перешкодою у здобутті нею освіти чи завдавати шкоди фізичному, розумовому, духовному і моральному розвитку; активізація профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі; розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (створення прийомних та патронатних сімей, дитячих будинків сімейного типу); захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | 2021-2023 | Служба у справах дітей | Загальний обсяг, у т. ч: | 47.5 | 70 | Відповідно до Міської Програми забезпечення та захисту прав дітей Покровської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (рішення 13 сесії 8 скликання від 28.10.2021 № 42), станом на 30.09.2023 року на первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області перебуває 120 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного періоду 11 дітей залишились без батьківського піклування та набули статусу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. З них під опіку/піклування влаштовано 5 дітей, до дитячого будинку сімейного типу влаштовано 5 дітей, 1 дитину тимчасово влаштовано в родину громадян. Знято з первинного обліку 18 дітей, з них 13 дітей - досягли повноліття, 2 - повернуто на виховання до біологічної родини, 2 - усиновлено, 1 дитина набула повної цивільної дієздатності. На території Покровської міської територіальної громади створено та забезпечено функціонування 4 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 26 дітей, 6 прийомних сімей, в яких виховується 11 дітей, 1 патронатна родина, де виховується 4 дитини та комунальний заклад «Малий груповий будинок «Надія» Покровської міської ради Дніпропетровської області», де виховується 6 дітей. За звітний період службою у справах дітей спільно із суб’єктами соціальної роботи Покровської міської територіальної громади проведено 9 профілактичних рейдів - «Діти вулиці». Метою рейдів є виявлення безпритульних та бездоглядних дітей, обстеження умов проживання дітей в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, проведення профілактичної роботи з батьками та дітьми. За результатами рейдів, бездоглядних та безпритульних дітей не виявлено. Протягом звітного періоду на облік служби у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області взято 19 дітей, як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах, знято – 9 дітей. Станом на кінець звітного періоду на обліку перебуває 25 дітей як таких, що опинилися у складних життєвих обставинах. Відповідно до направлень служби у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області, 6 осіб пройшли курс підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі та отримали рекомендації Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. З метою підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на території Покровської міської територіальної громади, в рамках проведення заходу до Дня знань – придбано шкільну форму на суму 56 280,00 грн.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 70
|  |  |  | Інші джерела | 47.5 | 70
3.3.2.5 | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою території КЗ "Ліцей № 9 Покровської міської ради за адресою: вул. Джонсона Бориса, 15, в м. Покров Дніпропетровської області" в т. ч. виготовлення ПКД | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 36.2974 | Розроблено проект (ФОП Сидоренко І. Ю.), виконано експертизу проекту ("Укрінвестекспертиза")
| Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі "Ліцей №3 Покровської міської ради Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД,експертиза |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
| Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі "Ліцей №9 Покровської міської ради Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД,експертиза |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 36.2974
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.6 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі "Ліцей № 3 Покровської міської ради Дніпропетровської області", в т. ч. виготовлення ПКД, експертиза | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.7 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі "Ліцей № 9 Покровської міської ради Дніпропетровської області", в т. ч. виготовлення ПКД, експертиза | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 93.6288 | Виконується розробка проекту (ТОВ "Артакон-Д")
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 93.6288
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.8 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі "Шолохівський ліцей Покровської міської ради Дніпропетровської області", в т. ч. виготовлення ПКД, експертиза | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Отримано дозвіл на розробку ПКД.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.9 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі "Ліцей № 2 Покровської міської ради Дніпропетровської області", в т. ч. виготовлення ПКД, експертиза | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 430.291 | Виконано проект та проведено експертизу проектної документації (ФОП Буторіна Ю. А.), проводяться роботи (БК "Гарант")
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 430.291
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.10 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі "Ліцей № 5 Покровської міської ради Дніпропетровської області", в т. ч. виготовлення ПКД, експертиза | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 427.785 | Виконано проект та проведено експертизу проектної документації (ТОВ "Форт-Проект"), проводяться роботи (БК "Гарант")
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 427.785
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.11 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі "Ліцей № 6 Покровської міської ради Дніпропетровської області", в т. ч. виготовлення ПКД, експертиза | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 427.9236 | Виконано проект та проведено експертизу проектної документації (ТОВ "Генпроект"), проводяться роботи (БК "Гарант")
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 427.9236
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 3, разом |  |  | Загальний обсяг, у т. ч: | 24668.65 | 42451.4221 | 172.0865
|  |  |  | Державний бюджет | 154.825 | 1330.044 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 2068.4 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 22022.925 | 38418.3421 | 174.447
|  |  |  | Інші джерела | 422.5 | 2773.036 | 656.3399
Стратегічна ціль 4 Розвиток людського потенціалу
Операційна ціль 4.1 Формування конкурентно-спроможного інтелектуального капіталу
Завдання 4.1.1 Сприяння розвитку інфраструктури підтримуючої бізнес
4.1.1.1 | Інформування центру зайнятості про наявність вільних робочих місць | 2021-2023 | Роботодавці міста | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Протягом січня-вересня 101 роботодавець подав 371 вакансію
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.2 | Професійне навчання безробітних у т.ч. безпосередньо на виробництві, зокрема з робітничих професій за індивідуальною та груповою формою навчання | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, ДПТНЗ«Покровський ЦППРК», роботодавці | Загальний обсяг, у т. ч: | 37.5 | 0 | У січні-вересні організовано професійне навчання 56 безробітних , шляхом підвищення кваліфікації
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 37.5 | 0
4.1.1.3 | Впровадження професійного навчання за дуальної освітою, залучення ринкоутворюючих підприємств міста , як бази для виробничого навчання | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, ДПТНЗ«Покровський ЦППРК». ринкоутчворюючі підприємства міста | Загальний обсяг, у т. ч: | 25 | 0 | Навчання за дуальною формою не проводилося.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 25 | 0
4.1.1.4 | Видача ваучерів на навчання окремим категоріям населення для оволодіння новою професією | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг, у т. ч: | 50 | 327.6 | У січні- вересні ваучери на навчання отримали 32 особи
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 50 | 327.6
4.1.1.5 | Організація тренінгів, вебінарів , профконсультації з метою оволодіння навичками , розкриття потенціалу та підвищення мотивації до працевлаштування | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | У січні-вересні 2023 року проведено 139 заходи, в яких взяли участь 1225 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.6 | Організація майстер класу "Сучасні джерела пошуку роботи" ознайомити з основними джерелами вакансій, особливостями опрацювання їх, перевагами та недоліками кожного джерела інформації. | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | У січні - червні проведено 97 Теренінгів з розширення уявлень про сучасні технології пошуку роботи, джерела інформації про вакансії та вміння правильно їх використовувати для 791 безробітної особи
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.7 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Операційна ціль 4.2 Здоровий та культурний розвиток населення
Завдання 4.2.1 Поліпшення умов для позашкільної освіти, та фізкультурно оздоровчої діяльності
4.2.1.1 | Проведення культурно-мистецьких заходів: концертів, фестивалів, урочистостей, майстер-класів, виставок | 2021-2023 | Відділ культури, туризму, національностей і релігій | Загальний обсяг, у т. ч: | 300 | 0 | Дня Української державності, Дня Прапора України, Дня незалежності України, Дня пам’яті захисників України та зазначених свят від мистецьких шкіл громади
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 300 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури (придбання комп'ютерної техніки, музичної апаратури,музичних інструментів, тощо) | 2021-2023 | Відділ культури, туризму, національностей і релігій | Загальний обсяг, у т. ч: | 175 | 0 | У 3 кварталі 2023 року придбань не було.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 175 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.3 | Оновлення книжкогового фонду, підписка періодичних видань для КЗ "Централізована бібліотечна система" | 2021-2023 | Відділ культури, туризму, національностей і релігій | Загальний обсяг, у т. ч: | 100 | 0 | У 3 кварталі 2023 року не було оновлень книжкового фонду та підписки.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.4 | Будівництво корту для бадмінтону в міському парку ім. Б. Мозолевського в м. Покров. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Виконано в 2021 році.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.5 | Будівництво спортивного майданчика біля будинку по вул. Курчатова, 10а в м. Покров. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.6 | Капітальний ремонт стадіону КЗ СЗШ № 6 | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.7 | Капітальний спортивної зали КЗ СЗШ №4 | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.8 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
4.2.1.9 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
4.2.1.10 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
4.2.1.12 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
4.2.1.13 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
4.2.1.14 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
| Стратегічна ціль 4, разом |  |  | Загальний обсяг, у т. ч: | 687.5 | 327.6 | 47.6509
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 575 | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 112.5 | 327.6 | 291.2
| Всього |  |  | Загальний обсяг, у т. ч: | 25731.15 | 44925.5914 | 174.5961
|  |  |  | Державний бюджет | 154.825 | 1330.044 | 859.0628
|  |  |  | Обласний бюджет | 2068.4 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 22722.925 | 40278.1114 | 177.2576
|  |  |  | Інші джерела | 785 | 3387.436 | 431.5205