## додаток 3 форма звіту
ЗВІТ про виконання плану заходів у 4 кварталі 2023 року з реалізації Стратегії розвитку Покровської міської територіальної громади на період до 2023 року
№ з/п | Найменування заходів з реалізації завдань | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |  | Досягнуті цілі
4 квартал 2023 року
[5 empty] | план | факт | 4 квартал 2023 року
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8
Стратегічна ціль 1 Подолання моноструктурності економіки
Операційна ціль 1.1 Створення умов для залучення інвестицій
Завдання 1.1.1 Підвищення ефективності планування, регулювання забудови міста та використання земельних ресурсів
1.1.1.1 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту м. Покров, с. Шолохове, с. Миронівка, с. Улянівка Дніпропетровської області | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.2 | Коригування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Покров, с. Шолохове, с. Миронівка, с. Улянівка Дніпропетровської області | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.3 | Виявлення землекористувачів без оформлення права користування землею, переводу їх на орендні відносини. | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Взято на облік 8 суб'єктів господарювання, що призвело до збільшення надходжень до міського бюджету. З них: з 6 суб’єктами укладено угоди про плату за фактичне користування земельною ділянкою під об’єктами нерухомого майна, 2 - переведено на орендні відносини
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.4 | Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Робота не проводилась
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.5 | Створення банку даних земельних ділянок, придатних для розміщення альтернативної енергетики за її видами | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Робота не проводилась
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 1.2 Підтримка розвитку бізнесу
Завдання 1.2.1. Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва
1.2.1.1 | Сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом надання компенсації фактичних витрат роботодавцям на сплату ЄСВ | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг, у т. ч: | 50 | 174.3 | У 2023 році з різними видами компенсацій працевлаштованні 19 безробітних до 11 роботодавців . З компенсацією роботодавцю розміру виплаченої заробітної плати працевлаштовані 12 ВПО до 6 роботодавців
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 50 | 174.3
1.2.1.2 | Надання індивідуальних та групових консультацій з питань організації та впровадження підприємницької діяльності діючим та майбутнім підприємцям | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | В січні-грудні 2023 р. проведено 9 інформаційний семінар «Кредитування бізнесу» , з метою ознайомлення з порядком отримання мікро-грантів, для 52 осіб Надано 74 індивідуальних консультації з питань ведення бізнесу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.2.1.3 | Забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг, у т. ч: | 75 | 250 | Документи для отримання мікрогрантів на створення бізнесу у 2023 через портал Дія подав 1 мешканець громади , УБД (Тараненко Олександр), КВЕД Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів , місце проведення робіт визначив Апостоловський р-н
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 75 | 250
1.2.1.4 | Підвищення ефективності використання трудового потенціалу жителів громади шляхом залучення до участі громадських та тимчасових робіт | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості , УЖКГ, відділ економіки виконкому | Загальний обсяг, у т. ч: | 250 | 496.2 | Протягом січня-грудня 2023 р. брали участь 33 особи в громадських роботах, 45 осіб в роботах тимчасового характеру, 45 осіб у суспільно-корисних роботах (241.7 тис.грн СКР)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 125 | 360.9
|  |  |  | Інші джерела | 125 | 135.3
| Стратегічна ціль 1, разом |  |  | Загальний обсяг, у т. ч: | 375 | 920.5 | 245.4667
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 125 | 360.9 | 288.72
|  |  |  | Інші джерела | 250 | 559.6 | 223.84
Стратегічна ціль 2 Екологічна та енергетична безпека
Операційна ціль 2.1 Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики
Завдання 2.1.1 Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
2.1.1.1 | Капітальний ремонт (термомодернізація) КЗДО № 11 (NEFKO) | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Роботи виконано.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.2 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення в будівлі гуртожитку по вул. Центральна, 49/1 м. Покров Дніпропетровської області | 2021-2023 | ПМКП “Житлкомсервіс” | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Роботи виконано.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.3 | "Реконструкція системи опалення в частині встановлення резервного джерела теплозабезпечення Комунального спеціального закладу дошкільної освіти № 5 "Червона шапочка" за адресою: вул. Партизанська, 37, м. Покров, Дніпропетровської області | 2022-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 1292.8768 | Роботи виконано.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 1292.8768
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.4 | Реконструкція внутрішніх силових та слабкострумових систем із встановленням резервного джерела живлення будівлі за адресою: вул. Центральна, 7, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 653.817 | Виконано проект та експертизу, укладано договір на роботи (ТОВ "Дарекс-енерго"), роботи виконано,проведено авторський (ТОВ "Дарекс-Енерго") та технічний (ФОП Шаталов Ю.В.) нагляди
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 653.817
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.5 | "Реконструкція системи опалення в частині встановлення резервного джерела теплозабезпечення Комунального закладу дошкільної освіти № 11"Сонечко" за адресою: вул. Вербицького Михайла,12, м.Покров, Дніпропетровської області | 2022-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 194.9236 | Роботи виконано.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 194.9236
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 2, разом |  |  | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 2141.6173 | #DIV/0!
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 2141.6173 | #DIV/0!
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | #DIV/0!
Стратегічна ціль 3 Забезпечення якісних умов життя
Операційна ціль 3.1 Розвиток інфраструктури територіальної громади, благоустрій територій
Завдання 3.1.1 Удосконалення вулично-дорожньої мережі
3.1.1.1 | Ремонт автомобільних доріг та тротуарів міста та прилеглих селищ | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 2130 | 774.8 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та комфортного переміщення громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2130 | 774.8
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.2 | Встановлення та ремонт автобусних зупинок і оптимізація їх місць розташування | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 94.45 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 94.45 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.3 | Впорядкування дорожніх знаків | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 690.5 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 690.5 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.4 | Освітлення доріг, вулиць та прибудинкових територій міста та селищ | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 557.8 | 1328.2 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та комфортного переміщення громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 557.8 | 1328.2
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.5 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 2000 | 6094.8431 | Виконано капітальний ремонт 3 внутрішньо квартальних доріг.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2000 | 6094.8431
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.6 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, тротуарів | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 425 | 2185.0792 | Виконано поточний ремонт 14 внутрішньоквартальних доріг.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 425 | 2185.0792
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.7 | Поточний ремонт доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 875 | 31371.3031 | Виконано поточний ремонт 28 доріг територіальної громади м.Покров.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 875 | 31371.3031
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.8 | Капітальний ремонт тротуарів | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 1500 | 0 | Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію проекту: Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв України (ділянка від вул. Центральна до вул. Партизанська) (коригування ПКД, експертиза, роботи).
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.9 | Капітальний ремонт доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 1750 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1750 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 3.2 Підвищення до європейського рівня умов проживання мешканців територіальної громади
Завдання 3.2.1 Покращення технічного стану житлових будинків, благоустрій місць загального користування
3.2.1.1 | Благоустрій парків, скверів, вулиць та бульварів. | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 2130 | 289.9 | Утримання та облаштування благоустрою
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2130 | 289.9
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.2 | Утримання громадських вбиралень | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 192.75 | 8.6 | Забезпечення дотримання санітарних норм, створення комфортних умов для громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 192.75 | 8.6
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.3 | Капітальний ремонт (відновлення несучої здатності конструкції житлових будинків) | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 500 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.4 | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 625 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 625 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.5 | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 375 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 375 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.6 | Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 3750 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 3750 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.7 | Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 875 | 4816.3848 | Виконано капітальний ремонт вимощень та тротуарів 3 житлових будинків.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 875 | 4816.3848
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.8 | Послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 425 | 1279.8804 | Виконане технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж 308 багатоповерхових житлових будинків.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 425 | 1279.8804
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.9 | Капітальні ремонти ОСББ | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 350 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 350 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.10 | Поточні ремонти ОСББ | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 75 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 75 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.11 | Поточний ремонт тротуарів біля житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 375 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 375 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.12 | Створення художньо-естетичних зображень (муралів) на фасаді житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 150 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 150 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.13 | Безперебійний доступ до мережі інтернет та технічне обслуговування системи відеоспостереження | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 78 | 296.64 | Щомісячно виконувалось технічне обслуговування системи відеоспостереження та доступ до мережі інтернет камер зовнішнього спостереження.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 78 | 296.64
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.14 | Видалення та санітарна обрізка дерев на прибудинкових територіях житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 375 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 375 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.15 | Реконструкція скверів, парків, площ, міжквартальних територій територіальної громади міста Покров | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 1625 | 0 | Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію проєкту: «Реконструкція міжквартальної території з улаштуванням тротуарів та велодоріжок в 36 мікрорайоні м. Покров Дніпропетровської області» (коригування ПКД, експертиза, роботи).
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1625 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.16 | Облаштування дитячих ігрових майданчиків | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 459.225 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 459.225 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.17 | Послуги з буріння свердловин з облаштуванням водорозбірних колонок | 2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.18 | Поточний ремонт системи відеоспостереження | 2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 87.23 | Виконано поточний ремонт елементів системи відеоспостереження (заміна блоку живлення ІР відеокамер, заміна блоку живлення та жорсткого диску сервера, встановлення стабілізатора напруги для сервера, заміна кабелю мережі)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 87.23
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.19 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних житлових будинків | 2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних житлових будинків за результатами технічного обслуговування будинків не проводився.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.2.2 Підвищення якості питної води та надійності каналізаційних мереж
3.2.2.1 | Реконструкція водопровідних мереж та обладнання | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг, у т. ч: | 984.175 | 181.9 | Замінено водопровідних мереж - 1620,7м, виконано ремонт запірної арматури - 60 один., встановлено гідрантів - 5 один.;
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 609.175 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 375 | 181.9
3.2.2.2 | «Будівництво резервного водогону ПМКП «Покровводоканал» від насосної станції І підйому сел. Набережне до насосної станції ІІ підйому вул. Заводська, 2 | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Забезпечення безперебійної подачі води абонентам міста, запобігання техногенної катастрофи
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.3 | Будівництво мережі водопроводу в с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва, МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 2853.3937 | За рахунок субвенції з державного бюджету виконано коригування ПКД та експертизу проєкту: «Будівництво водогону для підключення с.Шолохове Нікопольського району до мережі МКП "Покровводоканал" м. Покров Дніпропетровської області». Коригування 2, роботи з реалізації проєкту будуть завершені в 2024 році
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 1395.6786
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 1457.7151
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.4 | Реконструкція очисних споруд каналізації МКП "Покровводоканал" | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Покращення екологічної ситуації, зменшення витрат електроенергії, поліпшення якості очистки стоків. Запобігання техногенної катастрофи.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.5 | Придбання спецтехніки: автоцистерни вакуумної асенизаційної промислової | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Поліпшення санітарного стану міста та очищення вигрібних ям
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.6 | Водопостачання с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.7 | Створення матеріально технічної бази (придбання спецтехніки) | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 1000 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1000 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 3.3 Забезпечення якості соціально-гуманітарних послуг на рівні провідних європейських стандартів
Завдання 3.3.1 Підвищення ефективності медичного обслуговування та соціального захисту
3.3.1.1 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт в амбулаторіях ЗПСМ КНП "ЦПМСД Покровської міської ради" | 2021-2023 | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради" | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.3.2 Покращення умов для гармонійного розвитку особистості
3.3.2.1 | Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку якісними інклюзивними освітніми послугами | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 154.825 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 154.825 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.2 | Капітальний ремонт та встановлення пожежної сигналізації КЗ СЗШ № 4 | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.3 | Покращення матеріально-технічної бази дошкільних закладів | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 99.425 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 99.425 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.4 | Міська програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у м. Покров на 2016 – 2020 роки (рішення 3 сесії 7 скликання від 24.12.2015 № 32) Завдання: підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечення належних умов для їх навчання, виховання та розвитку; удосконалення методичної роботи щодо захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання; підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей; удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і опинилися у складних життєвих обставинах; удосконалення процесу реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей та їх сімей; забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров'я, стати перешкодою у здобутті нею освіти чи завдавати шкоди фізичному, розумовому, духовному і моральному розвитку; активізація профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі; розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (створення прийомних та патронатних сімей, дитячих будинків сімейного типу); захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | 2021-2023 | Служба у справах дітей | Загальний обсяг, у т. ч: | 47.5 | 0 | Станом на 31.12.2023 року на первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області перебуває 122 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Протягом ІV кварталу 2 дітей залишились без батьківського піклування та набули статусу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. З них під опіку/піклування влаштовано 1 дитину, 1 дитина набула статусу дитини, позбавленої батьківського піклування та перебуває у дитячому будинку. На території Покровської міської територіальної громади створено та забезпечено функціонування 4 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 27 дітей, 6 прийомних сімей, в яких виховується 11 дітей, 1 сім'я патронатного вихователя, де виховується 3 дитини та комунальний заклад «Малий груповий будинок «Надія» Покровської міської ради Дніпропетровської області», де виховується 5 дітей. За звітний період службою у справах дітей спільно із суб’єктами соціальної роботи Покровської міської територіальної громади проведено 3 профілактичні рейди «Діти вулиці», метою яких є виявлення безпритульних та бездоглядних дітей, обстеження умов проживання дітей в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, проведення профілактичної роботи з батьками та дітьми. За результатами рейдів, бездоглядних та безпритульних дітей не виявлено. Протягом звітного періоду на облік служби у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області взято 1 дитину, як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах, знято – 1 дитину. Станом на кінець звітного періоду на обліку перебуває 25 дітей як таких, що опинилися у складних життєвих обставинах обставинах.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 47.5 | 0
3.3.2.5 | Капітальний ремонт об'єкту благоустрію території КЗ "Ліцей №9 Покровської міської роди за адресою: вул. Джонсона Бориса,15, в м.Покров Дніпропетровської області" | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 36.2974 | Розроблено проект (ФОП Сидоренко І.Ю),виконано експертизу проекту ("Укрінвестекспертиза")
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 36.2974
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.6 | Капітальний ремонт частини підвального приміщення для влаштування найпростішого укриття КЗ "Ліцей №9 Покровської міської ради Дніпропетровської області" за адресою: вул. Джонсона Бориса, 29-А, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область" | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 604.186 | Виконується розробка проекту (ТОВ "Артакон-Д")
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 604.186
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.7 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі "Шолохівський ліцей Покровської міської ради Дніпропетровської області" | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Отримано дозвіл на розробку ПКД.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.8 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі "Ліцей № 2 Покровської міської ради Дніпропетровської області" | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 7622.966 | Виконано проект та коригування проекту, проведено експетризу проектної документації (ФОП Буторіна Ю.А.), роботи виконано (БК "Гарант"),виконано авторський (ФОП Буторіна Ю.А.) та технічний(ФОП Шаталов Ю.В.) нагляди
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 5155.399
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 2467.567
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.9 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі "Ліцей № 5 Покровської міської ради Дніпропетровської області" | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 7346.41 | Виконано проект та коригування проекту, проведено експетризу проектної документації (ТОВ "Форт-Проект"), роботи виконано(БК "Гарант"), виконано авторський (ТОВ "ФортПроект") та технічний (ФОП Шаталов Ю.В.) нагляди
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 4897.498
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 2448.912
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.10 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі "Ліцей № 6 Покровської міської ради Дніпропетровської області" | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 8368.703 | Виконано проект та коригування проекту, проведено експетризу проектної документації (ТОВ "Генпроект"), роботи виконано(БК "Гарант"),виконано авторський (ТОВ "ГенПроект") та технічний(ФОП Шаталов Ю.В.) нагляди)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 4831.889
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 3536.814
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.11 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту для КЗ "Ліцей №8 Покровської міської ради Дніпропетровської області" за адресою: вул.Джонсона Бориса, 15, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область" | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 1965.711 | Виконано передпроектні роботи (ФОП Челюсова Н.О.), проводиться розробка ПКД (ТОВ "АРМ-ПРОЄКТ")
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 1965.711
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.12 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту для КЗДО № 2 "Дивосвіт" (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області" за адресою: вул. Малки Івана, 1-а, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область" | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 1035.864 | Проводиться розробка ПКД (ТОВ "АРМ-ПРОЄКТ")
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 1035.864
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.13 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту для КЗДО № 13 "МАЛЯТКО" (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області" за адресою: вул. Героїв України, 6-А, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область" | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 1332.041 | Виконано передпроектні роботи (ФОП Челюсова Н.О.), проводиться розробка ПКД (ТОВ "ПроєктДП ЮА")
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 1332.041
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.14 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту для КЗДО № 22 (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровскої області" за адресою: вул. Джонсона Бориса, 29, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область" | 2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 1464.269 | Проводиться розробка ПКД (ТОВ "ПроєктДП ЮА")
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 1464.269
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 3, разом |  |  | Загальний обсяг, у т. ч: | 24668.65 | 81344.6018 | 329.7489
|  |  |  | Державний бюджет | 154.825 | 16280.4646 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 2068.4 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 22022.925 | 64882.2372 | 294.6123
|  |  |  | Інші джерела | 422.5 | 181.9 | 43.0533
Стратегічна ціль 4 Розвиток людського потенціалу
Операційна ціль 4.1 Формування конкурентно-спроможного інтелектуального капіталу
Завдання 4.1.1 Сприяння розвитку інфраструктури підтримуючої бізнес
4.1.1.1 | Інформування центру зайнятості про наявність вільних робочих місць | 2021-2023 | Роботодавці міста | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Протягом січня-грудня 125 роботодавців подали 470 вакансій
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.2 | Професійне навчання безробітних у т.ч. безпосередньо на виробництві, зокрема з робітничих професій за індивідуальною та груповою формою навчання | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, ДПТНЗ«Покровський ЦППРК», роботодавці | Загальний обсяг, у т. ч: | 37.5 | 0 | У січні-грудні організовано професійне навчання 85 безробітних , шляхом підвищення кваліфікації
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 37.5 | 0
4.1.1.3 | Впровадження професійного навчання за дуальної освітою, залучення ринкоутворюючих підприємств міста , як бази для виробничого навчання | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, ДПТНЗ«Покровський ЦППРК». ринкоутчворюючі підприємства міста | Загальний обсяг, у т. ч: | 25 | 0 | Навчання за дуальною формою не проводилося
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 25 | 0
4.1.1.4 | Видача ваучерів на навчання окремим категоріям населення для оволодіння новою професією | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг, у т. ч: | 50 | 35.9 | У січні-грудні ваучер отримали 34 особи .
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 50 | 35.9
4.1.1.5 | Організація тренінгів, вебінарів , профконсультації з метою оволодіння навичками , розкриття потенціалу та підвищення мотивації до працевлаштування | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | У січні-грудні 2023 року проведено 131 Тренінг з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 1043 особи, 56 Інформаційних семінари для 514 осіб та 4 Теренінги з побудови кар’єри та професійного розвитку для 43 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.6 | Організація майстер класу "Сучасні джерела пошуку роботи" ознайомити з основними джерелами вакансій, особливостями опрацювання їх, перевагами та недоліками кожного джерела інформації. | 2021-2023 | Покровське управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | У січні-грудні 2023 року проведено 131 Тренінг з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 1043 особи з метою розширення уявлень про сучасні технології пошуку роботи, джерела інформації про вакансії та вміння правильно їх використовувати
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 4.2 Здоровий та культурний розвиток населення
Завдання 4.2.1 Поліпшення умов для позашкільної освіти, та фізкультурно оздоровчої діяльності
4.2.1.1 | Проведення культурно-мистецьких заходів: концертів, фестивалів, урочистостей, майстер-класів, виставок | 2021-2023 | Відділ культури, туризму, національностей і релігій | Загальний обсяг, у т. ч: | 300 | 0 | Проведено заходи та лаконічні церемонії до Дня захисників і захисниць України, Дня заснування міста, Дня Гідності та Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня вшанування учасників ЛНА на ЧАЕС, новорічно -різдвяного циклу.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 300 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури (придбання комп'ютерної техніки, музичної апаратури,музичних інструментів, тощо) | 2021-2023 | Відділ культури, туризму, національностей і релігій | Загальний обсяг, у т. ч: | 175 | 0 | За звітний період 2023 року придбань не було
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 175 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.3 | Оновлення книжкогового фонду, підписка періодичних видань для КЗ "Централізована бібліотечна система" | 2021-2023 | Відділ культури, туризму, національностей і релігій | Загальний обсяг, у т. ч: | 100 | 0 | За звітний період 2023 року оновлень книжкового фонду та підписки не було, КЗ “Публічна бібліотека ПМР ДО”знаходиться на простої.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.4 | Будівництво корту для бадмінтону в міському парку ім. Б. Мозолевського в м. Покров. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Виконано в 2021 році.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.5 | Будівництво спортивного майданчика біля будинку по вул. Курчатова, 10а в м. Покров. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.6 | Капітальний ремонт стадіону КЗ СЗШ № 6 | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.7 | Капітальний спортивної зали КЗ СЗШ №4 | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг, у т. ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 4, разом |  |  | Загальний обсяг, у т. ч: | 687.5 | 35.9 | 5.2218
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 575 | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 112.5 | 35.9 | 31.9111
| Всього |  |  | Загальний обсяг, у т. ч: | 25731.15 | 84442.6191 | 328.1727
|  |  |  | Державний бюджет | 154.825 | 16280.4646 | 10515.3978
|  |  |  | Обласний бюджет | 2068.4 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 22722.925 | 67384.7545 | 296.5496
|  |  |  | Інші джерела | 785 | 777.4 | 99.0318