- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

- ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- РІШЕННЯ

- 25.12.2025                                            м.Покров                              №506/06-53-25

Про стан виконання Комплексної програми з безбар’єрного простору в Покровській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на  2024-2026 роки у 2025 році

Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши аналітичну довідку заступника міського голови з виконавчої роботи Олександра ЧИСТЯКОВА про стан виконання Комплексної програми з безбар’єрного простору в Покровській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2024-2026 роки у 2025 році, затвердженої рішенням 48 сесії міської ради 8 скликання від 26 грудня 2023 року № 16 (зі змінами),  виконавчий комітет Покровської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про виконання Комплексної програми з безбар’єрного простору в Покровській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2024-2026 роки у 2025 році (далі – Програма) взяти до відома. (Аналітична довідка додається).

2. Подальший контроль за виконанням Комплексної програми з безбар’єрного простору в Покровській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2024-2026 роки покласти на заступника міського голови з виконавчої роботи за напрямком діяльності та Раду безбар'єрності.

Секретар міської ради 						              Сергій КУРАСОВ

Про стан виконання Комплексної програми з безбар’єрного простору в Покровській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2024-2026 роки у 2025 році

Метою Комплексної програми з безбар’єрного простору в Покровській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2024-2026 роки є посилення соціального захисту осіб з обмеженими   фізичними   можливостями   та   інших маломобільних груп населення, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, реалізації ними права на участь в економічній, політичній, соціальній та культурній сферах суспільного життя. Програму розроблено відповідно до Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року та з урахуванням вимог чинного законодавства України у сфері доступності, державних будівельних норм, стандартів універсального дизайну, а також з використанням сучасних цифрових інструментів моніторингу та оцінки ефективності впроваджених рішень.

Реалізація Програми, яка включає в себе 6 завдань,  спрямована, насамперед, на реалізацію низки законів та розпорядчих документів України, що стосуються створення безбар’єрного простору, інклюзивного навчання, посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

В ході виконання Програми протягом 2025 року реалізовано наступне:

У напрямку фізичної безбар’єрності:

- проведено попередній моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, результати якого опубліковані на офіційному сайті Покровської міської ради та висвітлені на мапі безбар’єрності («мапа «ЛУН»), створено електрону базу результатів моніторингу.

- в зв’язку з розширенням переліку медичних послуг, для забезпечення надання якісної реабілітаційної допомоги в Покровській міській територіальній громаді, відкрито відділення медичної реабілітації за адресою: вул. Європейська, б. 15;

- в 4 закладах загальної середньої освіти, споруди цивільного захисту, облаштовано засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю;

- розпочато проведення детального моніторингу дитячих майданчиків, вулиць і доріг на відповідність зміни просторів згідно з вимогами до безбар’єрності;

- проводяться заходи з покращення пішохідної інфраструктури

(протягом звітного періоду облаштовано пішохідний перехід по вул. Центральній до ТЦ «Покров» тактильною плиткою, а вхід до приміщення відділення медичної реабілітації за адресою: вул. Європейська, б. 15 облаштовано пандусом та підйомником);

- на виконання флагманського проєкту «Рух без бар’єрів», на засідання Ради безбар’єрності, яка почала свою роботу в Покровській міській територіальній громаді з 25.09.2024 року, створено та затверджено «Безбар’єрний маршрут», що враховує потреби людей з інвалідністю, батьків з маленькими дітьми, людей старшого віку, військових з пораненнями, які щодня стикаються з бар’єрами.

У напрямку інформаційної безбар’єрності:

- в медійному просторі проведено опитування серед мешканців Покровської міської територіальної громади щодо вивчення громадської думки різних цільових груп та суспільних настроїв щодо теми безбар’єрності;

- в період 19-25 травня 2025 року здійснено проведення широкої інформаційної кампанії приуроченої до тижня безбар’єрності, проведено понад 12 заходів в закладах культури, освіти та у надавачів соціальних послуг;

- реалізовано низку культурно-освітніх заходів для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю з  урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації;

- здійснено оцінку потреб у наданні соціальних послуг у 8 родинах, в яких проживають особи з інвалідністю/особи з інвалідністю внаслідок війни, за результатами якої їм надано психологічну допомогу;

- з метою формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації проведено профілактично-роз’яснювальну роботу з вразливими верствами населення Покровської міської територіальної громади, охоплено 80 осіб.

У напрямку цифрової безбар’єрності:

- для  спрощеного отримання електронної публічної послуги забезпечено доступ до широкосмугового інтернету в КЗ «Публічна бібліотека ПМР ДО»;

- проводяться заходи щодо планування придбання книжок для слабозорих та аудіокнижок для поповнення фондів;

У напрямку суспільної та громадянської безбар’єрності:

- продовжується розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп, в закладах освіти проведено заходи щодо питань безбар’єрності та толерантності, такі як «Ми різні, але рівні», «Що таке безбар’єрність, яка починається із кожного з нас», «Сенс подій – люди», «Мова безбар’єрності»;

- практичними психологами закладів загальної середньої освіти постійно надається психологічна підтримка та психосоціальна допомога усім учасникам освітнього процесу, зокрема особам з особливими освітніми потребами, з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей постраждалих у наслідок бойових дій, членів родин захисників та захисниць, ветеранів бойових дій, членів родин загиблих захисників та захисниць

- КУ «Покровський ІРЦ» проводиться інформування батьків щодо послуги раннього втручання та надається комплексна допомога сім’ям, в яких виховуються діти з ризиком порушень розвитку, яка скерована на раннє виявлення, терапію та профілактику порушень.

У напрямку освітньої безбар’єрності:

- з метою забезпечення зворотного зв’язку та підвищення суспільного рівня розуміння і прийняття, протягом визначеного періоду проводились засідання круглого столу представників управління освіти, представників КУ «Покровський ІРЦ» та КУ «Центр ПРПП» з питань інклюзії, спеціалістами управління праці та соціального захисту населення та працівниками надавачів соціальних послуг Забезпечено перегляд освітнього серіалу «Безбар’єрна грамотність» за результатами опрацювання якого зкоординовано реалізацію окремих заходів. В комунальних та культурних закладах проведена година безбар’єрності,  прийнято участь в онлайн засіданнях Всеукраїнської Ради безбар’єрності та у конференціях по темі: «Безбар’єрность» або «Ти як?» на платформах ZOOM та Webex.

У напрямку економічної безбар’єрності:

- понад 10 осіб Захисників та Захисниць проходили навчання шляхом стажування на робочому місці  та в навчальних закладах Державної служби зайнятості за експериментальним проєктом з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості;

- в медійному просторі та на інформаційних стендах Покровського управління Нікопольської міської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості постійно розміщується інформація щодо наявних можливостей навчання підприємницькій діяльності для осіб з інвалідністю та ветеранів війни.

Загалом, на реалізацію заходів програми протягом 11 місяців поточного року було використано 15 102 788,68 грн. коштів міського бюджету, в тому числі на покращення облаштування пішохідної та дорожньо транспортної інфраструктури – 8 541 930,00 грн, на облаштування навчальних закладів за принципом універсального дизайну – 6 560 858,68 грн.

Подальша організація реалізації заходів безбар’єрного простору в Покровській міській територіальній громаді Дніпропетровської області буде здійснюватися з урахуванням положень нормативно-правових актів та стратегічних документів, спрямованих на забезпечення доступності всіх груп населення, за рахунок коштів місцевого, обласного, державного бюджетів та інших джерел фінансування.

Додаткову увагу буде приділено досягненню стандартів безбар’єрності на об’єктах комерційного призначення приватної, колективної та інших ніж комунальна, форм власності.

Враховуючи вищезазначене, пропоную дану аналітичну довідку взяти до відома.

Заступник міського голови

з виконавчої роботи                                                                    Олександр ЧИСТЯКОВ