## звіт 2013
Додаток 1 до рішення 38 сесії 6 скликання №5 від 10.04.2014р.
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ з реалізації у 2013 році Стратегії соціально-економічного розвитку м.Орджонікідзе на 2011- 2015 роки
№ з/п | Найменування заходу з реалізації стратегії | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансових ресурсів 2013рік , тис.грн. |  |  | Хід виконання
|  |  |  | Джерела фінансування | План | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 1 СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Стратегічна ціль 1 Створення умов для інвестиційної привабливості та іміджу міста
1.1 Регулювання планування та забудови міста
1.1.1 | Коригування генерального плану міста | 2013-2014 | Виконком, відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 170 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 170
Інші джерела
1.1.2 | Поновлення топографічних планів міста | 2013 | Виконком, відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 234 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 234
Інші джерела
1.2 Розвиток земельних відносин
1.2.1 | Проведення інвентаризації земель комунальної власності | 2013 | Виконком, УЖКГ, Управління освіти, КЗ"ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 130.5 | 29.7 | Освіта (48,5 тис.грн.): виготовлення проектів на 5 обєктів(ДНЗ №5,16,8,23, 20)-29,7тис.грн., ЦПМСД (54 тис.грн.), Виконком (12 тис.грн.) вбиральня, санстанція, УЖКГ (16 тис.грн.)-- кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 130.5 | 29.7
Інші джерела
1.2.2 | Корегування технічної документації з нормативно грошової оцінки земель міста | 2013 | Виконком, відділ землекористування, відділ Держкомзему | Загальний обсяг,у т.ч: | 250 | 20.4 | виконано перший етап робіт. Збір вихідних даних. Економіко-планувальне зонування території. Визначення переліку локальних факторів, розрахунок коефіцієнту Км3
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 250 | 20.4
Інші джерела
1.3 Благоустрій міста
1.3.1 | Озеленення, паспортизація та догляд за зеленими насадженннями | 2013 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 575 | 486.7 | Обрізувано кущів 1407 троянд, вирізано сухих сучків на 502 деревах , зібирано трави і порослі - 14828 м2, очищено газонів і квітників - 98602 м2, видалено аварійних дерев - 36,93 м3, підстрижено живих огорож - 6071,7 м2, викошено трав кущерізами - 297451 м2, прополювання квітників - 13451,3 м2, викошування трав тракторною косаркою - 54,06 га, полив зелених насаджень - 225 м3, перекопано грунтів - 1218,4 м2, укрито на зиму троянд - 298,54 м2, вивезено сухого листя, гілля 55,1 т, посипано піском вручну - 101376 м2 Виготовлено паспорт дендропарку, в розробці 4 паспорти -11 тис.грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 575 | 481.7
|  |  |  | Інші джерела |  | 5
1.3.2 | Капітальний та поточний ремонт доріг у т.ч. виготовлення ПКД та експертизи, технагляд | 2013 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1271.4 | 907.8 | Капремонт по вул. Петровського 3745м2 30%-252,8 тис.грн, виконано поточний ремонт 14 вулиць міста загальною площею 1529,1 м2. на 389,1тис.грн.,поточний ремонт внутриквартальних 3 доріг 456,64м2 - 92т, поточний ремонт тротуару по вул.Тельмана280 кв.м -98,2 тис.грн. -МБ Технагляд - 4,6 тис.грн., підсипка вул.Шевченко 1676 кв.м.-71,1 тис.грн.
|  |  |  | Державний бюджет | 1211.4 | 641.9
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 60 | 265.9
Інші джерела
1.3.3 | Утримання капітальний ремонт та поточний ремонт ЛЗО у т.ч. виготовлення ПКД , експертиза | 2013 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1389 | 840.5 | утримання ЛЗО-57 км., поточний ремонт:.заміна 81світильників , ремонт 15 низьковольтної шаф. Не виконано капітальний ремонт ЛЗО у т.ч. по вул.: Гудзя - 1,02 км, Котовського - 0,77 км, Каховська - 0,1 км, 40 років України - 0,19 км.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1389 | 836.5
|  |  |  | Інші джерела |  | 4
1.3.4 | Багоустрій території міста у т.ч.:прибирання вулиць, утримання та поточний ремонт архітектурних споруд, водоводів доріг, дорожних знаків, автобусних зупинок, розмітка доріг, монтаж показчиків доріг і вулиць, відлов бродячих тварин | 2013 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1579 | 1013.6 | Очищення тротуарів, площ від снігу та посипання інертними матеріалами - 55,4тис. м, підмітання території - 7,7 млн.м2, прибирання автобусних зупинок -1299р., прибирання туалетів загального користування - 662р., очищення проїжджої частитни доріг біля бордюрів - 64,2тис. м, прочищення дощоприймальних колодязів - 20 колодязів, очищення водовідвідних лотків - 1093 м, механічне прочищення каналізаційних колекторів - 10 м, викошування трави вздовж ливневої системи - 1600 м2, нанесення дорожної розмітки - 298,1 м2, виготовлення дощоприймальних рішіток - 0,06 т, очищення каналізації із застосуванням гідромоніторної установки - 355 п.м., посипання площ, тротуарів граншлаком вручну - 155400 м2.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1579 | 1005.6
|  |  |  | Інші джерела |  | 8
1.3.5 | Капітальний ремонт громадських туалетів у т.ч.ПКД, експертиза, технагляд | 2013 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 150 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 150 | 0
Інші джерела
1.3.6 | Будівництво часовні на міському кладовищі | 2013 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: |  | 100 | на честь 1025 річчя Хрещення Русі, збудовано часовню для проведення поховань по православному обряду,виконано благоустрій території
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела |  | 100
1.4 Розповсюдження інформації про місто за його межами
1.4.1 | Виготовлення друкованої продукції (буклетів) з інформацією про місто | 2013 | виконком | Загальний обсяг,у т.ч: | 15 | 3.1 | Виготовлено: інвестиційну візитку міста -0,4 тис.грн., бігборди - 1 тис.грн., буклет пішохідно-туристичного маршруту "Їх імена в назвах вулиць"-0,3 тис.грн. Випущено інміджевий спецвипуск газети "Козацька вежа"-200 примірн.-1,4 тис.грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 15 | 1.4
|  |  |  | Інші джерела |  | 1.7
1.4.2 | Проведення традиційних іміджевих місцевих культурних заходів :День міста, Міжнародний фестиваль афганської пісні, Міське свято випускників шкіл та інші | 2013 | Ввиконком, відділ культури мистецтва та туризму, підприємства і установи міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 308.2 | 505.7 | Міжнародний фестиваль афганської пісні "Перевал -2013" - 124 тис.грн., (4 бюджет, 120 ІД), міське свято випускників "Вітрила майбутнього" - 26,2 тис.грн.(1,2 бюджет, 25-ІД), участь у обласному фестивалі "Петриківський дивоцвіт"-1,3 тис.грн.бюджет. День міста -354,2 (4,2 бюджет -350 ІД)
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 108.2 | 10.7
|  |  |  | Інші джерела | 200 | 495
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 6072.1 | 3907.5 | 64.35%
|  |  |  | Державний бюджет | 1211.4 | 641.9 | 52.99%
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 4660.7 | 2651.9 | 56.9%
|  |  |  | Інші джерела | 200 | 613.7 | 306.8%
Стратегічна ціль 2 Формування сприятливого клімату для розвитку бізнесу
2.1 Якісні послуги суб’єктам господарювання для сприяння їх економічного розвитку
2 .1.1 | Забезпечення ефективної роботи муніципального центру з надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру | 2013 | Відділи виконкому, дозвільні органи, державний адміністратор | Загальний обсяг,у т.ч: | 1.2 | 1.2 | Підключення до АІС РДДХ, електронної системи моніторингу роботи Дозвільного центру та віртуального офісу електронних послуг "Відкрита влада"дозволяє здійснювати документообіг між держадміністратором та дозвільними органами, забезпечує щоденний контроль порядку видачі дозвільних документів, сприяє скороченню строків їх видачі, спрощенню та зручності процедури видачі документів субєктам господарювання.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1.2 | 1.2
Інші джерела
2.1.2 | Забезпечення реєстарції адміністративних послуг в державному реєстрі адміністративних послуг | 2013 | Відділи виконкому, дозвільні органи, державний адміністратор | Загальний обсяг,у т.ч: | 4.5 | 1.9 | За рік через ЦНАП надано 1743 послуг, у т.ч. 1176 адміністративних. До Дозвільного центру звернулося 266 осіб, видано 66 дозвільних документів, 51 декларацію, надано 121 консультацію. Крім того, субєктами надання адмінпослуг надано1517 адміністративних послуг
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 4.5 | 1.9
Інші джерела
2.2 Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури середнього та малого підприємництва
2.2.1 | Передпродажна підготовка об'єктів міської комунальної власнсоті з метою приватизації | 2013 | відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста, відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 10.5 | 4.3 | Виконано техпаспорт на будівлю вул.Правди,11а
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 10.5 | 4.3
Інші джерела
2.2.2 | Інформування через місцеві ЗМІ про заходи міської та обласної влади щодо фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів господарювання, семінарів, конкурсів, виставок для середнього та малого підприємництва | 2013 | відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста, відділ торгівлі | Загальний обсяг,у т.ч: | 98 | 31.4 | 41 матеріалів у 16 номерах
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 98 | 31.4
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 РАЗОМ | 2013 |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 114.2 | 38.8 | 33.98%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 114.2 | 38.8 | 33.98%
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 1, ВСЬОГО |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 6186.3 | 3946.3 | 63.79%
|  |  |  | Державний бюджет | 1211.4 | 641.9 | 52.99%
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Місцевий бюджет | 4774.9 | 2690.7 | 56.35%
|  |  |  | Інші джерела | 200 | 613.7 | 306.8%
СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 2 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В МІСТІ
Стратегічна ціль 3 Якісні комунальні послуги
3.1Покращення послуг з водопостачання та водовідведення
3.1.1 | Виготовлення ПКД та експертиза реконструкції водоводу d 900мм. | 2013 | УЖКГтаБ ОМКП "Орджонікідзе водоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0 | Прийняте рішення про демонтаж водоводу
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 500
3.1.2 | Заміна та ремонт водопровідних мереж та вводів в житлові будинки | 2013 | ОМКП "Орджонікідзе водоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 610 | 439.9 | Виконано заміну водопровідних мереж та вводів у житлові будинки - 1530м. Придбано 2,3 км. пластикової труби для заміни мереж до с.Чортомлик -360,3 тис.грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 610 | 439.9
3.1.3 | Реконструкція блоку фільтрів та відстійників на насосно-фільтрувальній станції МКП «Орджонікідзевське ВУВКГ» | 2013 | УЖКГтаБ ОМКП "Орджонікідзе водоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 4531.4 | 0 | Розроблено ПКД та проведено державну експертизу (позитивний висновок від 11 січня 2012року.). Проводиться процедура конкурсних торгів
|  |  |  | Державний бюджет | 4531.4
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
3.2 Покращення послуг з утримання будинків
3.2.1 | Поточний ремонт житлових будинків у т.ч.: м'якої та шиферної покрівлі, фасадів, санітарно-технічних систем | 2013 | ОМКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2400 | 2879.7 | Пот рем. мяк. покр-4843,4м²-394,5 тис.грн (49буд),шиф-1967м2-160,4т.грн.(44 буд),під'їзди 31 -301,7тис.грн.,шви-1073 м - 159,1тис.грн.,водостічних труб-18,5тис. грн., фасад-1955м2-75,9.грн;ДВК-186,4 тис. грн.,інжен мереж-1231,4 тис.грн, інші- 186,0 тис. грн., обрізка дерев-165,8тис. грн..
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 2400 | 2879.7
3.2.2 | Капітальний ремонт житлових будинків у т.ч.: покрівлі , фасадів, ліфтового обладнання | 2013 | УЖКГ та Б ОМКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 600 | 1614.4 | Виконано капремонт покрівель 9 будинків (у т.ч.3 шиферних)-1273,1 тис.грн , капремонт 4 ліфтів-155,5 тис.грн., фасадів 2 ж/б-125 тис.грн..ПКД та експертиза ремонтів 9 ж/б на 2014р.-60,8 тис.грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 600 | 1614.4
Інші джерела
3.2.3 | Будівництво ділянки господарсько -побутової каналізації ж/б по вул.Петровського,58 у т.ч. ПКД, експертиза | 2013-2015 | УЖКГ та Б ОМКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 444.3 | 19.2 | Кошти в сумі 361,4 тис.грн. перерозподілено, виконано ПКД
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 394.3 | 19.2
|  |  |  | Інші джерела | 50
3.3 Покращення послуг з централізованого теплопостачання
3.3.1 | Капітальний та поточні ремонти теплових мереж | 2013 | УЖКГ та Б ОМКП "Орджонікідзе теплоенерго" | Загальний обсяг,у т.ч: | 300 | 730 | Придбано труби -40,7 тис.грн.ПКД -72,2 тис.грн. Експертиза - 3,6 тис.грн. Капремонт 347,8 тис.грн. 1663,47 м. мереж у т.ч. ізоляція 630,5 м, поточний ремонт 776 м. мереж у т.ч. ізоляція 427,5 м.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100 | 90.8
|  |  |  | Інші джерела | 200 | 639.2
3.3.2 | Поточний та капітальний ремонт центральної парокотельні , виготовлення ПКД, експертиза | 2013 | УЖКГ та Б ОМКП "Орджонікідзе теплоенерго" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1199 | 298.9 | ПКД -70,2 тис.грн., поточний ремонт -43,4 тис.грн. Повірка приладів -65,2 тис.грн. Капітальний ремонт (обмуровка котла КВГМ-100)-120,1 тис.грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1149 | 70.2
|  |  |  | Інші джерела | 50 | 228.7
3.4 Покращення абонентського обслуговування споживачів житлово - комунальних послуг
3.4.1 | Створення, актуалізація, інформаційно-програмне супроводження баз даних житлово-комунального господарства | 2013 | УЖКГтаБ, ОМКП "ЖЕО", ОМКП "Орджонікідзетеплоенерго",ОМКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 107.9 | 1.8 | кошти МБ перерозподілено МКП "ЖЕО" придбано інформаційно-програмне супроводження бази данних (АВК)- 1,8т.грн
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 99.9
|  |  |  | Інші джерела | 8 | 1.8
3.5 Житлове будівництво
3.5.1 | Виготовлення ПКД для будівництва незавершеного 35-ти квартирного будинку | 2014 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 20 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 20
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 10712.6 | 5983.9 | 55.86%
|  |  |  | Державний бюджет | 4531.4 | 0 | 0%
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Місцевий бюджет | 2363.2 | 1794.6 | 75.94%
|  |  |  | Інші джерела | 3818 | 4189.3 | 109.7%
Стратегічна ціль 4 Поліпшення екологічного стану
4.1Охорона природних ресурсів
4.1.1 | Виготовлення схеми оптимізації водопостачання та водовідведення | 2013 | УЖКГтаБ ОМКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 100 | Виготовлено схеми оптимізації водопостачання та водовідведення. Висновок позитивний від 22.01.2013року.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 100 | 100
4.1.2 | Ліквідація стихійних сміттезвалищ | 2013 | УЖКГтаБ ОМКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 529.6 | 571.4 | Ліквідовано 1384 стихійних сміттєзвалищ
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 429.6 | 299.8
|  |  |  | Інші джерела | 100 | 271.6
4.1.3 | Придбання контейнерів для сміття | 2013 | УЖКГтаБ ОМКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 99.8 | Придбано 52 контейнерів
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 10 | 99.8
Інші джерела
4.2 Підвищення рівня екологічної свідомості громадян
4.2.1 | Утримання Автоматизованої системи спостереження за станом радіаційної обстановки на території міста | 2013- 2015 | УЖКГтаБ | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 |  | Здійснення контролю за рівнем радіації на території міста та повдомлення мешканцям
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
4.1.4 | Закінчення робіт з берегоукріплення Каховського водосховища в районі с.Набережне | 2013 | УЖКГтаБ ОМКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: |  | 2910 | Роботи закінчено. Загальна вартість робіт 9044,0 тис.грн.
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет |  | 2910
Місцевий бюджет
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 639.6 | 3681.2 | 575.5%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 2910
|  |  |  | Місцевий бюджет | 439.6 | 399.6 | 90.9%
|  |  |  | Інші джерела | 200 | 371.6 | 185.8%
Стратегічна ціль 5 Покращення та збереження здоров’я населення
5.1 Надання якісної первинної медико-санітарної допомоги
5.1.1 | Капремонт та оснащення амбулаторії ЗПСМ №3 | 2013 | КЗ "ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 249.3 | 160.5 | виготовлено ПКД та експертизу на 9,8 тис.грн. Придбано 52 од. мебелі на суму 27,7 тис.грн, медикаментів на суму 71,7 тис.грн., товарів побутової хімії на суму 23,5 тис.грн., медичний інструментарій 383 од. на суму 11 тис.грн., медичне обладнання 1 од. на суму 1,0 тис.грн., оргтехніка 3 од. на суму 8,9 тис.грн., форми первинної документації на суму 1,5 тис.грн., технічного обладнання 4 од. на суму 5,1 тис.грн., послуги з абонентної плати за інтернет на суму 0,3 тис.грн
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 49
|  |  |  | Місцевий бюджет | 200.3 | 9.8
|  |  |  | Інші джерела |  | 150.7
5.1.2 | Спеціалізація лікарів з загальної практики та сімейної медицини | 2013 | КЗ "ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 32 | 29 | Пройшли навчання 4 лікарі у ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" зг. графіку (2 лікарі-терапевти та 2 лікарі-педіатри)
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 32 | 29
Інші джерела
5.1.3 | Установка протипожежної сигналізації в амбулаторіях ЗПСМ | 2013 | КЗ "ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 85 | 4.8 | Укладено договір на виготовлення ПКД для системи автоматичної пожежної сігналізації
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 85 | 4.8
Інші джерела
5.2 Надання якісної вторинної медико-санітарної допомоги
5.2.1 | Переведення на автономне опалення та гаряче водопостачання шляхом реконструкції котельні та теплових мереж міської лікарні по вул.П.Тольятті,19 | 2013-2014 | КЗ "Орджонікідзевська ЦМЛ"ДОР | Загальний обсяг,у т.ч: | 2905 | 0 | фінансування не виділено
|  |  |  | Державний бюджет | 2614.4
|  |  |  | Обласний бюджет | 290.6
Місцевий бюджет
Інші джерела
5.3 Профілактика захворюваності
5.3.1 | Проведення своєчасних та якісних профоглядів населення | 2013 | КЗ "Орджонікідзевська ЦМЛ"ДОР | Загальний обсяг,у т.ч: | 700 | 664.6 | профогряд 6749 осіб
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 700 | 664.6
Місцевий бюджет
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 5 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 3971.3 | 858.9 | 21.63%
|  |  |  | Державний бюджет | 2614.4 | 0 | 0%
|  |  |  | Обласний бюджет | 1039.6 | 664.6 | 63.93%
|  |  |  | Місцевий бюджет | 317.3 | 43.6 | 13.74%
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 150.7
Стратегічна ціль 6 Висока якість освітніх послуг
6.1 Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної дошкільної , загальної середньої та позашкільної освіти
6.1.1 | Підвіз дітей до шкіл міста | 2013 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 123.9 | 118.8 | 101 дитина х165дня =16665 люд/підвозів
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 123.9 | 118.8
Інші джерела
6.1.2 | Відкриття центру виховання оздоровлення і реабілітації та психолого-медико-педагогічного центру на базі ДНЗ №22 | 2013 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 114.1 | Створено умови для фізичного розвитку, оздоровлення та психологічної адаптації 267 дітей дошкільного віку. Придбано обладнання, меблів, інструментів та ін.-1204 од
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела |  | 114.1
6.2 Запровадження новітніх інформаційних технологій та гнучких моделей організації навчально-виховного процесу
6.2.1 | Функціонування веб-сайтів управління освіти та закладів освіти міста | 2013 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 30 | 30 | обслуговування та оновлення 23 Веб -сайтів управління освіти, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 30 | 30
6.3 Поліпшення умов для отримання якісної освіти
6.3.1 | Початок будівництва прибудови до СЗШ №2 по вул. І.Малки, 15 їдальні, спортзалу, актового залу | 2013-2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 4700 | 0 | співфінансування не виділено
|  |  |  | Державний бюджет | 4600
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100
Інші джерела
6.3.2 | Будівництво теплових мереж для теплопостачання КДНЗ №21 по вул.Л.Чайкіної,10 | 2013 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 13.3 | Виготовлено ПКД та експертиза. Затверджено кошторисну вартість рішенням виконкому №322 від25.09.2013р.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100 | 13.3
Інші джерела
6.3.3 | Будівництво автономної системи опалення та гарячого водопостачання ДНЗ №17 по вул..Калініна,33а | 2013 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 936.6 | 0 | Затверджено нову кошторисну вартість (651,5 тис.грн.) рішенням виконкому №149/1 від24.04.2013р. Співфінансування не виділено
|  |  |  | Державний бюджет | 839.4
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 97.2
Інші джерела
6.3.4 | Будівництво автономної системи опалення та гарячого водопостачання СЗШ №5 по вул..Калініна,35 | 2013 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1501.7 | 6.4 | проект відкориговано згідно нових техумов по тепло-, водопостачанню та передано на експертизу
|  |  |  | Державний бюджет | 1349.7
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 152 | 6.4
Інші джерела
6.3.5 | Встановлення станцій доочищення води в школах | 2013 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 102 | 6.4 | Виготовлено проекти реконструкції по 3 об"єктах (СЗШ №6,8,ліцей)
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 102 | 6.4
Інші джерела
6.3.6 | Капітальний ремонт покрівель закладів освіти | 2013 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 329 | 21.9 | Отримано висновок експертизи, затверджена кошторисна вартівсть, подана декларація на початок робіт. Проекти кап.ремонтів покрівель 3-х шкіл та 1 дитячого садочка
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 329 | 21.9
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 6 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 7823.2 | 310.9 | 3.974%
|  |  |  | Державний бюджет | 6789.1 | 0 | 0%
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1004.1 | 166.8 | 16.61%
|  |  |  | Інші джерела | 30 | 144.1 | 480.3%
Стратегічна ціль 7 Ефективний соціальний захист
7.1 Забезпечення послуг соціального захисту дітей, сім’ї та молоді
7.1.1 | Виконання заходів програми "Соціальний супровід сімей/осіб, які опинилися в складних життевих обставинах" на 2013-2017роки | 2013 | ЦСССДМ | Загальний обсяг,у т.ч: | 18.5 | 6.1 | проведено 7 заходів, якими охоплено 173 осіб: у т.ч. діти з обмеженими фізичними можливостями
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет |  | 0.6
|  |  |  | Місцевий бюджет | 16.5 | 3
|  |  |  | Інші джерела | 2 | 2.5
7.1.2 | Організація відпочинку та оздоровлення дітей | 2013 | Відділ у справах сім'ї та молоді, управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 996.3 | 5858 | Забезпечено оздоровленням та відпочинком 3158 дітей з них сироти-113(100%), інваліди 71(100%) з багатодітних сімей -493 (100%), диспансерного обліку 1325 дітей, талановиті -370, "Чайка"-500 ,"Зореграй"-507
|  |  |  | Державний бюджет |  | 467
|  |  |  | Обласний бюджет |  | 171
|  |  |  | Місцевий бюджет | 196.3 | 3120
|  |  |  | Інші джерела | 800 | 2100
7.1.3 | Виконання заходів програми "Молодь Орджонікідзе" 2011-2015 роки | 2013 | Відділ у справах сім'ї та молоді | Загальний обсяг,у т.ч: | 126 | 113.5 | Проведено 26 заходів Щомісячно працює асоціяція сімейних клубів для молодих батьків. Загальна кількість охоплених - 8 тис.осіб
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 56 | 43.5
|  |  |  | Інші джерела | 70 | 70
7.1.4 | Виконання заходів програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2011-2015 роки | 2013 | Служба у справах дітей, УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 673.6 | 767.4 | Виплачено державну допомогу 23 дітям .Поставлено на облік 33 дит., 15 діт. влаштовані до сімейних форм виховання, 1 дитина влаштовано в будинок дитини системи охорони здоров'я. Створено 1 ДБСТ. В проведених заходах взяло участь 3 тис. діт
|  |  |  | Державний бюджет | 643.6 | 743.9
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 30 | 23.5
Інші джерела
7.2 Забезпечення соціальних послуг
7.2.1 | Виплата грошової компенсації фізичним ососбам, які надають соціальні послуги громадянам | 2013 | УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 77.9 | 67.9 | компенсація 53 фізичним особам
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 77.9 | 67.9
Інші джерела
7.3 Забезпечення соціально – правового захисту прав, свобод та законних інтересів дітей
7.3.1 | Забезпечення дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом | 2013-2015 | Служба у справах дітей | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 |  | на квартирний облік поставлено 5 дітей-сиріт, всьго на квартирному обліку перебуває 13 дітей -сиріт та позбавлених батьківського піклування; та 36 осіб з числа дітей сиріт; 6 осіб зазначеної категорії отримали соціальне житло.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
7.4 Забезпечення соціальних гарантій
7.4.1 | Надання місцевих пільг населенню по сплаті житлово-комунальних послуг | 2013 | УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 185 | 131.5 | Забезпечено пільгами 143 особи по сплаті ЖКП
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 185 | 131.5
Інші джерела
7.5 Забезпечення соціального обслуговування
7.5.1 | Придбання путівок на оздоровлення ветеранів праці та пільгових категорій громадян | 2013 | УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 125 | 891.1 | оздоровлено 276 громадян пільгових категорій
|  |  |  | Державний бюджет | 80 | 174.7
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 45 | 45
|  |  |  | Інші джерела |  | 671.4
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 7 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 2202.3 | 7835.5 | 355.8%
|  |  |  | Державний бюджет | 723.6 | 1385.6 | 191.5%
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 171.6
|  |  |  | Місцевий бюджет | 606.7 | 3434.4 | 566.1%
|  |  |  | Інші джерела | 872 | 2843.9 | 326.1%
Стратегічна ціль 8 Розширення можливостей культурного розвитку та дозвілля
8.1 Різноманітне культурне дозвілля мешканців
8.1.1 | Придбання книг та періодичних видань | 2013 | відділ культури мистецта та туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 60 | 6.7 | Проведена передплата переодичних видань у централізованій бібілотечній системі
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 60 | 6.7
Інші джерела
8.1.2 | Виконання протипожежних заходів в будівлях дитячої школи мистецтв та клубу | 2013 | відділ культури мистецта та туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100
Інші джерела
8.2 Висока якість навчання дітей у школах естетичного виховання
8.2.1 | Забезпечення участі учнів шкіл естетичного виховання у фестивалях та конкурсах | 2013 | відділ культури мистецта та туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 5 | Взяли участь в обласному фестивалі духової музики " Дніпровські Сурми ", фестивалі театральних колективів "Чародій збирає друзів", у обласному турі марафону дитячої творчості "Діти єднають Україну!"обласному фестивалі "Срібне джерельце", фестивалі "Діти єднають Україну"
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 5
|  |  |  | Інші джерела | 5 | 5
8.3 Розвиток духовності
8.3.1 | Реставрація пам’ятників | 2013 | МКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 185 | Капітально відремонтовані пам’ятники на братських захороненнях в селищах Гірницьке та Руднік - 105 тис.грн.Реставровано пам’ятник Т.Г.Шевченку - 80 тис.грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела |  | 185
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 8 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 170 | 196.7 | 115.7%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Місцевий бюджет | 165 | 6.7 | 4.061%
|  |  |  | Інші джерела | 5 | 190 | 3800%
Стратегічна ціль 9 Підтримка розвитку фізкультури та спорту
9.1 Розвиток спортивної діяльності
9.1.1 | Проведення спортивних змагань та навчально-спортивної роботи в міських спортивних клубах та підприємствах міста | 2013 | Комітет з фізкультури та спорту, спортивні клуби, підприємства | Загальний обсяг,у т.ч: | 155 | 223.9 | взято участь в 39 обласних змаганнях, Всеукраїнських 37 змаганнях всього 868 чол.,в спартакідах міста взяли участь 1116 школірів та учнів ПТУ, а в спартакіаді ПАТ "ОГЗК" 2421 працівник -155 тис.грн. Придбано тренажери та спорт інвентар спортивних клубів - 68,9 тис.грн..
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 25
|  |  |  | Інші джерела | 130 | 223.9
9.2 Розвиток фізкультуро – оздоровчої діяльності
9.2.1 | Придбання спортивного обладнання та інвентарю в закладах освіти | 2013 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 1.1 | отримано спортивний інвентар для шкіл та дитячих садків
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 10 | 1.1
9.2.2 | Проведення масових фізкультурно –оздоровчих заходів серед дітей та дорослих | 2013 | Комітет з фізкультури та спорту, управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 32 | 49 | проведено17 заходи взяло участь 1706 учасники-27,3 тис.грн. Освіта:проведено "Єдиний день ранкової зарядки"-4389 учасників, "Тиждень олімпійського руху"-3400 учасників-21,7тис.грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 15 | 0.1
|  |  |  | Інші джерела | 17 | 48.9
9.2.3 | Облаштування дитячих та спортивних майданчиків | протягом року | Комітет з фізкультури та спорту | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 163.3 | Відкрито 5 майданчиків по вулицях: Зонова,30, Партизанська 95, Кірова 33, Московська,32, бульв.Шевченко на 163,3 тис.грн.
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет |  | 126
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 37.3
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 9 РАЗОМ | 2013 |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 197 | 437.3 | 222%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 126
|  |  |  | Місцевий бюджет | 40 | 37.4 | 93.5%
|  |  |  | Інші джерела | 157 | 273.9 | 174.5%
| СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 2, ВСЬОГО |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 25716 | 19304.4 | 75.07%
|  |  |  | Державний бюджет | 14658.5 | 1385.6 | 9.453%
|  |  |  | Обласний бюджет | 1039.6 | 3872.2 | 372.5%
|  |  |  | Місцевий бюджет | 4935.9 | 5883.1 | 119.2%
|  |  |  | Інші джерела | 5082 | 8163.5 | 160.6%
СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 3 РОЗВИТОК ГРОМАДИ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Стратегічна ціль 10 Розвиток місцевого самоврядування та активність громади
10.1 Ефективна комунікація влади і громадян
10.1.1 | Спілкування посадових осіб виконкому з громадськістю через веб-сайт міської ради | 2013 | відділи виконкому | Загальний обсяг,у т.ч: | 40.9 | 45.4 | Оплата інтернетпослуг і зарплата спеціаліста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 40.9 | 45.4
Інші джерела
10.2 Підтримка органів самоорганізації населення
10.2.1 | Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів | 2013 | Організаційний відділ | Загальний обсяг,у т.ч: | 43.7 | 21.2 | Стимулювання 18 голів квартальних комітетів до виконання повноважень органів місцевого самоврядування за 2 кв.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 43.7 | 21.2
Інші джерела
10.3 Забезпечення ефективної управлінської діяльності
10.3.1 | Прибдання серверу, програмного забезпечення та засобів інформатизації виконкому | 2013 | виконком | Загальний обсяг,у т.ч: | 60 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 60
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 3, ВСЬОГО |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 144.6 | 66.6 | 46.06%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 144.6 | 66.6 | 46.06%
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Всього |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 32046.9 | 23317.3 | 72.76%
|  |  |  | Державний бюджет | 15869.9 | 2027.5 | 12.78%
|  |  |  | Обласний бюджет | 1039.6 | 3872.2 | 372.5%
|  |  |  | Місцевий бюджет | 9855.4 | 8640.4 | 87.67%
|  |  |  | Інші джерела | 5282 | 8777.2 | 166.2%
| Секретар міської ради | [5 empty] | Тарасенко Г.А.

## план 2014
Додаток 2 до рішення 38 сесії 6 скликання № 5 від 10.04.2014р
ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації у 2014 році Стратегії соціально-економічного розвитку м.Орджонікідзе на 2011- 2015 роки
№ з/п | Найменування заходу з реалізації стратегії | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансових ресурсів тис.грн. |  |  | Очікувані результати
|  |  |  | Джерела фінансування | План | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 1 СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Стратегічна ціль 1 Створення умов для інвестиційної привабливості та іміджу міста
1.1 Регулювання планування та забудови міста
1.1.1 | Оновлення генерального плану міста | 2014-2015 | Виконком, відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 300 | 0 | Розвиток, планування використання територій міста, удосконалення соціальної інфраструктури, створення умов для повноцінного життєвого середовища
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 300
Інші джерела
1.1.2 | Розробка топографо-геодезичних планів та проведення аерофотознімальних робіт | 2014 | Виконком, відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 280 | 0 | Створення умов для оновлення містобудівної документації та кадастрової системи
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 280
Інші джерела
1.1.3 | Розробка елктроної містобудівної кадастрової системи | 2014-2015 | Виконком, відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | Створення умов для оновлення містобудівної документації та кадастрової системи
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100
Інші джерела
1.2 Розвиток земельних відносин
1.2.1 | Розробка проектів землеустрою під об'єктами комунальної власності | 2014 | УЖКГ, Управління освіти, КЗ"ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 105 | 0 | оформлення правоустановчих документів на об'єкти комунального майна КЗ "ЦПМСДО-45 тис.грн., освіта -35 тис.грн., УЖКГ - 25 тис.грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 105
Інші джерела
1.2.2 | Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель міста | 2013 - 2014 | відділ земле- користування | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 0 | Підвищення ефективності використання земель громади
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 200
Інші джерела
1.3 Благоустрій міста
1.3.1 | Озеленення, паспортизація зелених насаджень | 2014 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 50.3 | 0 | Покращення естетичного вигляду міста, створення комфортних умов для мешканців(озеленення - 40,3 тис.грн., паспортизація 10 тис.грн)
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 50.3
Інші джерела
1.3.2 | Капітальний та поточний ремонт доріг у т.ч. внутриквартальних та грунтових. ПКД, експертиза, технагляд | 2013-2014 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло", МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1263.4 | 0 | Капремонт доріг - тис.грн., поточний ремонт - тис.грн., поточний ремонт внутриквартальних доріг- 10 тис.грн., грунтових - 28,2 тис.грн.
|  |  |  | Державний бюджет | 1110.2
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 153.2
Інші джерела
1.3.3 | Капітальний та поточний ремонт ЛЗО у т.ч. виготовлення ПКД , експертиза | 2014 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 470 | 0 | поточний ремонт-80 тис.грн. капітальний ремонт ЛЗО у т.ч. по вул.: Гудзя - 1,02 км, Котовського - 0,77 км, Каховська - 0,1 км, 40 років України - 0,19 км.- 390 тис.грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 470
Інші джерела
1.3.4 | Багоустрій території міста | 2014 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1344 | 0 | прибирання вулиць, утримання та поточний ремонт архітектурних споруд, водоводів доріг, дорожних знаків, автобусних зупинок, розмітка доріг, монтаж показчиків доріг і вулиць, відлов бродячих тварин
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1344
Інші джерела
1.3.5 | Капітальний ремонт громадських туалетів у т.ч.ПКД, експертиза, технагляд | 2014 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 0 | ремонт 2-х вбиралень
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 10 | 0
Інші джерела
1.3.6 | Капітальний та поточний ремонт водоводів у т.ч.ПКД, експертиза | 2014 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 109 | 0 | Запобігання підтопленню міста стічними водами та виникненню аварійних ситуацій на автошляхах
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 109
Інші джерела
1.4 Розповсюдження інформації про місто за його межами
1.4.1 | Виготовлення інформаційної продукції про місто | 2014 | виконком | Загальний обсяг,у т.ч: | 5 | 0 | Створення позитивного іміджу міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 5
1.4.2 | Проведення традиційних іміджевих місцевих культурних заходів :День міста, Міжнародний фестиваль афганської пісні, Міське свято випускників шкіл та інші | 2014 | Виконком, відділ культури мистецтва та туризму, підприємства і установи міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 346.1 | 0 | Виховання любові та поваги до рідного краю, традицій українського народу, почуття патріотизму, громадянської гідності, створення сприятливого іміджу міста за його межами
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 146.1
|  |  |  | Інші джерела | 200
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 4582.8 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 1110.2 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3267.6 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 205 | 0
Стратегічна ціль 2 Формування сприятливого клімату для розвитку бізнесу
2.1 Якісні послуги суб’єктам господарювання для сприяння їх економічного розвитку
2 .1.1 | Забезпечення ефективної роботи ЦНАП та муніципального центру послуг | 2014 | ЦНАП | Загальний обсяг,у т.ч: | 107.4 | 0 | Створення умов для надання адміністративних послуг у відповідності до діючого законодавства, впровадження прозорої системи надання документів дозвільного характеру, скорочення термінів їх отримання
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 107.4
Інші джерела
2.1.2 | Забезпечення реєстарції адміністративних послуг в державному реєстрі адміністративних послуг | 2014 | Відділи виконкому, дозвільні органи, державний адміністратор | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | За рік через ЦНАП надано 1743 послуг, у т.ч. 1176 адміністративних. До Дозвільного центру звернулося 266 осіб, видано 66 дозвільних документів, 51 декларацію, надано 121 консультацію. Крім того, субєктами надання адмінпослуг надано1517 адміністративних послуг
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
2.2 Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури середнього та малого підприємництва
2.2.1 | Передпродажна підготовка об'єктів міської комунальної власнсоті з метою приватизації | 2014 | відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 0 | Залучення потенційних інвесторів на територію міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 10
Інші джерела
2.2.2 | Інформування через місцеві ЗМІ про заходи міської та обласної влади щодо фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів господарювання, семінарів, конкурсів, виставок для середнього та малого підприємництва | 2014 | КЗ "Редакція газети "Козацька вежа" | Загальний обсяг,у т.ч: | 30 | 0 | Інформаційна підтримка розвитку малого та среднього бізнесу, участь міських суб'єктів господарювання в обласних та державних заходах
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 30
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 147.4 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 147.4 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 1, ВСЬОГО |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 4730.2 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 1110.2 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3415 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 205 | 0
СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 2 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В МІСТІ
Стратегічна ціль 3 Якісні комунальні послуги
3.1Покращення послуг з водопостачання та водовідведення
3.1.1 | Ремонт водопроводу на с.Чортомлик, 2км | 2013- 2014 | ОМКП "Орджонікідзе водоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 90 | 0 | Забезпечення мешканців селища безперебійною подачею води
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 90
3.1.2 | Заміна та ремонт водопровідних мереж та вводів в житлові будинки | 2011-2015 | ОМКП "Орджонікідзе водоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 105 | 0 | заміна 1,5 км. водопровідних мереж
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 105
3.1.3 | Реконструкція блоку фільтрів та відстійників на насосно-фільтрувальній станції МКП «Орджонікідзевське ВУВКГ» | 2013-2015 | УЖКГтаБ ОМКП "Орджонікідзе водоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 352.5 | 0 | покращення якості питної води
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 352.5
3.2 Покращення послуг з утримання будинків
3.2.1 | Поточний ремонт житлових будинків у т.ч.: м'якої та шиферної покрівлі, фасадів, санітарно-технічних систем | 2011-2015 | ОМКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2500 | 0 | Збереження житлового фонду, підтримання належних умов проживання громадян
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 2500
3.2.2 | Капітальний ремонт житлових будинків у т.ч.: покрівлі , фасадів, ліфтового обладнання | 2014 | УЖКГ та Б ОМКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 3125 | 0 | капремонт покрівель 15 будинків-2900 тис.грн , капремонт 2 ліфтів-25 тис.грн., фасадів 3 ж/б-200 тис.грн..ПКД та експертиза
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3125
Інші джерела
3.2.3 | Капремонт ж/б по вул.Петровського,58 та господарсько - побутової каналізації по вул.Комсомольська | 2013-2015 | УЖКГ та Б ОМКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 537 | 0 | Запобігання руйнуванню житлового будинку, розвантаження господарсько-побутового колектору
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 537
Інші джерела
3.3 Покращення послуг з централізованого теплопостачання
3.3.1 | Капітальний та поточні ремонти теплових мереж | 2014 | УЖКГ та Б ОМКП "Орджонікідзе теплоенерго" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1197 | 0 | Зменьшення кількості аварійних ділянок, понаднормових втрат теплоносія, енергозбереження
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 897
|  |  |  | Інші джерела | 300
3.3.2 | Поточний та капітальний ремонт центральної парокотельні , виготовлення ПКД, експертиза | 2014 | УЖКГ та Б ОМКП "Орджонікідзе теплоенерго" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1104 | 0 | Забезпечення надійного теплопостачання в місті в опалювальний сезон
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1004
|  |  |  | Інші джерела | 100
3.4 Покращення абонентського обслуговування споживачів житлово - комунальних послуг
3.4.1 | Створення, актуалізація, інформаційно-програмне супроводження баз даних житлово-комунального господарства | 2014 | УЖКГтаБ, ОМКП "ЖЕО", ОМКП "Орджонікідзетеплоенерго",ОМКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 0 | Створення зручних умов в отриманні інформаційно – консультаційних послуг , забезпечення прозорого доступу до інформації про нарахування послуг, покращення рівня розрахунків за житлово – комунальні послуги
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 10
Інші джерела
3.5 Житлове будівництво
3.5.1 |  | 2014 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 9020.5 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 5573 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 3447.5 | 0
Стратегічна ціль 4 Поліпшення екологічного стану
4.1Охорона природних ресурсів
4.1.1 | Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 | 2014-2015 | УЖКГтаБ ОМКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 133.7 | 0 | Виготовлення ПКД експертиза, початок робіт
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 133.7
4.1.2 | Ліквідація стихійних сміттезвалищ | 2014 | УЖКГтаБ ОМКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 352.7 | 0 | Поліпшення естетичного, санітарного та екологічного становища міста та прилеглих селищ
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 72.7
|  |  |  | Інші джерела | 280
4.1.3 | Придбання контейнерів для сміття | 2014 | УЖКГтаБ ОМКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 70 | 0 | Заміна зношених контейнерів, можливість розширити коло надання послуг з вивезення ТПВ
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 70
Інші джерела
4.2 Підвищення рівня екологічної свідомості громадян
4.2.1 | Утримання Автоматизованої системи спостереження за станом радіаційної обстановки на території міста | 2013- 2015 | УЖКГтаБ | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 |  | Здійснення контролю за рівнем радіації на території міста та повдомлення мешканцям
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
4.1.4 | Розробка проекту реконструкції полігону ТПВ та схеми санітарного очищення міста | 2014 | УЖКГтаБ ОМКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 247 | 0 | створення умов для системного поліпшення санітарного та екологічного стану міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 247
Інші джерела
4.1.5 | Розробка правил приймання стічневих вод у ливневу мережу міста | 2014 | УЖКГтаБ ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 120 |  | Отримання нормативів гранічно допустимих скидів забруднюючих речовин
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 120
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 923.4 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 509.7 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 413.7 | 0
Стратегічна ціль 5 Покращення та збереження здоров’я населення
5.1 Надання якісної первинної медико-санітарної допомоги
5.1.1 | Капремонт амбулаторії № 3 та придбання обладнання | 2014 | КЗ "ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0 | Забезпечення рівного доступу та умов для отримання якісної медичної допомоги
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 50
Інші джерела
5.1.2 | Спеціалізація лікарів з загальної практики та сімейної медицини | 2014 | КЗ "ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 29.2 | 0 | навчання 4 лікарів у ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" зг. графіку (2 лікарі-терапевти та 2 лікарі-педіатри)
|  |  |  | Державний бюджет | 21.9
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 7.3
Інші джерела
5.1.3 | Відшкодування вартості медикаментів для пільгової категорії населення | 2014 | КЗ "ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 186.6 | 0 | Кількість хворих 6320
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 186.6
Інші джерела
5.2 Надання якісної вторинної медико-санітарної допомоги
5.2.1 | Забезпечення медикаментами та харчуванням хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні | 2014 | КЗ "Орджонікідзевська ЦМЛ"ДОР | Загальний обсяг,у т.ч: | 1200 | 0 | Створення умов для ефективного лікування хворих
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 1200
Місцевий бюджет
Інші джерела
5.3 Профілактика захворюваності
5.3.1 | Проведення своєчасних та якісних профоглядів населення | 2014 | КЗ "Орджонікідзевська ЦМЛ"ДОР | Загальний обсяг,у т.ч: | 700 | 0 | профілактика та виявлення хвороб на ранніх стадіях
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 700
Місцевий бюджет
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 5 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 2165.8 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 21.9 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1900 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 243.9 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Стратегічна ціль 6 Висока якість освітніх послуг
6.1 Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної дошкільної , загальної середньої та позашкільної освіти
6.1.1 | Підвіз дітей до шкіл міста | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 149.6 | 0 | Забезпечення рівного доступу дітей для отримання якісної освіти
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 149.6
Інші джерела
6.1.2 |  |  | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
6.2 Запровадження новітніх інформаційних технологій та гнучких моделей організації навчально-виховного процесу
6.2.1 | Організація індівідуальної та інклюзивної форми навчання учнів ЗНЗ за станом здоров' я | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 507 | 0 | Забезпечення доступу до освітніх послуг дітей з обмеженими можливостями
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 507
Інші джерела
6.3 Поліпшення умов для отримання якісної освіти
6.3.1 | Реконструкція мереж теплопостачання та ганку будівлі КДНЗ №21 по вул.Л.Чайкіної,10 | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 262.3 | 0 | Забезпечення в опалювальний сезон належного температурного режиму згідно санітарних норм
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 262.3
Інші джерела
6.3.2 | Автономне теплопостачання НВК №1 по вул..Калініна,35, реконструкція приміщення теплиці під мінікотельню | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1900 | 0 | Забезпечення в опалювальний сезон належного температурного режиму згідно санітарних норм та гарячого водопостачання 84 вихованцям та 476 учням закладу
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1900
Інші джерела
6.3.3 | Капітальний ремонт покрівель закладів освіти | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 494.7 | 0 | Ремонт покарівель в 4-х закладах СЗШ №9, Чортомлицька НСЗШ, Олександрівська НСЗШ, КДНЗ №23
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 494.7
Інші джерела
6.3.4 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
6.3.5 | Встановлення станцій доочищення води в школах | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Виготовлено проекти реконструкції по 3 об"єктах (СЗШ №6,8,ліцей)
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
6.3.6 |  | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 6 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 3313.6 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3313.6 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Стратегічна ціль 7 Ефективний соціальний захист
7.1 Забезпечення послуг соціального захисту дітей, сім’ї та молоді
7.1.1 | Виконання заходів програми "Соціальний супровід сімей/осіб, які опинилися в складних життевих обставинах" на 2013-2017роки | 2014 | ЦСССДМ | Загальний обсяг,у т.ч: | 17.3 | 0 | Соціальна адаптація сімей та громадян
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 15.3
|  |  |  | Інші джерела | 2
7.1.2 | Організація відпочинку та оздоровлення дітей | 2014 | Відділ у справах сім'ї та молоді, управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 2515.6 | 0 | Поліпшення здоров'я дітей
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 330
|  |  |  | Місцевий бюджет | 185.6
|  |  |  | Інші джерела | 2000
7.1.3 | Виконання заходів програми "Молодь Орджонікідзе" 2011-2015 роки | 2014 | Відділ у справах сім'ї та молоді | Загальний обсяг,у т.ч: | 134.2 | 0 | Участь молоді, сімей в громадському житті міста, розширення кола спілкування, виховання любові до свого міста, Батьківщини, поваги до оточуючих
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 64.2
|  |  |  | Інші джерела | 70
7.1.4 | Виконання заходів програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2011-2015 роки | 2014 | Служба у справах дітей, УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 989 | 0 | державна допомога 23 дітям сиротам, 7 сімям опікунів, 2 ДБСТ .Влаштуванння дітей до сімейних форм виховання. Проведення заходів
|  |  |  | Державний бюджет | 943
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 46
Інші джерела
7.2 Забезпечення соціальних послуг
7.2.1 | Виплата грошової компенсації фізичним ососбам, які надають соціальні послуги громадянам | 2014 | УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 84.5 | 0 | компенсація 53 фізичним особам
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 84.5
Інші джерела
7.3 Забезпечення соціально – правового захисту прав, свобод та законних інтересів дітей
7.3.1 | Забезпечення дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом | 2013-2015 | Служба у справах дітей | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 |  | Забезпечення житлом 1 дітини
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
7.4 Забезпечення соціальних гарантій
7.4.1 | Надання місцевих пільг населенню по сплаті житлово-комунальних послуг | 2014 | УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 145 | 0 | Забезпечено пільгами 140 особи по сплаті ЖКП
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 145
Інші джерела
7.5 Забезпечення соціального обслуговування
7.5.1 | Придбання путівок на оздоровлення ветеранів праці та пільгових категорій громадян | 2014 | УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 176.5 | 0 | оздоровленння громадян пільгових категорій
|  |  |  | Державний бюджет | 96.5
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 80
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 7 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 4062.1 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 1039.5 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 330 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 620.6 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 2072 | 0
Стратегічна ціль 8 Розширення можливостей культурного розвитку та дозвілля
8.1 Різноманітне культурне дозвілля мешканців
8.1.1 | Капітальний ремонт будівлі по вул.Г.Правда,11а | 2014 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | Початок облаштування нового приміщення для розміщення міського краєзнавчого музею
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100
Інші джерела
8.1.2 | Виконання протипожежних заходів в будівлях дитячої школи мистецтв та клубу | 2014 | відділ культури мистецта та туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
8.2 Висока якість навчання дітей у школах естетичного виховання
8.2.1 | Забезпечення участі учнів шкіл естетичного виховання у фестивалях та конкурсах | 2014 | відділ культури мистецта та туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 0 | Створення умов для демонстрації талантів дітей на конкурсах різних рівнів, створення позитивного іміджу міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 5
|  |  |  | Інші джерела | 5
8.3 Розвиток духовності
8.3.1 | Будівництво меморіалу воїнам-інтернаціоналістам на алеї "Слави" | 2014 | Виконком, відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | Вшанування памяти загиблих воїнів інтернаціоналістів. Патріотичне виховання молоді, збереження міських традицій
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 100
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 8 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 210 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 105 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 105 | 0
Стратегічна ціль 9 Підтримка розвитку фізкультури та спорту
9.1 Розвиток спортивної діяльності
9.1.1 | Проведення спортивних змагань та навчально-спортивної роботи в міських спортивних клубах та підприємствах міста | 2014 | Відділ з фізкультури та спорту, спортивні клуби, підприємства | Загальний обсяг,у т.ч: | 165.4 | 0 | Участь спортсменів в обласних, державних та міжнародних спортивних змаганнях, створення позитивного іміджу міста за його межами..
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 25.4
|  |  |  | Інші джерела | 140
9.2 Розвиток фізкультуро – оздоровчої діяльності
9.2.1 | Придбання спортивного обладнання та інвентарю в закладах освіти | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 288.1 | 0 | Модернізація спортивних майданчиків в загальноосвітніх школах
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 278.1
|  |  |  | Інші джерела | 10
9.2.2 | Проведення масових фізкультурно –оздоровчих заходів серед дітей та дорослих | 2014 | Відділ з фізкультури та спорту | Загальний обсяг,у т.ч: | 31.2 | 0 | Пропаганда здорового способу життя та фізичного розвитку серед дітей та дорослих.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 12.2
|  |  |  | Інші джерела | 19
9.2.3 | Облаштування дитячих та спортивних майданчиків | 2014 | МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 110 | 0 | Створення умов для активного відпочинку дітей
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 110
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 9 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 594.7 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 425.7 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 169 | 0
| СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 2, ВСЬОГО |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 20290.1 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 1061.4 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 2230 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 10791.5 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 6207.2 | 0
СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 3 РОЗВИТОК ГРОМАДИ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Стратегічна ціль 10 Розвиток місцевого самоврядування та активність громади
10.1 Ефективна комунікація влади і громадян
10.1.1 | Спілкування посадових осіб виконкому з громадськістю через веб-сайт міської ради | 2014 | відділи виконкому | Загальний обсяг,у т.ч: | 37.4 | 0 | Забезпечення участі громадськості в управлінні містом, обговоренні регуляторних актів, доступу до публічної інформації
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 37.4
Інші джерела
10.2 Підтримка органів самоорганізації населення
10.2.1 | Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів | 2014 | Організаційний відділ | Загальний обсяг,у т.ч: | 43.7 | 0 | Стимулювання голів квартальних комітетів до виконання повноважень органів місцевого самоврядування
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 43.7
Інші джерела
10.3 Забезпечення ефективної управлінської діяльності
10.3.1 | Прибдання серверу, програмного забезпечення та засобів інформатизації виконкому | 2014 | виконком | Загальний обсяг,у т.ч: | 35 | 0 | Приведення у відповідність до сучасних вимог забезпечення виконкому засобами інформатизації, створення сприятливих умов для якісного виконання власних повноважень
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 35
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 3, ВСЬОГО |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 116.1 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 116.1 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Всього |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 25136.4 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 2171.6 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 2230 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 14322.6 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 6412.2 | 0
| Секретар міської ради | [5 empty] | Тарасенко Г.А.

## план 2015
Додаток 3 до рішення 38 сесії 6 скликання № 5 від 10.04.2014р
ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації у 2015 році Стратегії соціально-економічного розвитку м.Орджонікідзе на 2011- 2015 роки
№ з/п | Найменування заходу з реалізації стратегії | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансових ресурсів , тис.грн. |  |  |  | Очікувані результати
|  |  |  | Джерела фінансування | 2014-2015 | 2014 | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7
Стратегічна ціль 1 Створення умов для інвестиційної привабливості та іміджу міста
1.1 Регулювання планування та забудови міста
1.1.1 | Оновлення генерального плану міста | 2015 | Виконком, відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 0 | 200 | Розвиток, планування використання територій міста, удосконалення соціальної інфраструктури, створення умов для повноцінного життєвого середовища
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 200 |  | 200
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.1.2 | Розробка елктроної містобудівної кадастрової системи | 2015 | Виконком, відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 300 | 0 | 300 | Створення умов для відновлення, раціонального виристання земель, будівель і споруд на території міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 300 |  | 300
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.2 Розвиток земельних відносин
1.2.1 | Розробка проектів землеустрою під об'єктами комунальної власності | 2014-2015 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | 100 | оформлення правоустановчих документів на об'єкти комунального майна
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100 |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3 Благоустрій міста
1.3.1 | Озеленення, паспортизація зелених насаджень | 2012-2015 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 60 | 0 | 60 | Покращення естетичного вигляду міста, створення комфортних умов для мешканців
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 60 |  | 60
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.2 | Капітальний ремонт доріг у т.ч. виготовлення ПКД та експертизи | 2014-2015 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1350 | 0 | 1350 | Забезпечення безпечного пересування транспорту, громадян, зменшення аварійності на дорогах
|  |  |  | Державний бюджет | 1250 |  | 1250
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100 |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.3 | капітальний та поточний ремонт ЛЗО у т.ч. ПКД , експертиза | 2014-2015 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0 | 500 | Забезпечення безпечного пересування транспорту, громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 500 |  | 500
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.4 | Багоустрій території міста у т.ч.:прибирання вулиць, утримання та поточний ремонт архітектурних споруд, водоводів доріг, дорожних знаків, автобусних зупинок, розмітка доріг, монтаж показчиків доріг і вулиць, відлов бродячих тварин | 2014-2015 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1500 | 0 | 1500 | Забезпечення дотримання санітарних норм, безпеки дорожнього руху, створення комфортних умов для громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1500 |  | 1500
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.5 | Реконструкція площі ім.І.Сірка | 2015 | Виконком, відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 850 | 0 | 850 | Створення привабливого іміджу міста, умов для естетичного відпочинку городян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 850 |  | 850
1.4 Розповсюдження інформації про місто за його межами
1.4.1 | Виготовлення інформаційної продукції про місто | 2013-2015 | відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 0 | 10 | Створення позитивного імідже міста за його межами
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 10 |  | 10
1.4.2 | Проведення традиційних іміджевих місцевих культурних заходів :День міста, Міжнародний фестиваль афганської пісні, Міське свято випускників шкіл та ін. | 2011-2015 | Виконком, відділ культури мистецтва та туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 350 | 0 | 350 | Виховання любові та поваги до рідного краю, традицій українського народу, почуття патріотизму, громадянської гідності, створення сприятливого іміджу міста за його межами
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 150 |  | 150
|  |  |  | Інші джерела | 200 |  | 200
Стратегічна ціль 2 Формування сприятливого клімату для розвитку бізнесу
2.1 Якісні послуги суб’єктам господарювання для сприяння їх економічного розвитку
2 .1.1 | Забезпечення ефективної роботи ЦНАП та муніципального центру послуг | 2014-2015 | Відділи виконкому, дозвільні органи, державний адміністратор | Загальний обсяг,у т.ч: | 110 | 0 | 110 | Створення умов для надання адміністративних послуг у відповідності до діючого законодавства, впровадження прозорої системи надання документів дозвільного характеру, скорочення термінів їх отримання
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 110 |  | 110
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.2 | Забезпечення реєстарції адміністративних послуг в державному реєстрі адміністративних послуг | 2014-2015 | Відділи виконкому, дозвільні органи, державний адміністратор | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | Здійснення моніторингу ефективності роботи дозвільних органів, забезпечення термінів надання дозвільних документів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.2 Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури середнього та малого підприємництва
2.2.1 | Передпродажна підготовка об'єктів міської комунальної власнсоті з метою приватизації | 2014-2015 | відділ соціальних реформ | Загальний обсяг,у т.ч: | 15 | 0 | 15 | Залучення потенційних інвесторів на територію міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 15 |  | 15
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.2.2 | Інформування через місцеві ЗМІ про заходи влади щодо фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів господарювання, організації «гарячих ліній», семінарів, конкурсів, виставок для середнього та малого підприємництва | 2013-2015 | КЗ "Редакція газети "Козацька вежа" | Загальний обсяг,у т.ч: | 40 | 0 | 40 | Інформаційна підтримка розвитку малого та среднього бізнесу, участь міських суб'єктів господарювання в обласних та державних заходах
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 40 |  | 40
|  |  |  | Інші джерела | 0
Стратегічна ціль 3 Якісні комунальні послуги
3.1Покращення послуг з водопостачання та водовідведення
3.1.1 | Реконструкція блоку фільтрів та відстійників на насосно-фільтрувальній станції МКП «Орджонікідзевське ВУВКГ» | 2013-2015 | УЖКГтаБ ОМКП "Орджонікідзе водоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 4072 | 0 | 4072 | покращення якості питної води
|  |  |  | Державний бюджет | 4000 |  | 4000
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 72 |  | 72
3.1.2 | Заміна та ремонт водопровідних мереж, виготовлення ПКД на будівництво резервного водоводу | 2011-2015 | ОМКП "Орджонікідзе водоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 300 | 0 | 300 | Зменьшення кількості аварійних ділянок, поноднормових втрат води, покращення якості питної води, енергозбереження
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 150 |  | 150
|  |  |  | Інші джерела | 150 |  | 150
3.1.3 | Проведення енергоаудиту МКП "Орджонікідзеводоканал" | 2015 | ОМКП "Орджонікідзе водоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 70 | 0 | 70 | Забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 70 |  | 70
3.2 Покращення послуг з утримання будинків
3.2.1 | Поточний ремонт житлових будинків у т.ч.: м'якої та шиферної покрівлі, фасадів, санітарно-технічних систем | 2012-2015 | ОМКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2600 | 0 | 2600 | Збереження житлового фонду, підтримання належних умов проживання громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 2600 |  | 2600
3.2.2 | Капітальний ремонт житлових будинків у т.ч.: покрівлі , фасадів, ліфтів, інженерних мереж | 2012-2015 | УЖКГ та Б ОМКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2200 | 0 | 2200 | Збереження житлового фонду, покращення умов проживання громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 2200 |  | 2200
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.3 | Капітальний та поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг | 2014-2015 | УЖКГ та Б ОМКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 150 | 0 | 150 | Забезпечення безпечного пересування громадян та автотранспортних засобів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100 |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 50 |  | 50
3.3 Покращення послуг з централізованого теплопостачання
3.3.1 | Капітальний та поточні ремонти теплових мереж | 2012-2015 | УЖКГ та Б ОМКП "Орджонікідзе теплоенерго" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1200 | 0 | 1200 | Зменьшення кількості аварійних ділянок, понаднормових втрат теплоносія, енергозбереження
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 900 |  | 900
|  |  |  | Інші джерела | 300 |  | 300
3.3.2 | Поточний та капітальний ремонт центральної парокотельні (будівлі, обладнання, проведення випробувань), ПКД, експертиза | 2012-2015 | УЖКГ та Б ОМКП "Орджонікідзе теплоенерго" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1100 | 0 | 1100 | Забезпечення надійного теплопостачання в місті в опалювальний сезон
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1000 |  | 1000
|  |  |  | Інші джерела | 100 |  | 100
3.4 Покращення абонентського обслуговування споживачів житлово - комунальних послуг
3.4.1 | Інформаційно-програмне супроводження баз данних житлово-комунального господарства | 2014-2015 | УЖКГтаБ, ОМКП "ЖЕО", ОМКП "Орджонікідзетеплоенерго",ОМКП "ВУВКГ",ОД НУЕГГ | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 0 | 10 | Створення зручних умов в отриманні інформаційно – консультаційних послуг , забезпечення прозорого доступу до інформації про нарахування послуг, покращення рівня розрахунків за житлово – комунальні послуги
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 10 |  | 10
3.5 Житлове будівництво
3.5.1 | Будівництво незавершеного 35-ти квартирного будинку | 2015 | відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 19190 | 0 | 19190 | Поліпшення житлових умов громадян,які перебувають в квартирній черзі
|  |  |  | Державний бюджет | 19000 |  | 19000
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 190 |  | 190
|  |  |  | Інші джерела | 0
Стратегічна ціль 4 Поліпшення екологічного стану
4.1Охорона природних ресурсів
4.1.1 | Реконструкція системи водопостачання водоочисної станції з переводом на знераження питної води гіпохлоритом натрію та УФ | 2015 | УЖКГтаБ ОМКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1481 | 0 | 1481 | Підвищення безпеки виробництва за рахунок вилучення зі схеми водопідготовки установки зберігання рідкого хлору, зменшеннья канцерогенних речовин в питній воді
|  |  |  | Державний бюджет | 1332.9 |  | 1332.9
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 148.1 |  | 148.1
|  |  |  | Інші джерела | 0
4.1.2 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2 | 2014-2015 | УЖКГтаБ ОМКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 5530.3 | 0 | 5530.3 | Забезпечення сталого функціонування каналізаційних насосних станцій, поліпшення екології, економія енергоресурсів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 5530.3 |  | 5530.3
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
4.1.3 | Реконструкція очисних каналізаційних споруд м.Орджонікідзе | 2014- 2015 | УЖКГтаБ ОМКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 3900 | 0 | 3900 | Покращення екологічної ситуації в місті, зменшення витрат електроенергії, поліпшення якість очистки побутових стоків
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 3700 |  | 3700
|  |  |  | Місцевий бюджет | 150 |  | 150
|  |  |  | Інші джерела | 50 |  | 50
4.1.4 | Ліквідація стихійних сміттезвалищ | 2012- 2015 | УЖКГтаБ ОМКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 580 | 0 | 580 | Поліпшення естетичного, санітарного та екологічного становища міста та прилеглих селищ
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 300 |  | 300
|  |  |  | Інші джерела | 280 |  | 280
4.1.5 | Придбання контейнерів для сміття | 2012- 2015 | УЖКГтаБ ОМКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 60 | 0 | 60 | Заміна зношених контейнерів, можливість розширити коло надання послуг з вивезення ТПВ
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 60 |  | 60
|  |  |  | Інші джерела | 0
4.1.6 | Екологічне оздоровлення міста шляхом будівництва заводу з переробки твердих побутових відходів потужністю 100 тис.т./рік | 2015 | інвестор | Загальний обсяг,у т.ч: | 11000 | 0 | 11000 | Початок виробництва продукції з побутових відходів. Зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ, мінімізація кількості захоронення сміття на міському полігоні. Створення робочих місць. Покращення екологічного стану міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 11000 |  | 11000
Стратегічна ціль 5 Покращення та збереження здоров’я населення
5.1 Надання якісної первинної медико-санітарної допомоги
5.1.1 | Придбання обладнання та оснащення для амбулаторій сімейної медицини у т.ч. системой протипожежної сигналізації | 2014- 2015 | КЗ "ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 145 | 0 | 145 | Забезпечення якісних медичних послуг в амбулаторіях сімейної медицини
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 135 |  | 135
|  |  |  | Інші джерела | 10 |  | 10
5.1.2 | Встановлення автономного опалення та забезпечення гарячого водопостачання в амбулаторіях ЗПСМ №2 та №3 | 2014- 2015 | КЗ "ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | 100 | Забезпечення умов для покращення якості надання медичних послуг
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100 |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
5.2 Надання якісної вторинної медико-санітарної допомоги
5.2.1 | Переведення на автономне опалення та гаряче водопостачання шляхом реконструкції котельні та теплових мереж міської лікарні по вул.П.Тольятті,19 | 2013-2014 | КЗ "Орджонікідзевська ЦМЛ"ДОР | Загальний обсяг,у т.ч: | 7030 |  | 7030 | Створення комфортних умов для отримувачів медичних послуг, лікарів та медичного персоналу
|  |  |  | Державний бюджет | 6326 |  | 6326
|  |  |  | Обласний бюджет | 704 |  | 704
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
5.3 Профілактика захворюваності
5.3.1 | Проведення своєчасних та якісних профоглядів населення | 2014- 2015 | КЗ "Орджонікідзевська ЦМЛ"ДОР | Загальний обсяг,у т.ч: | 700 | 0 | 700 | Запобігання виникненню і расповсюдження захворюваності
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 700 |  | 700
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Стратегічна ціль 6 Висока якість освітніх послуг
6.1 Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної дошкільної , загальної середньої та позашкільної освіти
6.1.1 | Підвіз дітей до шкіл міста | 2014-2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 125 | 0 | 125 | Забезпечення умов для отримання якісної освіти
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 125 |  | 125
|  |  |  | Інші джерела | 0
6.2 Запровадження новітніх інформаційних технологій та гнучких моделей організації навчально-виховного процесу
6.2.1 | Організація індівідуальної та інклюзивної форми навчання учнів ЗНЗ за станом здоров' я | 2014- 2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 510 | 0 | 510 | Забезпечення доступу до освітніх послуг дітей з обмеженими можливостями
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 510 |  | 510
|  |  |  | Інші джерела | 0
6.3 Поліпшення умов для отримання якісної освіти
6.3.1 | Будівництво прибудови до СЗШ №2 по вул. І.Малки, 15 їдальні, спортзалу, актового залу в м. Орджонікідзе, Дніпропетровської обл. | 2013-2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 14000 | 0 | 14000 | Поліпшення умов для отримання якісної освіти учнями приміського селища та покращення навчального процесу
|  |  |  | Державний бюджет | 12600 |  | 12600
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1400 |  | 1400
|  |  |  | Інші джерела | 0
6.3.2 | Будівництво автономної системи опалення та гарячого водопостачання в БТДЮ м.Орджонікідзе | 2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 1000 | Забезпечення в опалювальний сезон належного температурного режиму згідно санітарних норм, економічний ефект 29,8 тис. грн. на рік, економія газу 17,4 тис. м3 на рік
|  |  |  | Державний бюджет | 900 |  | 900
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100 |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
6.3.3 | Придбання технологічного обладнання харчоблоків закладів освіти | 2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0 | 500 | Забезпечення дотримання умов безпечності виробництва харчування в школах та дитячих садках
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 500 |  | 500
|  |  |  | Інші джерела | 0
6.3.4 | Встановлення системи пожежної сигналізації в закладах освіти | 2014-2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 1000 | Забезпечення безпечного перебування вихованців,учнів, педагогічного персоналу в закладах освіти.Збереження майна
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1000 |  | 1000
|  |  |  | Інші джерела | 0
6.3.5 | Капітальний ремонт закладів освіти | 2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0 | 500 | Збереження будівлі школи, створення комфортних умов для навчання дітей
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 500 |  | 500
|  |  |  | Інші джерела | 0
Стратегічна ціль 7 Ефективний соціальний захист
7.1 Забезпечення послуг соціального захисту дітей, сім’ї та молоді
7.1.1 | Виконання заходів програми "Соціальний супровід сімей/осіб, які опинилися в складних життевих обставинах" на 2013-2017роки | 2013-2015 | ЦСССДМ | Загальний обсяг,у т.ч: | 18 | 0 | 18 | Соціальна адаптація сімей та громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 16 |  | 16
|  |  |  | Інші джерела | 2 |  | 2
7.1.2 | Організація відпочинку та оздоровлення дітей | 2012-2015 | Відділ у справах сім'ї та молоді, управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 2200 | 0 | 2200 | Поліпшення здоров'я дітей
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 200 |  | 200
|  |  |  | Інші джерела | 2000 |  | 2000
7.1.3 | Виконання заходів програми "Молодь Орджонікідзе" 2011-2015 роки | 2012-2015 | Відділ у справах сім'ї та молоді | Загальний обсяг,у т.ч: | 140 | 0 | 140 | Участь молоді, сімей в громадському житті міста, розширення кола спілкування, виховання любові до свого міста, Батьківщини, поваги до оточуючих
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 70 |  | 70
|  |  |  | Інші джерела | 70 |  | 70
7.1.4 | Виконання заходів програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2011-2015 роки | 2012-2015 | Служба у справах дітей, УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 1280 | 0 | 1280 | Підтримка дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, пропаганда сімейних форм виховання, соціальна допомога прийомним сім'ям
|  |  |  | Державний бюджет | 1250 |  | 1250
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 30 |  | 30
|  |  |  | Інші джерела | 0
7.2 Забезпечення соціальних послуг
7.2.1 | Облаштування нового приміщення для розширення послуг громадянам, які потребують соціального захисту | 2014 | Територіальний центр | Загальний обсяг,у т.ч: | 1040 | 0 | 1040 | Упровадження надання нових видів соціальних послуг, підвищення якості послуг, що вже надаються, збільшення кола осіб, які потребують соціальної адаптації
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 900 |  | 900
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100 |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 40 |  | 40
7.3 Забезпечення соціально – правового захисту прав, свобод та законних інтересів дітей
7.3.1 | Забезпечення дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом | 2014-2015 | Служба у справах дітей, відділ у справах сім'ї та молоді, ЦСССДМ | Загальний обсяг,у т.ч: | 70 | 0 | 70 | Забезпечення житлом 2 дітей
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 70 |  | 70
|  |  |  | Інші джерела | 0
7.4 Забезпечення соціальних гарантій
7.4.1 | Надання місцевих пільг населенню по сплаті житлово-комунальних послуг | 2014-2015 | УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 190 | 0 | 190 | Забезпечення пільгами 143 особам, пільгової категорії
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 190 |  | 190
|  |  |  | Інші джерела | 0
7.5 Забезпечення соціального обслуговування
7.5.1 | Встановлення автономного опалення та гарячого водопостачання в приміщенні УПтаСЗН по вул. Горького ,5 | 2015 | УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 800 | 0 | 800 | Покращення умов надання соціальних послуг
|  |  |  | Державний бюджет | 600 |  | 600
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 200 |  | 200
|  |  |  | Інші джерела | 0
Стратегічна ціль 8 Розширення можливостей культурного розвитку та дозвілля
8.1 Різноманітне культурне дозвілля мешканців
8.1.1 | Придбання меблів, музичних інструментів, сценічних костюмів, озвучувальної апаратури, мільтімедійного проектору | 2015 | відділ культури мистецта та туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 0 | 200 | Поповнення біблотечного фонду, покращення та розширення біблотечних послуг
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 200 |  | 200
|  |  |  | Інші джерела | 0
8.1.2 | Капітальний ремонт центральної бібліотеки | 2015 | відділ культури мистецта та туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | 100 | Створення комфортних умов для користувачів бібліотеки
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100 |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
8.1.3 | Реконструкція приміщення міського музею ім.М.А.Занудько | 2015 | відділ культури мистецта та туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0 | 500 | Розширення експозиції музею та збереження історії міської громади
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 500 |  | 500
|  |  |  | Інші джерела | 0
8.2 Висока якість навчання дітей у школах естетичного виховання
8.2.1 | Будівництво автономної системи опалення та гарячого водопостачання дитячої школи мистецтв в м.Орджонікідзе вул. Середи,9 | 2014 | відділ культури мистецта та туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 1000 | Забезпечення температурного режиму, створення умов для якісного естетичного виховання дітей
|  |  |  | Державний бюджет | 900 |  | 900
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100 |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
Стратегічна ціль 9 Підтримка розвитку фізкультури та спорту
9.1 Розвиток спортивної діяльності
9.1.1 | Будівництво автономної системи опалення та гарячого водопостачання КПНЗ «ДЮСШ» | 2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1200 | 0 | 1200 | Забезпечення в опалювальний сезон належного температурного режиму згідно санітарних норм, економічний ефект 74,5 тис. грн. на рік, економія газу 43,5 тис. м3 на рік
|  |  |  | Державний бюджет | 1080 |  | 1080
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 120 |  | 120
|  |  |  | Інші джерела | 0
9.1.2 | Встановлення системи пожежної сигналізації в КПНЗ «ДЮСШ» | 2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | 100 | Забезпечення безпечного перебування вихованців, педагогічного персоналу в закладах освіти.Збереження майна
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100 |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
9.1.3 | Проведення спортивних змагань та навчально-спортивної роботи в міських спортивних клубах та підприємствах міста | 2014-2015 | Комітет з фізкультури та спорту, спортивні клуби, підприємства | Загальний обсяг,у т.ч: | 180 | 0 | 180 | Участь спортсменів в обласних, державних та міжнародних спортивних змаганнях, створення позитивного іміджу міста за його межами
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 30 |  | 30
|  |  |  | Інші джерела | 150 |  | 150
9.1.4 | Придбання спортивного обладнання та інвентарю міськими спортивними клубами та підприємствами міста | 2015 | спортивні клуби, підприємства | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0 | 50 | Створення та розширення умов для всебічного спортивного розвитку
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 50 |  | 50
9.2 Розвиток фізкультуро – оздоровчої діяльності
9.2.1 | Придбання спортивного обладнання та інвентарю в закладах освіти | 2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 15 | 0 | 15 | Поліпшення умов для фізичного розвитку жітей
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 5 |  | 5
|  |  |  | Інші джерела | 10 |  | 10
9.2.2 | Проведення масових фізкультурно –оздоровчих заходів серед дітей та дорослих | 2014-2015 | Комітет з фізкультури та спорту, управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 43 | 0 | 43 | Пропаганда здорового способу життя та фізичного розвитку серед дітей та дорослих
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 18 |  | 18
|  |  |  | Інші джерела | 25 |  | 25
Стратегічна ціль 10 Розвиток місцевого самоврядування та активність громади
10.1 Ефективна комунікація влади і громадян
10.1.1 | Спілкування посадових осіб виконкому з громадськістю через веб-сайт міської ради | 2012-2015 | відділи виконкому | Загальний обсяг,у т.ч: | 45 | 0 | 45 | Забезпечення участі громадськості в управлінні містом, обговоренні регуляторних актів, доступу до публічної інформації
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 45 |  | 45
|  |  |  | Інші джерела | 0
10.2 Підтримка органів самоорганізації населення
10.2.1 | Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів | 2012-2015 | Організаційний відділ | Загальний обсяг,у т.ч: | 48 | 0 | 48 | Стимулювання голів квартальних комітетів до виконання повноважень органів місцевого самоврядування
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 48 |  | 48
|  |  |  | Інші джерела | 0
10.3 Забезпечення ефективної управлінської діяльності
10.3.1 | Створення єдиної комп’ютерної мережі відділів та управлінь виконкому | 2014-2015 | виконком | Загальний обсяг,у т.ч: | 20 | 0 | 20 | Приведення у відповідність до сучасних вимог забезпечення виконкому засобами інформатизації, створення сприятливих умов для якісного виконання власних повноважень
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 20 |  | 20
|  |  |  | Інші джерела | 0
| Всього |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 82677.3 | 0 | 82677.3
|  |  |  | Державний бюджет | 49238.9 | 0 | 49238.9
|  |  |  | Обласний бюджет | 11534.3 | 0 | 11534.3
|  |  |  | Місцевий бюджет | 14805.1 | 0 | 14805.1
|  |  |  | Інші джерела | 7099 | 0 | 7099
| Секретар міської ради | [6 empty] | Тарасенко Г.А.