## звіт 2014
Додаток до рішення 46 сесії 6 скликання №10 від"31" березня 2015р.
ЗВІТ про виконання ПЛАНУ ЗАХОДІВ з реалізації у 2014 році Стратегії соціально-економічного розвитку м.Орджонікідзе на 2011- 2015 роки
№ з/п | Найменування заходу з реалізації стратегії | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансових ресурсів тис.грн. |  |  | Хід виконання
|  |  |  | Джерела фінансування | План | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 1 СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Стратегічна ціль 1 Створення умов для інвестиційної привабливості та іміджу міста
1.1 Регулювання планування та забудови міста
1.1.1 | Оновлення генерального плану міста | 2014-2015 | Виконком, відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 300 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 300
Інші джерела
1.1.2 | Розробка топографо-геодезичних планів та проведення аерофотознімальних робіт | 2014 | Виконком, відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 280 | 236.9 | роботи виконано в повному обсязі
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 280 | 236.9
Інші джерела
1.1.3 | Розробка електроної містобудівної кадастрової системи | 2014-2015 | Виконком, відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 14 | кошти перерозподілено, придбано оргтехніки для спеціального програмного забезпечення
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100
|  |  |  | Інші джерела |  | 14
1.2 Розвиток земельних відносин
1.2.1 | Розробка проектів землеустрою під об'єктами комунальної власності | 2014 | УЖКГ, Управління освіти, КЗ"ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 105 | 21.4 | Виготовлено 2 проекти. (вул. Г.Тикви, б.2, - 11,6 тис. грн.; Г.Правда, б.11А - 9,8 тис. грн.)
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 105 | 21.4
Інші джерела
1.2.2 | Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель міста | 2013 - 2014 | відділ земле- користування | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 110.5 | Виконання третього етапу робіт.Формування технічної документації, подання документації на обов'язкову експертизу.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 200 | 110.5
Інші джерела
1.3 Благоустрій міста
1.3.1 | Озеленення, паспортизація зелених насаджень | 2014 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 50.3 | 0 | висадка роз 167 шт.-благодійні, канів 704 шт.. Кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 50.3
Інші джерела
1.3.2 | Капітальний та поточний ремонт доріг у т.ч. внутриквартальних та грунтових. ПКД, експертиза, технагляд | 2013-2014 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло", МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1263.4 | 1147.4 | Поточний ремонт (1011 м2 на суму 258,2) – виконано: Л. Чайкіної, І. Малки, Калініна, Г. Тикви, г. Правди, Гагаріна, Чехова, Партизанська, П. Мирного, Кірова, капітальний ремонт - розпочато П.Тольятті (виконано на 567,1 грн., 2000 м2). Ремонт Північно-промислова та Південна міська за кошти Проктер енд Гембл (880м.-250 тис.грн)
|  |  |  | Державний бюджет | 1110.2 | 825.3
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 153.2 | 72.1
|  |  |  | Інші джерела |  | 250
1.3.3 | Капітальний та поточний ремонт ЛЗО у т.ч. виготовлення ПКД , експертиза | 2014 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 470 | 386.4 | поточний ремонт вул:-Кримська,П.Тольяті,Суворова,Кірова,8 березня.капітальний ремонт (вул. Гуздя, Котовського, Каховська, 40 років України)Збудовано ЛЗО по вул.Тельмана -200м. та благоустрій-102,4 тси.грн.І.Д.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 470 | 284
|  |  |  | Інші джерела |  | 102.4
1.3.4 | Багоустрій території міста | 2014 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1344 | 1255 | прибирання вулиць- 68га, посипання протиожеледним матеріалом-43,2га,очищення газонів і квітників -42га,вирізування сухих сучків на деревах-72дерева,викошування газонів-97,1га,очищення проїздної частини доріг біля бордюрів -45км, пропушування квіткових рослин-3777,0кв.м , розмітка доріг міста 308,0м2,чищення водоводів-520м.п.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1344 | 1255
Інші джерела
1.3.5 | Капітальний ремонт громадських туалетів у т.ч.ПКД, експертиза, технагляд | 2014 | УЖКГта Б ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 0 | кап. рем. громадського туалету біля універмагу. Проект в розробці.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 10 | 0
Інші джерела
1.3.6 | Капітальний та поточний ремонт водоводів у т.ч.ПКД, експертиза | 2014 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 109 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 109
Інші джерела
1.4 Розповсюдження інформації про місто за його межами
1.4.1 | Виготовлення інформаційної продукції про місто | 2014 | виконком | Загальний обсяг,у т.ч: | 5 | 5 | Виготовлено та розміщено 8 бігбордів,розробляється буклет про місто
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 5 | 5
1.4.2 | Проведення традиційних іміджевих місцевих культурних заходів :День міста, Міжнародний фестиваль афганської пісні, Міське свято випускників шкіл та інші | 2014 | Виконком, відділ культури мистецтва та туризму, підприємства і установи міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 346.1 | 115 | Свято випускників - 30,0 тис.грн ІД; туристичний зльот на Кубок міського голови - 10,0 тис.грн.ІД. День міста 75,0 тис.грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 146.1
|  |  |  | Інші джерела | 200 | 115
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 4582.8 | 3291.6
|  |  |  | Державний бюджет | 1110.2 | 825.3
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3267.6 | 1979.9
|  |  |  | Інші джерела | 205 | 486.4
Стратегічна ціль 2 Формування сприятливого клімату для розвитку бізнесу
2.1 Якісні послуги суб’єктам господарювання для сприяння їх економічного розвитку
2 .1.1 | Забезпечення ефективної роботи ЦНАП та муніципального центру послуг | 2014 | ЦНАП | Загальний обсяг,у т.ч: | 107.4 | 99.5 | надано 298 адміністративних послуг, у т.ч. видано 59 документів дозвільного характеру та30 декларацій, надано 44 консультацій
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 107.4 | 99.5
Інші джерела
2.1.2 | Забезпечення реєстарції адміністративних послуг в державному реєстрі адміністративних послуг | 2014 | Відділи виконкому, дозвільні органи, державний адміністратор | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | За рік через ЦНАП надано 1743 послуг, у т.ч. 1176 адміністративних. До Дозвільного центру звернулося 266 осіб, видано 66 дозвільних документів, 51 декларацію, надано 121 консультацію. Крім того, субєктами надання адмінпослуг надано1517 адміністративних послуг
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
2.2 Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури середнього та малого підприємництва
2.2.1 | Передпродажна підготовка об'єктів міської комунальної власнсоті з метою приватизації | 2014 | відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 3.2 | Передпродажна підготовка приміщення по вул.Л.Чайкіної,4 (техпаспорт, реєстрація права власності, незалежна оцінка)
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 10
|  |  |  | Інші джерела |  | 3.2
2.2.2 | Інформування через місцеві ЗМІ про заходи міської та обласної влади щодо фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів господарювання, семінарів, конкурсів, виставок для середнього та малого підприємництва | 2014 | КЗ "Редакція газети "Козацька вежа" | Загальний обсяг,у т.ч: | 30 | 25.8 | 93 матеріали в 46 випусках
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 30 | 25.8
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 147.4 | 128.5
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 147.4 | 125.3
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 3.2
| СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 1, ВСЬОГО |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 4730.2 | 3420.1
|  |  |  | Державний бюджет | 1110.2 | 825.3
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3415 | 2105.2
|  |  |  | Інші джерела | 205 | 489.6
СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 2 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В МІСТІ
Стратегічна ціль 3 Якісні комунальні послуги
3.1Покращення послуг з водопостачання та водовідведення
3.1.1 | Ремонт водопроводу на с.Чортомлик, 2км | 2013- 2014 | ОМКП "Орджонікідзе водоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 90 | 52.1 | прокладено 2км водопроводу
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 90 | 52.1
3.1.2 | Заміна та ремонт водопровідних мереж та вводів в житлові будинки | 2011-2015 | ОМКП "Орджонікідзе водоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 105 | 215.3 | замінено 1,64 км. водопровідних мереж
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 105 | 215.3
3.1.3 | Реконструкція блоку фільтрів та відстійників на насосно-фільтрувальній станції МКП «Орджонікідзевське ВУВКГ» | 2013-2015 | УЖКГтаБ ОМКП "Орджонікідзе водоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 352.5 | 0 | співфінансування не виділено
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 352.5
3.2 Покращення послуг з утримання будинків
3.2.1 | Поточний ремонт житлових будинків у т.ч.: м'якої та шиферної покрівлі, фасадів, санітарно-технічних систем | 2011-2015 | ОМКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2500 | 2902.4 | Пот рем. мяк. покр-4875,1м²-511,6 тис.грн (41буд),шиф-2451м2-363,8т.грн.(42буд),під'їзди31 -268ис.грн.,шви-445 м - 71,6тис.грн.,водостічних труб-4,6тис. грн., ДВК-79,7тис. грн.,інжен мереж-1214,2 тис.грн, інші- 196,3 тис. грн., обрізка дерев-192,6тис. грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 2500 | 2902.4
3.2.2 | Капітальний ремонт житлових будинків у т.ч.: покрівлі , фасадів, ліфтового обладнання | 2014 | УЖКГ та Б ОМКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 3125 | 2330.2 | Кап.ремонт мяк.покрівлі - 13525м2-2123,1т.грн. (17буд.); фасад -2378м2 -200тис.грн.(3буд.);ліфтове обладнання -7,1т.грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3125 | 2330.2
Інші джерела
3.2.3 | Капремонт ж/б по вул.Петровського,58 та господарсько - побутової каналізації по вул.Комсомольська | 2013-2015 | УЖКГ та Б ОМКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 537 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 537
Інші джерела
3.3 Покращення послуг з централізованого теплопостачання
3.3.1 | Капітальний та поточні ремонти теплових мереж | 2014 | УЖКГ та Б ОМКП "Орджонікідзе теплоенерго" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1197 | 1154.3 | Капремонт 1704 м. у т.ч.ізоляція 16м 651,7тис.грн.. Поточний пемонт 1053м, ізоляція 950м. -502,6 тис. грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 897
|  |  |  | Інші джерела | 300 | 1154.3
3.3.2 | Поточний та капітальний ремонт центральної парокотельні , виготовлення ПКД, експертиза | 2014 | УЖКГ та Б ОМКП "Орджонікідзе теплоенерго" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1104 | 158 | Кап. пем ЗРУ 04 № 2- 53,2 тис.грн. Монтаж КВП та А котлів КВГМ-100, ДКВР10/13. ТВГМ-30, НІІСТУ-5 - 30,7 тис грн.Поточний ремонт - 35,3 тис.грн. Держповірка КВП-38,8 тис.грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1004 | 53.2
|  |  |  | Інші джерела | 100 | 104.8
3.4 Покращення абонентського обслуговування споживачів житлово - комунальних послуг
3.4.1 | Створення, актуалізація, інформаційно-програмне супроводження баз даних житлово-комунального господарства | 2014 | УЖКГтаБ, ОМКП "ЖЕО", ОМКП "Орджонікідзетеплоенерго",ОМКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 5.2 | обслуговування програмного забезпечення МКП "ЖЕО"
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 10
|  |  |  | Інші джерела |  | 5.2
3.5 Житлове будівництво
3.5.1 |  | 2014 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 9020.5 | 6817.5
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 5573 | 2383.4
|  |  |  | Інші джерела | 3447.5 | 4434.1
Стратегічна ціль 4 Поліпшення екологічного стану
4.1Охорона природних ресурсів
4.1.1 | Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 | 2014-2015 | УЖКГтаБ ОМКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 133.7 | 26.5 | Виконано ПКД та експертизу(експерт.звіт Серія ДП №210190 від 18.02.2014р.)
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 133.7 | 26.5
4.1.2 | Ліквідація стихійних сміттезвалищ | 2014 | УЖКГтаБ ОМКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 352.7 | 162 | прибрано 633 стихійних сміттєзвалищ
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 72.7
|  |  |  | Інші джерела | 280 | 162
4.1.3 | Придбання контейнерів для сміття | 2014 | УЖКГтаБ ОМКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 70 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 70
Інші джерела
4.1.4 | Розробка проекту реконструкції полігону ТПВ та схеми санітарного очищення міста | 2014 | УЖКГтаБ ОМКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 247 | 454.6 | Укладено договір на виготовлення ПКД реконструкції полігону з ТОВ "Дніпрокомунбуд" м. Харків - 355,8 тис. грн. Розроблено схему санітарного очищення м. Орджонікідзе -98,8 тис. грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 247 | 454.6
Інші джерела
4.1.5 | Розробка правил приймання стічневих вод у ливневу мережу міста | 2014 | УЖКГтаБ ОМКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 120 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 120 | 0
Інші джерела
4.1.6 | Створення мережі автоматизованої системи спостереження за станом радіаційної обстановки | 2014 | УЖКГтаБ | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 81.1 | Придбано програмно-технічний комплекс "Атлант" Встановлено 2 точки спостереження та пульт центрального керування
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 81.1
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 923.4 | 724.2
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 509.7 | 535.7
|  |  |  | Інші джерела | 413.7 | 188.5
Стратегічна ціль 5 Покращення та збереження здоров’я населення
5.1 Надання якісної первинної медико-санітарної допомоги
5.1.1 | Капремонт амбулаторії № 3 та придбання обладнання | 2014 | КЗ "ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 188.1 | Придбано 24 од. меблі - 2,3 тис.грн, медикаментів - 122,8 тис.грн., товарів побутової хімії - 29,1 тис.грн., медичний інструментарій 285 од.- 14,2 тис.грн., медичне обладнання 5 од. -10,0 тис.грн., форми первинної документації - 2,2 тис.грн., будівельні матеріали та технічне обладнання - 7,5 тис.грн
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 50
|  |  |  | Інші джерела |  | 188.1
5.1.2 | Спеціалізація лікарів з загальної практики та сімейної медицини | 2014 | КЗ "ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 29.2 | 28.7 | Пройшли навчання 4 лікарі у ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"(2 лікарі-терапевти та 2 лікарі-педіатри)
|  |  |  | Державний бюджет | 21.9 | 21.5
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 7.3 | 7.2
Інші джерела
5.1.3 | Відшкодування вартості медикаментів для пільгової категорії населення | 2014 | КЗ "ЦПМСД" | Загальний обсяг,у т.ч: | 186.6 | 162.4 | Відшкодовано 352 особам пільгової категорії хворих, з них:інвалідам та учасникам ВВВ - 170 чол.- 59,9 тис.грн., багатодітні сім’ї - 30 чол. -3,4 тис.грн., інваліди дитинства до 18 років - 11 чол. - 6,6 тис.грн., інваліди І-ІІ гр. заг.захворювання - 62 чол. -18,7 тис.грн., інші категорії захворювань - 79 чол. - 73,8 тис.грн
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 186.6 | 162.4
Інші джерела
5.2 Надання якісної вторинної медико-санітарної допомоги
5.2.1 | Забезпечення медикаментами та харчуванням хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні | 2014 | КЗ "Орджонікідзевська ЦМЛ"ДОР | Загальний обсяг,у т.ч: | 1200 | 1076.7 | Вартість людинодня по харчуванню - 8,87 грн. по медикаментах-7,25 грн.
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 1200 | 1076.7
Місцевий бюджет
Інші джерела
5.3 Профілактика захворюваності
5.3.1 | Проведення своєчасних та якісних профоглядів населення | 2014 | КЗ "Орджонікідзевська ЦМЛ"ДОР | Загальний обсяг,у т.ч: | 700 | 691.5 | профілактика та виявлення хвороб на ранніх стадіях , пройшли профілактичні медичні огляди 6588чол.
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 700 | 691.5
Місцевий бюджет
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 5 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 2165.8 | 2147.4
|  |  |  | Державний бюджет | 21.9 | 21.5
|  |  |  | Обласний бюджет | 1900 | 1768.2
|  |  |  | Місцевий бюджет | 243.9 | 169.6
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 188.1
Стратегічна ціль 6 Висока якість освітніх послуг
6.1 Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної дошкільної , загальної середньої та позашкільної освіти
6.1.1 | Підвіз дітей до шкіл міста | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 149.6 | 133.5 | Підвезено 97 дітей х 165 днів=16005 дтитино-підвозів
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 149.6 | 133.5
Інші джерела
6.1.2 |  |  | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
6.2 Запровадження новітніх інформаційних технологій та гнучких моделей організації навчально-виховного процесу
6.2.1 | Організація індівідуальної та інклюзивної форми навчання учнів ЗНЗ за станом здоров' я | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 507 | 507 | Виконується навчання 11 дітей шкіл міста з вадами здоров"я за індивідуальною та інклюзивною формами
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 507 | 507
Інші джерела
6.3 Поліпшення умов для отримання якісної освіти
6.3.1 | Реконструкція мереж теплопостачання та ганку будівлі КДНЗ №21 по вул.Л.Чайкіної,10 | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 262.3 | 139 | Роботи по реконструкції мереж теплопостачання КДНЗ №21 виконано на 100 % .Проект на реконструкцію системи опалення будівлі КДНЗ №21 направлено до Укрдержбудекспертизи
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 262.3 | 139
Інші джерела
6.3.2 | Автономне теплопостачання НВК №1 по вул..Калініна,35, реконструкція приміщення теплиці під мінікотельню | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1900 | 19.2 | Проект направлено до Укрдержбудекспертизи
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1900 | 19.2
Інші джерела
6.3.3 | Капітальний ремонт покрівель закладів освіти | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 494.7 | 581.5 | Ремонт покрівлі Чортомлицької НСЗШ , СЗШ №9 ,Олександрівської НСЗШ, КДНЗ №23.Загальною площею3,3 тис.кв.м
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 494.7 | 581.5
Інші джерела
6.3.4 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
6.3.5 | Встановлення станцій доочищення води в школах | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Виготовлено проекти реконструкції по 3 об"єктах (СЗШ №6,8,ліцей)
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
6.3.6 |  | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 6 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 3313.6 | 1380.2
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3313.6 | 1380.2
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Стратегічна ціль 7 Ефективний соціальний захист
7.1 Забезпечення послуг соціального захисту дітей, сім’ї та молоді
7.1.1 | Виконання заходів програми "Соціальний супровід сімей/осіб, які опинилися в складних життевих обставинах" на 2013-2017роки | 2014 | ЦСССДМ | Загальний обсяг,у т.ч: | 17.3 | 1.6 | заходи для дітей- інвалідів до дня Захисту дітей -1,6 тис. Соцсупроводом охоплено 181 сімя, в яких виховуються 324 дитини, та 3 особи, які опинились у СЖО. Надано 10222 соціальних послуг. На обліку перебуває 208 сім'ї/391 дитини.. Відвідано за місцем проживання 2107 сім'ї з дітьми.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 15.3
|  |  |  | Інші джерела | 2 | 1.6
7.1.2 | Організація відпочинку та оздоровлення дітей | 2014 | Відділ у справах сім'ї та молоді, управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 2515.6 | 2566.1 | Оздоровлено 1759 дітини в таборах відпочинку з денним перебуванням на базі закладів освіти міста та 855 дитей соціально незахищених категорій з яких 109 дітей сиріт, 56 інвалідів, 3 дитини батьки яких загинули при виконнані службових завдань. 657 дітей з малозабезпечених сімей
|  |  |  | Державний бюджет |  | 50
|  |  |  | Обласний бюджет | 330 | 330
|  |  |  | Місцевий бюджет | 185.6 | 186.1
|  |  |  | Інші джерела | 2000 | 2000
7.1.3 | Виконання заходів програми "Молодь Орджонікідзе" 2011-2015 роки | 2014 | Відділ у справах сім'ї та молоді | Загальний обсяг,у т.ч: | 134.2 | 81 | Проведено 40 міських заходів з залученням 11 тисяч осіб. Працює асоціація сімейних клубів міста.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 64.2 | 6
|  |  |  | Інші джерела | 70 | 75
7.1.4 | Виконання заходів програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2011-2015 роки | 2014 | Служба у справах дітей, УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 989 | 821.8 | державна допомога 23 дітям сиротам, поставлено на облік за звітний період 24 дітини, з них19 дітей влаштовано під опіку, 5 дітей в ДБСТ.Виявлено і поставлено на облік 11 дітей що опинилися в складних обставинах. В заходах участь близько 4100 дітей.
|  |  |  | Державний бюджет | 943 | 801
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 46 | 17.8
|  |  |  | Інші джерела |  | 3
7.2 Забезпечення соціальних послуг
7.2.1 | Виплата грошової компенсації фізичним ососбам, які надають соціальні послуги громадянам | 2014 | УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 84.5 | 91.3 | компенсація 63 фізичним особам
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 84.5 | 91.3
Інші джерела
7.3 Забезпечення соціально – правового захисту прав, свобод та законних інтересів дітей
7.3.1 | Забезпечення дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом | 2013-2015 | Служба у справах дітей | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 |  | На квартирному ообліку перебуває 9 дітей-сиріт та 39 осіб з числа, дітей-сиріт. Зверненнь щодо надання житла особам зазначеної категорії не надходило. На квартирний облік було поставлено 2 дитини, яким виповнилось 16 років і які не мають житла
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
7.4 Забезпечення соціальних гарантій
7.4.1 | Надання місцевих пільг населенню по сплаті житлово-комунальних послуг | 2014 | УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 145 | 122.5 | Забезпечено пільгами 124 особи по сплаті ЖКП
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 145 | 122.5
Інші джерела
7.5 Забезпечення соціального обслуговування
7.5.1 | Придбання путівок на оздоровлення ветеранів праці та пільгових категорій громадян | 2014 | УПтаСЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 176.5 | 643.7 | за рахунок державного бюджету оздоровлено 22 ветерани війни, за рахунок Мінсоцполітики оздоровлено 18 ветеранів війни та 25 інвалідів , за рахунок підприємств міста - 114 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 96.5 | 79.9
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 80
|  |  |  | Інші джерела |  | 563.8
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 7 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 4062.1 | 4328
|  |  |  | Державний бюджет | 1039.5 | 930.9
|  |  |  | Обласний бюджет | 330 | 330
|  |  |  | Місцевий бюджет | 620.6 | 423.7
|  |  |  | Інші джерела | 2072 | 2643.4
Стратегічна ціль 8 Розширення можливостей культурного розвитку та дозвілля
8.1 Різноманітне культурне дозвілля мешканців
8.1.1 | Капітальний ремонт будівлі по вул.Г.Правда,11а | 2014 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | розробка ПКД
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100
Інші джерела
8.1.2 | Виконання протипожежних заходів в будівлях дитячої школи мистецтв та клубу | 2014 | відділ культури мистецта та туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
8.2 Висока якість навчання дітей у школах естетичного виховання
8.2.1 | Забезпечення участі учнів шкіл естетичного виховання у фестивалях та конкурсах | 2014 | відділ культури мистецта та туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 8 | Взяли участь 60 осіб в обласних фестивалях "Весняні звіночки" та "Петриківський дивоцвіт" , всеукраінських фестивалях "Срібне джерельце" та "Осіння феєрія"
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 5
|  |  |  | Інші джерела | 5 | 8
8.3 Розвиток духовності
8.3.1 | Будівництво меморіалу воїнам-інтернаціоналістам на алеї "Слави" | 2014 | Виконком, відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 308.5 | виконпно
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 100 | 308.5
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 8 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 210 | 316.5
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 105 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 105 | 316.5
Стратегічна ціль 9 Підтримка розвитку фізкультури та спорту
9.1 Розвиток спортивної діяльності
9.1.1 | Проведення спортивних змагань та навчально-спортивної роботи в міських спортивних клубах та підприємствах міста | 2014 | Відділ з фізкультури та спорту, спортивні клуби, підприємства | Загальний обсяг,у т.ч: | 165.4 | 108.2 | проведено 23 спортивних змагань місцевого рівня, прийняли участь понад 2тис. учасників, в 33 обласних змаганнях прийняли участь 748 уч., в 9 Всеукраїнських змаганнях - 159 учасників, в чемпіонатах та кубках світу 6 чоловік, чемпіонатах Європи - 2 чол.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 25.4 | 16.6
|  |  |  | Інші джерела | 140 | 91.6
9.2 Розвиток фізкультуро – оздоровчої діяльності
9.2.1 | Придбання спортивного обладнання та інвентарю в закладах освіти | 2014 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 288.1 | 10 | Отримано спортивний інвентар для шкіл та дитячих садків ( гімнастичні калимки- 10 шт,25 скакалок,20 м"ячів та інш.) Кошти на модернізацію спорт майд шкіл 278,1 тис.грн. перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 278.1
|  |  |  | Інші джерела | 10 | 10
9.2.2 | Проведення масових фізкультурно –оздоровчих заходів серед дітей та дорослих | 2014 | Відділ з фізкультури та спорту | Загальний обсяг,у т.ч: | 31.2 | 21.5 | проведено 22 фізкультурно –оздоровчих заходів серед дітей та дорослих - взяло участь 7200 учасників
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 12.2 | 2.5
|  |  |  | Інші джерела | 19 | 19
9.2.3 | Облаштування дитячих та спортивних майданчиків | 2014 | МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 110 | 346.7 | збудовано 6 майданчиків за адресами: вул.Л.Чайкіної 4,25,30, Чехова,11, Зонова,14 Тикви,24
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 110
|  |  |  | Інші джерела |  | 346.7
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 9 РАЗОМ |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 594.7 | 486.4
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 425.7 | 19.1
|  |  |  | Інші джерела | 169 | 467.3
| СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 2, ВСЬОГО |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 20290.1 | 16200.2
|  |  |  | Державний бюджет | 1061.4 | 952.4
|  |  |  | Обласний бюджет | 2230 | 2098.2
|  |  |  | Місцевий бюджет | 10791.5 | 4911.7
|  |  |  | Інші джерела | 6207.2 | 8237.9
СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 3 РОЗВИТОК ГРОМАДИ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Стратегічна ціль 10 Розвиток місцевого самоврядування та активність громади
10.1 Ефективна комунікація влади і громадян
10.1.1 | Спілкування посадових осіб виконкому з громадськістю через веб-сайт міської ради | 2014 | відділи виконкому | Загальний обсяг,у т.ч: | 37.4 | 50.7 | Оплата інтернетпослуг і зарплата спеціаліста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 37.4 | 50.7
Інші джерела
10.2 Підтримка органів самоорганізації населення
10.2.1 | Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів | 2014 | Організаційний відділ | Загальний обсяг,у т.ч: | 43.7 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 43.7
Інші джерела
10.3 Забезпечення ефективної управлінської діяльності
10.3.1 | Прибдання серверу, програмного забезпечення та засобів інформатизації виконкому | 2014 | виконком | Загальний обсяг,у т.ч: | 35 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 35
Інші джерела
| СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 3, ВСЬОГО |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 116.1 | 50.7
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 116.1 | 50.7
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Всього |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 25136.4 | 19671 | 78.26%
|  |  |  | Державний бюджет | 2171.6 | 1777.7 | 81.86%
|  |  |  | Обласний бюджет | 2230 | 2098.2 | 94.09%
|  |  |  | Місцевий бюджет | 14322.6 | 7067.6 | 49.35%
|  |  |  | Інші джерела | 6412.2 | 8727.5 | 136.1%
| Секретар міської ради | [5 empty] | Г.А. Тарасенко