МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ   ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

№  1 						    	                               "  22 "  січня    2014  р.

Про  підсумки реалізації Стратегії соціально –

економічного розвитку м.Орджонікідзе у 2013 році та

перспективні напрями територіального розвитку на 2014 рік

___________________________________________________

Заслухавши інформацію начальника відділу соціальних реформ та економічного розвитку міста Хабачевої М.А.,  виконком відмічає наступне.

Виконання плану заходів з реалізації Стратегії соціально – економічного розвитку м.Орджонікідзе у 2013 році, затвердженого рішенням №5 двадцять дев’ятої сесії 6 скликання Орджонікідзевської міської ради, відбувалося на тлі загальнодержавного спаду економіки, що відзначилося на загальноміських показниках : зменшення рівня реалізації промислової продукції в хімічній та легкій промисловості на 10%, в машинобудуванні на 37%, скорочення на 551 особу або на 5,3% середньооблікової чисельності штатних працівників, зниження на 11% темпу росту середньомісячної заробітної плати, зменшення кількості малих підприємств та фізичних осіб – підприємців. Хоча в 2013 році працевлаштовано на 2% осіб більше, ніж за 2012 рік, рівень безробіття залишився на попередньому рівні 2,7%.

Такі фактори негативно вплинули на виконання плану доходів міського бюджету. Бюджет міста за 2013 рік по доходах загального фонду, з урахуванням трансфертів,  виконано на 91,2 %, план по власним надходженням виконано на 85,6%. Хоча, в порівнянні з 2012 роком, власних надходжень отримано на 7 % або на 3,6 млн.грн. більше, не виконання планових показників по доходах не забезпечило видатки бюджету в необхідному обсязі. Доходи  по спеціальному  фонду, з урахуванням трансфертів та власних надходжень бюджетних установ, виконано на 104,2 %. В порівнянні з 2012 роком у 2013 році до спеціального фонду, без врахування власних надходжень бюджетних установ, надійшло надходжень на 1,2 млн.грн.(на 35,1%) більше.

На виконання плану видаткової частини міського бюджету вплинуло блокування на казначейських рахунках бюджетних коштів, починаючи з другого півріччя.  Така ситуація спричинила невиконання більшої частини запланованих поточних (незахищених) та капітальних видатків у т.ч. і заходів, направлених на досягнення стратегічних цілей розвитку міста.

Касові видатки загального фонду бюджету проведено в сумі 132,8 млн.грн., що складає 97,5% від плану. В структурі цих видатків захищені статті складають 98,9%. Видатки спеціального фонду проведені в сумі 8,6 млн.грн., що складає 55,9 % від запланованих. В останній банківський день року з рахунків отримувачів бюджетних коштів до єдиного казначейського рахунку повернулося 3,8 млн.грн. профінансованих, але не проведених видатків. Кредиторська заборгованість на початок 2014 р. по міському бюджету  складає 7,3 млн.грн..

Як наслідок, з 58 заходів з реалізації Стратегії соціально – економічного розвитку міста у 2013 році повністю, або частково  виконано 46, що складає 79% від плану. Не виконано заходи, пов’язані з капітальним будівництвом, ремонтом об’єктів соціальної сфери та інфраструктури міста. Понадпланово, в основному з залученням позабюджетних коштів, виконано 5 заходів. В грошовому вимірі вартість реалізованих заходів складає 23,2 млн.грн. при плані 32 млн.грн., рівень виконання складає 72%.

З метою забезпечення досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку міста, підвищення рівня  надходжень до міського бюджету, керуючись  Законом  України, «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  виконком  міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про підсумки реалізації Стратегії соціально – економічного розвитку м.Орджонікідзе у 2013 році взяти до відома.

2. Визначити наступні перспективні напрями соціально – економічного розвитку міста на 2014 рік:

1) стабілізація та поступове зростання виробничої діяльності підприємств промислового комплексу міста;

2)   створення умов для залучення інвесторів та розвитку малого і середнього бізнесу;

3)   збільшення кількості працевлаштованого населення, підвищення темпів росту середньої заробітної плати, платоспроможності населення;

4)    забезпечення збереження та розвитку інфраструктури, соціально – культурної та спортивної сфери міста;

5)   підвищення якості життя населення міста.

3. Визначити наступні завдання міської влади для реалізації перспективних напрямів соціально – економічного розвитку міста на 2014 рік:

1) поновлення топографічних планів та корегування генерального плану міста;

2) створення містобудівного кадастру;

3) закінчення робіт та затвердження нової технічної документації з нормативно – грошової оцінки земель міста;

4) впорядкування правоустановчих документів на об’єкти комунальної власності та земельні ділянки з метою їх приватизації, передачі в оренду суб’єктам господарювання для здійснення підприємницької та виробничої діяльності;

5) забезпечення формування та виконання міського бюджету з урахуванням виконання першочергових заходів, направлених на сталий розвиток території;

6) активізація роботи з легалізації трудових відносин та недопущення виплати заробітної плати у розмірі, меншому за встановлений законодавством мінімум;

7) організація надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання в відповідності до вимог Закону України «Про адміністративні послуги»;

8) підвищення ефективності та доступності соціальних послуг населенню;

9) здійснення контролю за якістю житлово-комунальних послуг, збільшення рівня оплати населенням за ці послуги, покращення фінансово-економічного стану та підтримка комунальних підприємств;

10) виконання заходів, направлених на розвиток інфраструктури та підтримання належного стану житлового фонду;

11) проведення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії підприємствами та установами комунальної сфери;

12) розширення мережі закладів первинної медико - санітарної допомоги, їх кадрове забезпечення  та облаштування;

13) закінчення повного переведення на автономне опалення закладів дошкільної та середньої освіти;

14) подальший розвиток культурно-естетичного, патріотичного та духовного виховання молоді, залучення більшого кола осіб до спортивних та фізкультурно – оздоровчих заходів, продовження та розвиток традицій міста;

15) забезпечення діалогу міської влади та мешканців міста через своєчасне та ефективне реагування на звернення громадян.

4. Начальнику відділу соціальних реформ та економічного розвитку міста Хабачевій М.А. підготувати на розгляд сесії міської ради:

4.1 Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2014 рік з урахуванням п.2 цього рішення;

4.2 План заходів з реалізації  Стратегії соціально –економічного розвитку                  м. Орджонікідзе на 2014 рік з урахуванням п.3 цього рішення.

5. Начальнику міського фінансового управління Міщенко Т.В. підготувати на розгляд сесії міської ради проект бюджету міста на 2014р. з урахуванням пп.2,3 цього рішення та Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2014 рік.

6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника міського голови  Шаповала О.М.

Міський  голова									І. І. Цупров

Завізували:

Заступник міського голови 					                   О.М.Шаповал

Начальник юридичного відділу						Є.О. Акуленко

вик: Хабачева тел: 4-22-44