ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

"  02  " грудня   2015 р.		              	                                           № 217-р

Про новорічне святкове

оформлення міста

____________________________

З метою благоустрою  міста  і його святкового  оформлення та  до відзначення Нового року та Різдва Христового, керуючись  ст.38.п.3 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні »   вважаю  за  необхідне :

1. Затвердити план робіт та  заходів з благоустрою та святкового оформлення території міста  до відзначення Нового року та Різдва Христового  згідно з додатком .

2. Призначити відповідальними за:

- організацію, виконання запланованих робіт та координацію дій підприємств, установ, служб  по новорічному святковому оформленню  міста   заступника міського голови Чистякова О.Г.

термін – 01.12. 2015р.  до 15.01.2016 р.

- проведення щопонеділка оперативних нарад щодо виконання  цього розпорядження    - заступника міського голови Чистякова О.Г..

термін – 01.12. 2015р.  до 15.01.2016 р.

- підготовку ескізу святкового новорічного оформлення площі імені І.Д.Сірка та ескізи для виготовлення і встановлення підприємствами міста малих архітектурних форм , пано, макетів бігбордів –відділ архітектури (Ломова З.П)

термін  - до 05.12.2015р.

- організацію святкової новорічної і Різдвяної програм для мешканців міста  - начальника  відділу культури, мистецтва і туризму                                            Сударєву Т.М.

термін – грудень 2015р., січень 2016 р.

- Відкрити міську ялинку на площі ім. І.Сірка 19грудня 2015р. о 16.30.

4. Закріпити  територію міста за підприємствами для благоустрою, новорічного оформлення  та встановлення новорічної ялинки :

4.1. площа ім. І .Сірка             -  МКП «Міськсвітло» (Лисичко А.В.);

відповідальний за координацію

всіх робіт на площі;

- МКП «ЖЕО»(Яблуновська Л.В.);

-  ТОВ «Проктер енд Гембл»

- Орджонікідзевська  дільниця

НУЄГГ (Кряжевських З.В.)

- ПрАТ «ОРРЗ» (Дубіна С.І.);

4.2. площа ім. С.Орджонікідзе  - ПАТ «ОГЗК» (Шуваєв С.П.)

- КРЦ  ПАТ «ОГЗК»

- плавальний басейн «Дельфін»

4.3. с. Чортомлик                              - ПП «Стрельнік Л.М.»;

- ПП «Іващенко Н.Г.»

4.4.  с.Перевізські Хутори - МКП «Орджонікідзеводоканал» (Юхимук С.П.);

5.  Міському відділу торгівлі  :

- організувати святкове оформлення фасадів , вітрин кафе, барів, ринків, інших торгівельних закладів.

- взяти під контроль організацію роздрібного продажу новорічних ялинок , солодких подарунків , сувенірів згідно чинного законодавства.

- в день відкриття новорічної ялинки організувати святкову  виносну торгівлю та розміщення атракціонів на центральній площі ім. І.Сірка;

6. Орджонікідзевському відділенню  поліції Нікопольського відділу поліції  (Войнов С.М.),  МКП «Міськсвітло» (Лисичко А.В.) забезпечити  цілодобову охорону громадського порядку  та збереження новорічного оформлення на  площі  ім. І.Сірка з 14.12.2015 р.  по 15.01.2016 р.  та надати графіки чергування на затвердження до заступника міського голови Чистякова О.Г.

7. Головному лікарю    комунального    закладу    “Центр первинної медико- санітарної допомоги в м. Орджонікідзе” (Ліснича В.В.)   забезпечити чергування медичного працівника  з відповідним інвентарем   під   час   проведення  відкриття новорічної ялинки.

8. Будинку творчості дітей та юнацтва (Клапко І.Г.) забезпечити озвучення відкриття новорічної ялинки 19 грудня 2015р. з 16.00.год. на площі ім. І.Д.Сірка.

9. Міському фінансовому  управлінню (Міщенко Т.В.)  провести фінансування заходів по новорічному оформленню міста за рахунок коштів, виділених на загальноміські заходи відділу культури, мистецтва і туризму  .

10. Контроль за виконанням цього розпорядження  покласти на заступників міського голови    за напрямками роботи.

Міський голова                                                             О.М.Шаповал

Завізували:

Заступник міського голови                                         О.Г.Чистяков

Керуюча справами виконкому                                    О.О.Онікієнко

Начальник фінансового управління                           Т.В. Міщенко      СударєваТ.М.,  4-19-85

Додаток

до розпорядження міського голови

№ 217-р  від 02.12. 2015р.

План робіт та заходів

з благоустрою та новорічного оформлення міста

1. МКП « Міськсвітло » ( Лисичко А.В.):

1.1. Встановлення новорічної ялинки – з 14.12.- 18.12.2015 р.

1.2. Оформити ялинковими прикрасами  – до 18.12.2015р.

1.3. Встановити декоративну огорожу , гойдалки,  панно.

1.4. Забезпечити прибирання площі в період свят з 7.00.до 8.00. щоденно.

1.5. Забезпечити координацію робіт на площі ім.І.Сірка.

1.6. Встановити святкову ілюмінацію на ялинку та площу ім. І.Сірка –

термін з 14.12.2015р. до  19.12.2015 р.

1.7.Забезпечити святкову ілюмінацію ялинок біля виконкому та ялинок біля пам’ятника І.Сірку  – термін  з  14.12.2015р. по 19.01.2016р.

2.  МКП «ЖЕО» (Яблуновська Л.В.) :

2.1. Надати допомогу МКП «Міськсвітло» в установці ялинки  з 14.12.2015р. до  19.12.2015р. Виділити відповідну техніку  з заправкою  пальним.

2.2. Встановити 2 гірки для спуску на  площі , 1 будиночок - термін до 19.12.2015р.

3. НУЄГГ (Кряжевських З.В.):

3.1. Встановити 2  новорічних панно  - термін 19.12.2015р.

4.  Відділу  архітектури - головному  архітектору міста Ломовій  З.П:

забезпечити виготовлення святкових  білбордів – термін до 18.12.2015р.

5.  ПрАТ «ОРРЗ» (Дубіна С.І.)

5.1.Відновити та встановити  2 каруселі, гойдалки «Півники»- термін до

19.12.2015 р.

6.     ПАТ «ОГЗК» (Шуваєв С.П.):

6.1. Забезпечити встановлення новорічної ялинки на площі ім. С.Орджонікідзе.

6.2. Святково оформити площу , встановити святкові конструкції .

6.3. Забезпечити прибирання площі в період свят з 7.00 до 8.00 щоденно.

6.4. Святково оформити вітражі КРЦ  «ОГЗК» «З Новим 2016 роком !»

Керуючий справами  виконкому                                   О.О.Онікієнко

Сударєва Т.М. 4-19-85