МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________

## Р І Ш Е Н Н Я

№ 67	        « 24 » лютого 2016 р.

Про підготовку комунальної та соціальної

сфер міста  до осінньо-зимового періоду

2016-2017 років

_____________________________________

З  метою своєчасної та якісної  підготовки   комунальної   та соціальної  сфер  міста до роботи  в осінньо-зимовий  період  2016/2017 року, стабільного забезпечення міста  питною водою, електроенергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню,  та забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії,  керуючись  ст.  30    Закону   України   «Про  місцеве самоврядування в Україні» виконком міської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року (додаток №1).

2. З   метою   оперативного   вирішення    поточних та перспективних питань

підготовки до осінньо-зимового періоду 2016/2017року, координації роботи підприємств та служб, затвердити склад міського штабу (додаток №2). Оперативне засідання штабу проводити не рідше одного разу на тиждень.

3. Керівникам  комунальних підприємств до 10.03.2016 року надати  в управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому  графіки виконання заходів по кожному об’єкту окремо.

4. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва, керівникам комунальних підприємств забезпечити наявність  проектно-кошторисної   документації   на  заплановані  роботи (додаток № 3).

Термін  до  01.06.2016 р.

5.  Встановити  кінцевий термін  виконання  заходів  з  підготовки  котелень,

житлових    будинків    та   об’єктів   соціальної    сфери   до опалювального  сезону  2016/2017 р.  з   оформленням   паспортів    готовності – 01.09. 2016 року.

6. ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.), ОМКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельного кооперативу,   ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.)  провести децентралізацію теплопостачання житлових будинків  міста Орджонікідзе.  Координацію робіт  доручити УЖКГ та будівництва (Ребенок В.В.).

7.ОМКП «ЖЕО» (Кулініч М.В),   ОСББ:  «Злагода»(Пархоменко А.П.),  «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» ( Молєв А.О.), «Восток» (Ведман  Т. Г.),  ЖБК «Днепр» (Кузовий О.С.), ЗАТ  «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.) з метою недопущення руйнування внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж житлових будинків  в зимові періоди, вжити заходів по їх утепленню.

8. Провести децентралізацію теплопостачання об’єктів соціальної сфери міста Орджонікідзе. Координацію робіт доручити заступнику міського голови Гончарову М.В.

9. Управлінню освіти (Рубаха Г.П.) провести  гідравлічні  випробування  та  здійснити  пробні  пуски тепла  на  всі об’єкти   теплозабезпечення    в  термін  до  01.10.2016 року.

10. Керівникам комунальних  підприємств міста: МКП  “Житлово-експлуатаційне  об’єднання”  (Кулініч М.В.),  МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Юхимук С.П.),  МКП «Міськсвітло» (Лисичко А.В.), МКП «Саночистка» (Солянко В.А.) та соціальної сфери:  КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ» ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

11. Керівникам  комунальних підприємств та установ: МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Юхимук С.П.)  КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ» ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.) провести  перевірку технічного стану  джерел  зовнішнього  протипожежного  водопостачання;

Термін до 01.06.16р.

12. Керівникам підприємств: МКП «Орджонікідзеводоканал» (Юхимук С.П.), МКП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (Кулініч М.В.), МКП «Саночистка» (Солянко В.А.), МКП «Міськсвітло» ( Лисичко А.В):

-забезпечити здійснення  витрат підприємств в межах обсягу отриманих доходів;

-не допускати  перевищення  затвердженого  фонду оплати праці та інших статей

витрат без отримання надпланових доходів;

-активізувати  роботу  по  стягненню  дебіторської  заборгованості  за   житлово-

комунальні послуги по категорії споживачів «інші»;

-здійснити  взаємні  розрахунки  з погашення  дебіторської   та     кредиторської

заборгованості, яка виникла між комунальними підприємствами;

-взяти   під   особисту   відповідальність   забезпечення    дотримання    термінів і

виконання вимог до звітності, яка надається до виконкому.

-взяти під особистий контроль обгрунтованість взяття податкових зобов’язань та

проведення розрахунків  по них.

Термін: постійно.

13.  Директору  МКП «Орджонікідзетеплоенерго» Бондаруку Р.К. відновити позовну роботу  щодо  стягнення  заборгованості  за  послуги з    теплопостачання,

забезпечити  звіряння з державною виконавчою службою щодо виконання судових наказів.

14. Фінансовому управлінню виконкому Орджонікідзевської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування  робіт з  підготовки міста до осінньо-

зимового   періоду  2016/2017 року  у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2016 рік.

15. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на  заступника міського голови  Гончарова  М.В.

Міський  голова	        О.М.Шаповал

Ребенок В.В., т. 4-48-43

Додаток № 2

до рішення виконкому

№ 67 від « 24 лютого » 2016 р.

Склад

міського штабу з підготовки комунальної та соціальної сфер

міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року та забезпечення життєдіяльності міста.

Керівник штабу:

Шаповал О.М.        -міський голова.

Секретар штабу:

Метеленко Я.О.      -головний спеціаліст-еколог   УЖКГ та будівництва.

Члени штабу:

Бондаренко Н.О.  -заступник міського голови;

Гончаров М.В.      -заступник міського голови;

Чистяков  О.Г.      -заступник міського голови;

Бондарук Р.К.       -директор   ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго»;

Відяєва Г.М.         -керуючий справами виконкому Орджонікідзевської  міської

ради;

Войнов С.М.         -начальник Орджонікідзевського відділення  поліції

Нікопольського  відділу  поліції  (за згодою).

Кряжевських З.В.-начальник Орджонікідзевської  дільниці  Нікопольського

управління  експлуатації газового  господарства(за згодою);

Кулініч  М.В.        -в.о.начальника  ОМКП «Житлово-експлуатаційне   об’єднання»

Лисичко А.В.         -директор ОМКП «Міськсвітло»;

Ліснича В.В.          -головний лікар КЗ «Центр первинної медико- санітарної

допомоги м.Орджонікідзе»;

Ломова З.П.          -начальник  архітектурного відділу-головний  архітектор

міста;

Нор  Ю.М.             -начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та

цивільного  захисту населення виконкому

Орджонікідзевської  міської ради;

Паршин О.Й.        -начальник Нікопольського відділення інспекції

Держенергонагляду(за згодою);

Ребенок В.В.         -начальник Управління житлово-комунального господарства

та  будівництва виконкому Орджонікідзевської  міської ради;

Рубаха Г.П.           -в.о.начальника  управління освіти виконкому

Орджонікідзевської       міської ради;

Міщенко Т.В.       -начальник  фінансового управління  виконкому

Орджонікідзевської   міської ради;

Сізова О.А.           -в.о.начальника  прес-служби міського голови;

Солянко В.А.        -директор ОМКП  «Саночистка»;

Стовба В. О.         -начальник Орджонікідзевського МВ ГУ МНС  України в

Дніпропетровській області, полковник служби   цивільного

захисту (за  згодою);

Чорний О.В.	-начальник Нікопольських РЕМ (за згодою);

Шкіль А.П.             -головний лікар КЗ «Орджонікідзевська  ЦМЛ «ДОР»;

Юхимук С.П.         -начальник  ОМКП «Орджонікідзевське  виробниче

управління  водопровідно-  каналізаційного  господарства»;

Керуючий   справами  виконкому                                  Г.М.Відяєва

Вик.Ребенок,4-48-43;

Додаток №3

до рішення виконкому

№ 67 від 24 лютого  2016 р.

ГРАФІК

виготовлення проектно-кошторисної документації  на капітальні ремонти

об’єктів комунальної власності

| Найменування | Виконавець | Терміни виконання |
| --- | --- | --- |
| Розробка ПКД на капітальний ремонт покрівель будинків житлового фонду | УЖКГ та будівництва | 01.06.2016 р. |
| Розробка ПКД на капітальний ремонт фасадів будинків житлового фонду | МКП «ЖЕО» | 01.06.2016р. |
| Розробка ПКД на капітальний ремонт ліфтів будинків житлового фонду | МКП «ЖЕО» | 01.05.2016 р. |
| Розробка ПКД на капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж будинків житлового фонду | МКП «ЖЕО» | 01.06.2016 р. |
| Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м.Орджонікідзе по вулицях | УЖКГ та будівництва | 01.06.2016 р. |
| Капітальний ремонт громадських туалетів | УЖКГ та будівництва | 15.05.2016 р. |
| Капітальний ремонт м’якої покрівлі | Управління освіти | 01.06.2016 р. |
| Реконструкція котельні КЗ «ОЦМЛ»ДОР» | КЗ «ОЦМЛ»ДОР» | 01.06.2016 р. |

Керуючий   справами  виконкому                                  Г.М.Відяєва

Вик.Ребенок ,4-48-43

Додаток  №1

до рішення виконкому міської ради

№ 67  від  24.02.  2016  року

# ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи

в осінньо-зимовий період  2016/2017 року (кошторисні призначення станом на 12.02.2016 року)

| № пп |  | Найменування заходу 0, | Орієнтов на кошторис на вартість, тис.грн |  |  | Термін виконання |  |  |  |  | Відповідальний за виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Початок робіт |  | Закінчен ня робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І.Децентралізація теплопостачання міста Орджонікідзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Децентралізація теплопостачання житлових будинків житлового фонду м.Орджонікідзе |  |  |  | лютий | листопад |  |  | Гончаров М.В. Ребенок В.В. Бондарук Р.К. Кулініч М.В. Голови ОСББ, ЖБК ЗАТ "ОВЕТРІ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Децентралізація теплопостачання об'єктів соціальної сфери м.Орджонікідзе |  |  |  | березень | жовтень |  |  | Гончаров М.В. Рубаха Г.П. Шкіль А.П. Ліснича В.В. Сударєва Т.М. Дяченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. ОМКП “Житлово-експлуатаційне об’єднання” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капітальний ремонт , в тому числі: |  |  |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М’яких покрівель (12492 м2) |  | 4000,0 |  |  | квітень |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шиферних покрівель (1115 м2) |  | 256,45 |  |  | квітень |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасадів(1625 м2) |  | 200,00 |  |  | квітень |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт фасаду ( тепломодернізація) житлового будинкувул.Газ. «Правда»,25 в т.ч. ПКД |  | 325,00 |  |  | квітень |  | листопад |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків |  | 200,00 |  |  | квітень |  | грудень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрішньоквартальних доріг (2310 м2) |  | 1000,00 |  |  | квітень |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрішньобудинкові інженерні мережі |  | 250,00 |  |  | квітень |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Заміна газового обладнання, приладів обліку |  | 80,00 |  |  | квітень |  | грудень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Поточний ремонт покрівель, в тому числі: |  | *** |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м’які (950 м2) |  | 190,00 |  |  | березень |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шиферні(110 м2) |  | 22,00 |  |  | березень |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фасадів (цоколів) (100 м2) |  | 15,00 |  |  | березень |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Санітарно-технічні системи: |  | *** |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодне водопостачання (303 будинки) |  | 121,00 |  |  | квітень |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каналізація (303 будинки) |  | 136,00 |  |  | квітень |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | димовентканали, всього( 320 будинків), |  | 176,00 |  |  | січень |  | вересень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в тому числі, 183 житлових будинки з газовими колонками |  | 100,00 |  |  | січень |  | вересень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Герметизація інженерних вводів (28 буд.) |  | 56,00 |  |  | квітень |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка (ремонт) під’їздів (1025 од.) |  | 665,00 |  |  | квітень |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ринв (150 п/м) |  | 45,00 |  |  | січень |  | вересень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Підготовка: |  | *** |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горищних приміщень (105 буд.) |  | 126,00 |  |  | квітень |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвальних приміщень (219 буд.) |  | 328,00 |  |  | квітень |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт панельних та деформаційних швів (800 м) |  | 240,00 |  |  | квітень |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг (2300 м2) |  | 600,00 |  |  | квітень |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Ремонт електрощитових (303 буд.) |  | 454,00 |  |  | січень |  | вересень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Видача паспортів готовності (303 буд.) |  | *** |  |  | *** |  | вересень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по ОМКП «ЖЕО», в тому числі |  | 9495,45 |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцевий бюджет |  | 6055,0 |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємства |  | 3440,45 |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IІІ.ОМКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції. | 7,2 |  |  | березень серпень |  |  | квітень серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Чистка, мийка, хлорування резервуарів чистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування мереж. | 8,0 8,0 |  |  | березень серпень |  |  | квітень серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Чистка, мийка камер водоприймача н/с I-го підйому | 17,0 |  |  | серпень |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Ремонт насосного обладнання І-го та ІІ -го підйомів (2 од. -№4 20Д/6; №7 300Д/70) | 16,6 |  |  | квітень |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Ремонт запірної арматури водопровідного цеху (Ø500 мм-1 од.) | 11,7 |  |  | березень |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Ремонт насосного обладнання цеху очисних споруд каналізації ( 1 од.- ФГ800/32 на каналізаційній насосній станції №2) | 10,2 |  |  | лютий |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Ремонт запірної арматури цеху очисних споруд каналізації Ø150 мм- 4од.) | 12,3 |  |  | березень |  |  | липень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Часткова заміна водопровідних мереж (300 п/м) | 38,5 |  |  | березень |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Заміна вводів у житлові будинки (150 п/м) | 14,3 |  |  | березень |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | Ремонт водопровідних мереж (вул.Станційна-500 п/м) | 82,1 |  |  | березень |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | Ремонт запірної арматури цеху водопровідних мереж (Ø300 мм-1 од.; Ø150 мм-2 од.; Ø100 мм-3 од.) | 13,78 |  |  | березень |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Заміна пожежних гідрантів, 2 од. | 6,0 |  |  | березень |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | Ревізія силових трансформаторів на КНС, насосних станцій І-го ІІ-го підйомів( 10 од.) | 5,5 |  |  | березень |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  | Ревізія та огляд ВЛ-6кВ, ЛЕП-0,4 кВ (12 км) | 6,5 |  |  | серпень |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  | Ревізія та огляд мереж електропередач (12 км) | 6,5 |  |  | січень |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  | Ревізія пускової апаратури електрообладнання (12 од.) | 6,0 |  |  | травень |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | Ревізія електроприводів засувок нагнітання до насосних станцій І-го ІІ-го підйомів (12 од.) | 6,5 |  |  | травень |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 |  | Ревізія та огляд вводів електрообладнання в РЗР-6 на КНС, насосних станціях І-го ІІ-го підйомів (8 од.) | 5,0 |  |  | травень |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 |  | Підготовка автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період(27 од.) | 38,0 |  |  | квітень |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 |  | Скління вікон (50 м2) | 22,5 |  |  | серпень |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 |  | Ремонт споруд та будівель | 32,5 |  |  | березень |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 |  | Благоустрій територій після ремонту мереж (60 м2) | 15,1 |  |  | березень |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 |  | Ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів (20 шт.) | 16,5 |  |  | квітень |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по ОМКП « ВУВКГ» (кошти підприємства) | 406,28 |  |  | *** |  |  | *** |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.Благоустрій міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м.Орджонікідзе повулицях Г.Тикви,Шатохіна, Боженко, Пархоменко, в т.ч. ПКД | 200,0 |  |  | квітень |  |  | листопад |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць м.Орджонікідзе | 180,0 |  |  | квітень |  |  | листопад |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Утримання ліній зовнішнього освітлення | 1000,0 |  |  | січень |  |  | грудень |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Придбання матеріалів для поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення | 148,0 |  |  | квітень |  |  | липень |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | # Придбання механізмів та іншого обладнання для зимового утримання доріг та пішохідних доріжок | 60,0 |  |  | квітень |  |  | травень |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | # Прибирання територій міста | 1014,68 |  |  | січень |  |  | грудень |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | # Зимове утримання доріг (розчищення доріг від снігу, розвезення протиожеледного матеріалу по місту, посипка протиожеледним матеріалом доріг, скверів, тротуарів та площ міста) | 40,0 |  |  | січень |  |  | грудень |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | # Заготівля протиожеледного матеріалу | 400,0 |  |  | лютий |  |  | жовтень |  |  |  |  | Комунальні підприємства міста |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  | # Капітальний ремонт доріг | 11800,0 |  |  | травень |  |  | жовтень |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  | # Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг | 1000,0 |  |  | червень |  |  | вересень |  |  |  |  | ОМКП «ЖЕО» |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  | # Поточний ремонт доріг міста | 1000,0 |  |  | березень |  |  | червень |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.12 |  | # Поточний ремонт дороги по вул.Лермонтова | 96,26 |  |  | квітень |  |  | квітень |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; |  |  |  |  |  |
| 4.13 |  | # Поточний ремонт тротуару по вул.Калініна,49 в тому числі тех.нагляд | 55,56 |  |  | квітень |  |  | квітень |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; |  |  |  |  |  |
| 4.14 |  | # Поточний ремонт тротуару по вул.Тольятті,28-32 | 150,00 |  |  | квітень |  |  | липень |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; |  |  |  |  |  |
| 4.15 |  | # Поточний ремонт тротуару від вул.Шатохіна,19 до вул.Чіатурська | 110,00 |  |  | квітень |  |  | липень |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; |  |  |  |  |  |
| 4.16 |  | # Підсипка доріг | 50,0 |  |  | квітень |  |  | жовтень |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; |  |  |  |  |  |
| 4.17 |  | # Поточний ремонт малих архітектурних споруд, в тому числі автобусних зупинок | 150,00 |  |  | квітень |  |  | вересень |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
| 4.18 |  | # Поточний ремонт водоводів доріг | 100,00 |  |  | травень |  |  | жовтень |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; |  |  |  |  |  |
| 4.19 |  | # Утримання дорожньо-вуличної мережі: -утримання водоводів доріг; -розмітка доріг міста -поточний ремонт дорожніх знаків -виготовлення та монтаж покажчиків на вулицях міста | 420,0 |  |  | січень |  |  | грудень |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.20 |  | # Капітальний ремонт громадських туалетів, в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 300,00 |  |  | лютий |  |  | липень |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
|  |  | # Всього по благоустрою міста | 17274,5 |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  |  | # Обласний бюджет | 10000,0 |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  |  | # Місцевий бюджет | 7274,5 |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
| V. Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | березень | вересень | Рубаха Г.П |
| 5.1. |  | Ремонт системи водопостачання (90 п/м) |  | 20,00 | березень |  |  |  | вересень |  |  |  | Рубаха Г.П. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Ремонт каналізаційних мереж (100 п/м) |  | 9,00 | березень |  |  |  | вересень |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Ремонт системи опалення, заміна труб, запірної (280 п/м) |  | 15,00 | березень |  |  |  | вересень |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Капітальний ремонт покрівель закладів освіти (5035 кв.м) |  | 1200,00 | червень |  |  |  | листопад |  |  |  | Рубаха Г.П. |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти |  | 15,00 | січень |  |  |  | грудень |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | Проведення замірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти |  | 37,2 | липень |  |  |  | серпень |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  | Підготовка 16 котелень до опалювального сезону: повірка лічильнику газу-1шт.; повірка коректорів-5 шт.; сигналізаторів-42 шт.; прочистка димоходів, вентканалів-66 шт. |  | 65,00 | червень |  |  |  | вересень |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 |  | Навчання операторів котелень - 4 особи |  | 3,0 | червень |  |  |  | вересень |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 |  | Планово - технічне обслуговування та ремонт котельного обладнання |  | 65,00 | січень |  |  |  | грудень |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 |  | Придбання вугілля (200 тонн) |  | 700,00 | серпень |  |  |  | жовтень |  |  |  | Рубаха Г.П. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по управлінню освіти: | 2129,2 |  | *** |  |  |  | *** |  |  |  | *** |  |  |  | *** | *** | *** |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 1900,0 | *** |  |  |  | *** |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші |  | 229,2 | *** |  |  |  | *** |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
| VI.КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ» ДОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Заміна труб опалення |  | 4,95 | квітень |  |  |  | серпень |  |  | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Заміна труб каналізації |  | 3,2 | квітень |  |  |  | серпень |  |  | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Заміна труб водопостачання |  | 7,36 | квітень |  |  |  | серпень |  |  | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ» ДОР» |  | 15,51 | *** |  |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |
| VIІ.КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Заміна труб опалення |  | 2,52 | квітень |  |  |  | липень |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Заміна труб каналізації |  | 1,116 | квітень |  |  |  | липень |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Заміна труб водопостачання |  | 1,512 | квітень |  |  |  | липень |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Ремонт м’якої покрівлі |  | 8,0 | травень |  |  |  | липень |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по КЗ «ЦПМСДО» |  | 13,148 | *** |  |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |
| VIІI.ОМКП «Саночистка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Послуги зі збирання,перевезення, розміщування безхазяйних відходів |  | 200,00 | червень |  |  |  | жовтень |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Придбання контейнерів для сміття |  | 456,0 | лютий |  |  |  | листопад |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по ОМКП «Саночистка» |  | 656,0 | *** |  |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |
| ІХ. |  | Перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування, утеплення всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного водопостачання |  |  | серпень |  |  |  | серпень |  |  | Бондарук Р.К. Юхимук С.П. Рубаха Г.П., Шкіль А.П. Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього, в тому числі: |  | 29990,09 | *** |  |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обласний бюджет |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 15914,16 | *** |  |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошти підприємств |  | 3846,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші |  | 229,2 | *** |  |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |

Керуючий справами виконкому                                                                                           Г.М.  Відяєва

Вик.Ребенок,4-48-43;