МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

" ___" ________ 2016 р.                                                                                                       № ____

Про підготовку комунальних підприємств

та соціальної сфери міста Покров до роботи

в осінньо-зимовий  період 2016 - 2017 років

____________________________________

З метою стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення міста по поставкам споживачам тепла, питної води, електроенергії та газу, утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, своєчасних розрахунків споживачів за надані комунальні послуги та енергоносії рішенням виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради від 24.02.2016 року № 67 «Про підготовку комунальної та соціальної сфер міста до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років» затверджений план заходів з підготовки комунальної та соціальної сфер міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2016-2017 років, який включив заходи по 5-ти комунальних підприємствах міста, закладах охорони здоров’я та управління освіти. На виконання доручення голови Дніпропетровської облдержадміністрації № 07-75/0/35-16 від 19.09.2016 року керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Покровської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію начальника управління ЖКГ та будівництва Ребенка В.В. про готовність комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2016-2017 років прийняти до відома (додаток №1).

2. Управлінню освіти (Рубуха Г.П.), КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров»ДОР» (Шкіль А.П.), КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» (Ліснича В.В.), відділу культури (Сударева Т.М.) провести гідравлічні випробовування систем теплопостачання закладів.

Термін до 01.10.2016 року.

3. Управлінню освіти (Рубаха Г.П.)  вирішити питання подачі природного газу на автономні котельні та топкові, здійснити пробні пуски тепла на об’єкти теплозабезпечення.

Термін до 05.10.2016 року.

4. Заступнику міського голови Гончарову М.В., начальнику управління освіти Рубасі Г.П., головному лікарю КЗ «Центральна міська лікарня «ДОР» Шкілю А.П., головному лікарю КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» Лісничій В.В., начальнику відділу культури                 Сударевій Т.М. забезпечити подачу теплоносія зі збудованих котелень на об’єкти теплопостачання комунальних  закладів.

Термін  до  15.11.2016 року.

5. Під особисту відповідальність керівників ПМКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.),   об’єднань співвласників багатоповерхових будинків «Злагода»                (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Молєв А.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Днепр-7» (Кузовий О.С.),      ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.) з метою недопущення руйнування внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків в осінньо-зимовий період 2016-2017 років забезпечити їх утеплення та стабільний робочий стан.

Термін до 10.11.2016 року.

6. На опалювальний період 2016-2017 років начальнику Орджонікі-дзевської дільниці Нікопольського УЕГГ Кряжевських З.В.:

- заборонити відключення від газопостачання об’єктів життєзабезпечення міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення ремонтних робіт на міських мережах газопостачання;

- не допускати випадків відключення стояків газопостачання в житлових будинках за наявності заборгованості споживачів;

- оперативно проводити роботи з ліквідації витоків газу та відновленню газопостачання споживачів.

7. На опалювальний період 2016-2017 років начальнику Нікопольських РЕМ Чорному А.В.:

- забезпечити  цілодобову  роботу  аварійно-відновлювальних бригад по стабільному забезпеченню споживачів електричною енергією;

- заборонити відключення від електропостачання  об’єктів  життєзабезпечення

міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення

планових ремонтних робіт на міських мережах  електропостачання;

- виконати  благоустрій  території  міста після  проведення  земляних  робіт

на кабельних лініях.

8. Управлінню освіти (Рубаха Г.П.) забезпечити виконання заходів по скороченню споживання природного газу на опалення в навчальних закладах згідно  доведених  показників.

Термін: протягом опалювального періоду.

9. Керівникам комунальних  підприємств та бюджетних установ виконати заходи по енергозбереженню на комунальних об’єктах та житловому фонді міста. Жорстко  дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, графіків роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

Термін: постійно.

10. Начальнику управління ЖКГ та будівництва  Ребенок В.В.:

- відновити   цілодобову  роботу  чергових  диспетчерів  виконавчого  комітету

Покровської  міської  ради;

- організувати роботу диспетчерських служб комунальних підприємств зі стаціонарним  та  мобільним  телефонним  зв’язком;

- висвітлити  у  засобах  масової  інформації, на  офіційному  сайті  Покровської

міської ради телефонні номери диспетчерських та аварійних служб підприємств та організацій, які  задіяні  в  життєзабезпеченні   міста;

- забезпечити інформування диспетчерами відповідальних служб та управління

цивільного захисту   облдержадміністрації  за телефоном 056 745 02 22  та електронну адресу департаменту житлово-комунального господарства  м.Дніпро пр..О.Поля,2 про стан проходження опалювального сезону.

Термін  з 01.11.2016 р.

11. З метою ефективної роботи чергових диспетчерів, керуючому справами

виконкому  Відяєвій  Г.М.,  забезпечити  диспетчерів  приміщенням, телефонним

зв’язком,  електронною поштою.

Термін  до 01.11.2016 р.

12. Керівникам комунальних підприємств МКП «ЖЕО» (Кулініч  М.В.), ПМКП «ПУВКГ» (Ужбіда Т.В.), ПМКП «Добробут» (Ревуцький А.С.), ПМКП

«Саночистка» (Солянко В.А.), Управлінню  освіти ( Рубаха Г.П.),  головному лікарю  КЗ  «Центр  первинної медико-санітарної  допомоги  м. Покров» (Ліснича В.В.), начальнику Орджонікідзевської дільниці Нікопольського УЕГГ

(Кряжевських З.В.),:

- наказами  затвердити  графіки  чергування  відповідальних керівників, чергових

диспетчерів  та  списки  аварійно-відновлювальних бригад;

- забезпечити  цілодобову  роботу диспетчерських  та  аварійно-відновлювальних

бригад для надання комунальних послуг споживачам.

Термін  з 01.10.2016р.   постійно

13. ПМКП «ПВУВКГ» (Ужбіда Т.В.) виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах.

Термін до 15.10.2016р.

14. Керівникам комунальних підприємств МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), ПМКП «ПВУВКГ» (Ужбіда Т.В.), ПМКП «Добробуд» (Ревуцький А.С.),          ПМКП «Саночистка» (Солянко В.А.) забезпечити готовність техніки для стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 року.

Термін до 01.11.2016 р.

15. Керівникам  комунальних  підприємств ПМКП «ПВУВКГ»          (Ужбіді Т.В.) МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), ПМКП «Добробуд» (Ревуцький А.С.) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

Термін: постійно.

16. Попередити керівників ПМКП «ПВУВКГ» (Ужбіда Т.В.), МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), ПМКП «Саночистка» (Солянко В.А.) про персональну відповідальність за невиконання заходів по збору поточних комунальних платежів та погашення заборгованостей населенням за отримані житлово-комунальні послуги.

17. Керівникам комунальних підприємств ПМКП «ПВУВКГ»          (Ужбіда Т.В.), та соціальної сфери КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров»ДОР» (Шкілю А.П.), КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» (Лісничій В.В.), управлінню освіти (Рубаха Г.П.) утримувати в робочому стані джерела зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: постійно.

18. Директору ПМКП «Саночистка» (Солянко В.А) забезпечити систематичне прибирання  твердих побутових відходів  та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території міста.

Термін постійно.

19. Інформацію «Про готовність комунальної та соціальної сфер міста до роботи в  осінньо-зимовий період 2016-2017 років» (додаток №1) оприлюднити в міській газеті «Козацька вежа» та розмістити на офіційному сайті Покровської міської ради.

20. Контроль за виконанням цього рішення  покласти  на заступника міського голови  Гончарова М.В.

Вик.Ребенок,4-48-43 ;