МІСЦЕВЕ   САМОВРЯДУВАННЯ

## ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА РАДА

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________

## П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я

№____	                                                                          «__» ________ 2016 р.

( 15 сесія 7 скликання)

Про стан виконання Програми зайнятості

населення на період до 2017 року

____________________________________

У ході 	реалізації заходів Програми зайнятості населення міста на період до 2017 року управлінням праці та соціального захисту населення спільно з органами влади, міським центром зайнятості та роботодавцями проводиться певна робота спрямована на забезпечення державного регулювання ринку праці за допомогою правових, організаційних і економічних важелів для сприяння зайнятості населення, розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, детінізації ринку праці, ефективного використання робочої сили та соціального захисту неконкурентоспроможних верств населення.

В 2016 році організація зайнятості населення в місті здійснювалася у відповідності до завдань Програми зайнятості населення на період до 2017 року, затвердженої рішенням виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради від 27.11.2013 р. № 361.

Процеси, що відбуваються в економіці України, усе гостріше ставлять проблему зайнятості населення. Ситуація на ринку праці залежить від економічної ситуації на підприємствах міста, яка в умовах кризи є нестабільною.

Протягом січня – вересня поточного року на обліку в центрі зайнятості перебувало 1776 безробітних осіб, що менше ринку минулого року на 3,7%. Чисельність зареєстрованих безробітних станом на 1 жовтня 2016 року становить 466 осіб. В порівнянні з минулорічним періодом чисельність осіб зі статусом безробітного зменшилася на 185 осіб або на 28,4%.

З метою розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць у нашому місті здійснюються заходи щодо створення умов для легальної зайнятості населення. Міською робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення за 9 місяців поточного  року проведено 15 рейдів, обстежено 135 суб’єктів підприємницької діяльності, виявлено 30 (22,2%) порушень. З метою усунення виявлених недоліків з кожним підприємцем проведено індивідуальні бесіди, направлені попередження щодо легалізації робочих місць. За результатами обстежень легалізовано 22 робочих місця, тобто 73,3% від виявлених порушень. Заслухано  на засіданнях 67 керівників підприємств з питання легалізації заробітної плати, що на 31% більше  аналогічного періоду 2015 року.

З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць міським центром зайнятості забезпечено надання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове  державне страхування. В поточному році 9 роботодавців отримали таку компенсацію за працевлаштування 14 безробітних громадян на нові робочі місця, в тому числі в пріоритетних видах економічної діяльності, але в порівнянні з минулим роком відбулося зменшення на 4 особи.

За 9 місяців 2016 року всього працевлаштовані 1402 незайнятих особи, із них  794 зареєстровані безробітні за направленням служби зайнятості. Рівень працевлаштування безробітних осіб становить 44,7 відсотка.

У поточному році в громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 368 безробітних осіб, що більше минулого року на 23 особи. У тому числі в громадських роботах брали участь 89 осіб, в тимчасових 279 осіб. За 9 місяців для оплати безробітним участі в громадських роботах використано 48,3 тис. грн. коштів Фонду та  49,4 тис.грн. коштів міського бюджету.

На замовлення роботодавців організовується професійне навчання безробітних. У січні-вересні професійним навчанням охоплено 203 особи, більше минулого року на 9,1% (17 осіб), у тому числі 3 особи мають статус учасника АТО, 33 особи з інвалідністю  та 3 внутрішньо переміщені особи.

Протягом звітного періоду надано допомогу у працевлаштуванні 8 членам сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Потребують удосконалення деякі напрямки роботи, а саме:

- збільшення рівня працевлаштування інвалідів;

- працевлаштування демобілізованих учасників АТО;

- спільно з роботодавцями забезпечення працевлаштування безробітних, які закінчили курси професійного навчання;

- активізація співпраці з підприємствами міста щодо організації громадських робіт для безробітних за рахунок коштів підприємств;

- організація професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців.

Існує необхідність подальшого розширення профорієнтаційної роботи з молоддю з метою інформування про професії, які користуються попитом на ринку праці, підняття престижу робітничих професій, відродження школи наставників на виробництві з відповідною їх мотивацією.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.34  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Роботу щодо виконання заходів Програми зайнятості населення на період до 2017 року міськими службами та установами міста  визнати такою, що відповідає пріоритетним напрямкам соціальної політики держави.

2. Рекомендувати  міському центру зайнятості (Кравченко О.І.):

2.1) продовжити роботу щодо виконання завдань політики зайнятості, постійно аналізувати стан ринку праці в місті, вживати заходи по оперативному укомплектуванню вільних робочих місць;

2.2) для вивчення ситуації на ринку праці направляти запити підприємствам, установам , організаціям , узагальнювати їх пропозиції щодо необхідності організації оплачуваних громадських робіт та створення на існуючій виробничій базі спеціальних тимчасових робочих місць;

2.3) сприяти залученню безробітних до розвитку власної справи;

3. Рекомендувати Орджонікідзевському відділенню Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області щомісячно надавати інформацію до управління праці та соціального захисту населення про використання  найманої робочої сили суб’єктами підприємницької діяльності з метою виявлення неоформлених працівників.

4. Координацію з виконання даного рішення покласти на начальника управління праці та соціального захисту населення Ігнатюк Т.М. та директора міського центру зайнятості  Кравченко О.І. за напрямками роботи, контроль -  на  заступника міського голови Чистякова О.Г. та   постійну  депутатську комісію з питань соціального захисту та охорони здоров’я, освіти, культури та спорту, у справах молоді (Гончаренко Ю.О.)

Ігнатюк Т.М., тел. 4-11-00