копія

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

«03» листопада  2017р.                         		              	                  №312-р

Про проведення Дня української

писемності та мови в м.Покров

_______________________________

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в  рамках Комплексної програми розвитку основних напрямків культури та духовності в місті на 2017-2019 рр., з метою  національної єдності та популяризації української мови

1.  Затвердити  план заходів до   Дня української писемності та мови в м.Покров (додаток 1).

2.  Управлінню освіти (Рубаха Г.П.), відділу  культури (Сударєва Т. М.),   відділу   молоді та спорту  (Клокова А.В.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів»  (Дяченко Н.В.)  забезпечити  виконання плану заходів в повному обсязі.

3. МКП  «Добробут»  (Солянко В.А.) :

- забезпечити безперебійне енергопостачання та підключення озвучувальної  апаратури   під   час   організації   та   проведення   святкових заходів до Дня української писемності та мови 9 листопада  2017р. з 16.30. год.   до 18.00 год.  години  на площі ім. І.Д.Сірка;

- провести  роботи  з  благоустрою  площі ім. І.Д.Сірка.

4. Покровському   відділенню     поліції     Нікопольського відділу поліції  (Войнов С.М.) (за згодою)  забезпечити  охорону  громадського порядку під час проведення  святкових   заходів   до  Дня  української    писемності    та    мови 9 листопада  2017р. з 17.00. год.   до 18.00 год.  години  на площі ім. І.Д.Сірка.

5. Головному лікарю    комунального    закладу    «Центр первинної медико-санітарної допомоги в м. Покров» (Ліснича В.В.) розпорядженням по КЗ «ЦПМСД»  забезпечити чергування медичного працівника  з відповідним інвентарем 9 листопада  2017р. під час проведення святкових заходів .

6.  Міській    газеті    «Козацька вежа» (Попова В.О.), пресслужбі міського    голови (Сізова О.А.) передбачити висвітлення свята.

7. Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на керуючого справами виконкому Відяєву Г.М.

| Міський голова | О.М.Шаповал |
| --- | --- |

Сударєва Т.М., 4-19-85

Додаток  1

до  розпорядження  міського голови

№  312-р від 03.11.2017 р.

План заходів до

Дня української писемності та мови в м.Покров

| № | Назва заходу | Термін виконання | Місце проведення | Відповідальні за проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тематичне інформування до Дня української писемності | 6-8 листопада 2017р. | 1-11 кл. ЗНЗ, заклади, установи міста | Управління освіти, виконавчий комітет |
| 2 | Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика | 9 листопада 2017р. | 3-11 кл. ЗНЗ | Управління освіти |
| 3 | Книжкова виставка, присвячені видатному українському мовознавцю, філософу, фольклористу, етнографу та педагогу Олександру Потебні | Листопад 2017р. | 5-11 кл. ЗНЗ | Управління освіти |
| 4 | Участь в акції «Всеукраїнський радіо- диктант національної єдності» | 9 листопада 2017р. | 9-11 кл. ЗНЗ | Управління освіти |
| 5 | Урок-конкурс юних-мовознавців «Ну що, здавалося б, слова...» | 9 листопада 2017р. | 3-7 кл. ЗНЗ | Управління освіти |
| 6 | Патріотичний квест «Україна різноманітна» | 9 листопада 2017р. | 8-9 кл. ЗНЗ | Управління освіти |
| 7 | Уроки миру і єднання «Там, де живе рідна мова, живе український народ» | 9 листопада 2017р. | 1-11 кл. ЗНЗ | Управління освіти |
| 8 | Години мовознавства «Мови рідної краса», «О слово рідне, хто без тебе я ?!» | 8-9 листопада 2017р. | 1-11 кл. ЗНЗ | Управління освіти |
| 9 | Флеш-моб «Краща мова єднання» | 09.11.2017р. 17.00.год. | Площа ім.І.Сірка | Відділ молоді та спорту, молодіжна рада |
| 10 | Мовознавчий турнір «Мелодійна, ніжна, солов’їна –рідна мова» | 8 листопада 2017р. | Читальний зал, централізована бібліотечна система | Відділ культури, відділ молоді та спорту, управління освіти |
| 11 | Виставка-діалог «Кращої, ніж рідна, Мови не буває» | листопад 2017р. | Абонемент, централізованої бібліотечної системи | Відділ культури |
| 12 | Усний журнал «Мова моя рідна, не мовчи» | 9 листопада 2017р. | Філія №2 централізованої бібліотечної системи | Відділ культури |
| 13 | Тематична виставка «Вертайсь, рідна мово, у серце народу, у душу Вкраїни…» | листопад 2017р. | Філія №2 централізованої бібліотечної системи | Відділ культури |
| 14 | Бесіда-роздум «Бринить співає рідна мова» | 9 листопада 2017р. | Філія №3 централізованої бібліотечної системи | Відділ культури |
| 15 | Зустріч ерудитів «Любіть мову, українці, і дорослі і малі» | 8 листопада 2017р. | Дитяча бібліотека | Відділ культури |
| 16 | Конкурс знавців української мови серед учнів Центру | 9 листопада 2017р. | ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» | ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» |
| 17 | Тематична виставка «З історії української писемності. Меценат Петро Яцик» | 9-15 листопада 2017р. | ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» | ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» |
| 18 | Бібліотечна тематична виставка «Мова рідна барвінкова » | 9-15 листопада 2017р | ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» | ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» |
| 19 | Конкурс агітаційних плакатів До Дня української писемності та мови | 9-15 листопада 2017р | ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» | ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» |
| 20 | Мовна вікторина «У світі рідної мови» | 14 листопада 2017р. | ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» | ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» |
| 21 | «Дитячі пісні із скринички української народної пісні» | 7 листопада 2017 р. | Дитяча музична школа | Відділ культури |
| 22 | Концерт – лекція «Традиції народної культури, як творче джерело реалізації здібностей дітей» | 9 листопада 2017 р. | Дитяча музична школа | Відділ культури |

Сударєва Т.М., 4-19-85