**ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

копія

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

23.05.2019р. м.Покров № 140-р

|  |
| --- |
| Про організацію та проведенняміського свята випускників в м.Покров |

 Керуючись ст.32,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 40 сесії 7 скликання Покровської міської ради від 26 грудня 2018 р. № 49 «Про затвердження програми «Молодь територіальної громади м.Покров на період 2019-2021 років», рішенням І пленарного засідання 16 сесії 7 скликання Покровської міської ради від 06 грудня 2016р. №9 «Про затвердження комплексної програми розвитку основних напрямків культури та духовності в місті на 2017-2019 роки», відповідно до клопотання начальника управління освіти №1164 від 16 травня 2019р. та з метою належної організації та проведення урочистого міського свята випускників освітніх закладів міста

1. Організувати проведення міського свята випускників освітніх закладів міста 28 червня 2019 року на площі ім.І.Сірка о 19.30 год.

 2. Управлінню освіти (Цупрова Г.А.), відділу культури (Сударєва Т. М.), відділу молоді та спорту (Столяр А.А.) забезпечити організацію та проведення міського свята випускників.

3. Забезпечити:

3.1. Управлінню освіти (Цупрова Г.А.) :

3.1.1. сприяння участі випускників та вчителів закладів загальної середньої освіти м.Покров у міському святі випускників

3.1.2 координацію урочистостей з нагоди вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту випускникам закладів загальної середньої освіти міста наказом по управлінню освіти;

3.1.3. рух колони випускників від площі Гірників по вулиці Центральна до площі імені Івана Сірка;

**Термін виконання: 28 червня 2019 р.**;

3.1.4. відеоролик-вітання «Випускникам -2019» на мультимедійний екран на площі ім.І.Сірка;

3.1.5.святкові презентації про випускників 2019р. для святкової ходи під час міського свята випускників;

**Термін виконання: 22 червня 2019 р.**;

3.1.6. подання місць дислокації випускних класів закладів загальної середньої освіти по закладам громадського харчування до відділу економіки

**Термін виконання: до 10 червня 2019 р.**;

3.2. МКП «Добробут» (Солянко В.А.) забезпечити:

3.2.1.безперебійне енергопостачання та підключення сцени з озвучувальним та світловим обладнанням на час організації та проведення міського свята випускників на площі ім.І.Сірка

**Термін виконання: 27 червня 2019 р. з 19.00. год. до 08.00.год. 29 червня 2019р.** ;

3.2.2. благоустрій площ Гірників та ім.І.Сірка, вулиці Центральна;

3.2.3. розсунути конструкції- полусфери по вул.Центральній для проходження колони випускників

**Термін виконання: 28 червня 2019 р. о 17.00.год.**

3.2.4. відновити розташування конструкцій- полусфер по вул.Центральній

**Термін виконання: 28 червня 2019 р. о 20.00.год.**

4. Покровському відділенню поліції Нікопольського відділу поліції (Фесенко В.О. за згодою) забезпечити:

4.1. безпеку руху колони випускників за маршрутом площа Гірників, по вул. Центральна до площі ім. І. Сірка

**Термін виконання: 28 червня 2019 р.** **з 19.00 год.**

4.2. перекрити рух автотранспорту по вул. Героїв України та вул. Центральна (біля універмагу);

4.3. забезпечити охорону громадського порядку під час проведення міського свята випускників на площі ім. І.Сірка;

**Термін виконання: 28 червня 2019 р.**

4.4. закріпити працівників відділення поліції за закладами загальної середньої освіти на час урочистої та неформальної частини випускного вечора.

**Термін виконання: 28 -29 червня 2019 р.**

5**.** Покровському відділенню поліції Нікопольського відділу поліції (Фесенко В.О. за згодою), ТОВ «Агенція «ДЖЕБ» (Терещенко О.І. за згодою), Покровському МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (Стовба В.О. за згодою) забезпечити контроль за периметром огорожі випускників на площі ім.І.Д.Сірка.

**Термін виконання: 28 червня 2019 р. з 19.30.год.**

6.Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги в м.Покров» (Леонтьєв О.О.) закріпити наказом по закладу медичного працівника з відповідним інвентарем під час проведення міського свята випускників на площі ім. І.Сірка

**Термін виконання: 28 червня 2019 р.** **з 19.00 год.** **до 22.30 год.;**

 7. Покровському МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (Стовба В.О.за згодою) організувати чергування рятувальників під час проведення міського свята випускників на площі ім.І.Сірка.

**Термін виконання: 28 червня 2019 р.** **з 19.00 год.** **до 22.30 год.**

 8. Відділу культури (Сударєва Т М.) забезпечити:

8.1. оренду сцени, звукового та світлового обладнання для проведення міського свята випускників;

8.2. святковий фейєрверк

8.3. сценарій урочистостей міського свята випускників

 **Термін виконання: до 17 червня 2019р. ;**

8.4. виконання організаційних заходів щодо виступу гостей міського свята випускників.

 9. Відділу молоді та спорту (Столяр А.А.) забезпечити придбання подарункової, сувенірної та поліграфічної продукції для міського свята випускників.

**Термін виконання: до 24 червня 2019р. ;**

 10. Відділу бухгалтерського обліку виконкому (Шульга О.П.), головному бухгалтеру відділу культури (Баннікова Н.П.) здійснити виплати витрат.

 11. Персональну відповідальність за організацію та проведення міського свята випускників, інших святкових заходів 28-29 червня 2019р. за участю випускників покласти на начальника управління освіти Цупрову Г.А., директорів закладів загальної середньої освіти.

 12. Керуючому справами виконкому Відяєвій Г.М. забезпечити роботу службового транспорту під час організації та проведення міського свята випускників

**Термін виконання: 28 червня 2019р.**

 13. Відділу економіки (Глазкова О.Ю.) забезпечити:

13.1. роботу святкових торгівельних точок на площі ім. І.Сірка під час проведення міського свята випускників

**Термін виконання: 28 червня 2019р.** **з 18.30 год. до 22.00.год.**

13.2. перевірку закладів громадського харчування -місць дислокації випускних класів закладів загальної середньої освіти.

**Термін виконання: 22 червня 2019р.**

14. ПП «Редакція Козацька вежа» (Попова В.О.), прес-службі міського голови (Сізова О.А.) передбачити висвітлення проведення міського свята випускників у ЗМІ та на офіційному сайті міської ради .

15. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ молоді та спорту (Столяр А.А.) та відділ культури (Сударєва Т.М.), контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови за напрямками роботи.

Міський голова О.М.Шаповал