## Капрем.доріг
План виконання робіт по капітальнии ремонтам доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році станом на 10.06.2020
|  |  | Підрядник | [14 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Автор.нагляд |  |  | Експертиза |  |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Кошторисна вартість тис.грн | Підрядник | № договору | Договірна ціна по договору грн з ПДВ | Гарантійний термін віконання (рік) | Одиниця виміру м2 | Види ремонту | [5 empty] | % Виконання | Термін виконання | Доп.угода | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва організації | Договір дата | Сума | Назва організації | Договір дата | Сума | Назва організації | Договір дата | Вартість грн. з ПДВ | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[30 empty] | Договір дата | Вартість з ПДВ
[8 empty] | Улаштування тротуарів із бетонних плит із зіповненням швів піском (м2) | Улаштування покриттів товщиною 5см із гарячих асфальтобетонних сумішей (м2) | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоних сумішей асфальтоукладником при ширині смуги до 3,5 м (верхнього шару товщиною 50 мм) (м2) | Установлення бетоних поребриків (м/п) | Установлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м/п) | Колодязі (од.)
1 | вул. Партизанська (обл.бюджет) | 52863.436 |  |  |  | 5 | м2 |  |  | 23690 |  |  |  | 50 | 2019-2020 | [9 empty] | 04-0412-16 31.03.2016
2 | вул.Центральна в с.Шолохове | 9538.89 |  |  |  | 5 | м2 | 115+ | 220,3+ | 4345 (н.ш.)+4345 (в.ш.)+ |  | 1150+ | 1+2 | [10 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0183-20 14.04.2020 | 9006 | ТОВ "СБ комплекс" | №220 13.04.20 | 79788.12

## Поточ.рем. доріг
План виконання послуг по поточному ремонту доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році станом на 25.08.2020
|  | Підрядник | [12 empty] | Тех.нагляд
№ п/п | Адреса ремонту об’єкта | № договору | Назва організації | Договірна ціна по договору грн. з ПДВ | Гарантійний термін(рік) | Одиниця виміру м2 | Види ремонту |  |  |  |  | % Виконання | Акт приймання виконаних робіт сума грн. | Термін виконання | Назва організації | № договору | сума по договору
[7 empty] | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття |  | Асфальтобетонне покриття доріг товщиною 4см по бетонній основі | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоних сумішей асфальтоукладником при ширині смуги до 3,5м (верхнього шару товщиною 50мм) | Улаштування одношарових покритів товщиною 15 см із щебеню
[7 empty] | Одношарова товщина 50мм, площа ремонту до 5м2 | Одношарова товщина 50мм, площа ремонту до 25м2
1 | вул. П.Мирного від розвилки до вул. Зонова | №92 10.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 198547.8 | 2 | м2 | 224.16 | 43.48 | 57.9 |  |  | 100 | 198547.8 | березень | ФОП "Шаталов" | №109 11.03.20 | 3003.48
2 | вул. Центральна від вул. Соборна до вул. Зонова | №91 10.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 89686.8 | 2 | м2 | 120.11 | 19.29 |  |  |  | 100 | 89686.8 | березень | ФОП "Шаталов" | №108 11.03.20 | 1371.24
3 | вул. Освіти | №95 10.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 48032.4 | 2 | м2 | 54.29 | 21.76 |  |  |  | 100 | 48032.4 | березень | ФОП "Шаталов" | №112 11.03.20 | 724.93
4 | вул. Шатохіна | №96 10.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 78931.2 | 2 | м2 | 71.32 | 56.67 |  |  |  | 100 | 78931.2 | березень | ФОП "Шаталов" | №113 11.03.20 | 1192.19
5 | вул. Героїв України | №120 13.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 62347.2 | 2 | м2 | 95.63 |  |  |  |  | 100 | 62347.2 | березень | ФОП "Шаталов" | №127 17.03.20 | 939.44
6 | вул.Курчатова | №122 13.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 25212 | 2 | м2 | 32.52 | 7.26 |  |  |  | 100 | 25212 | березень | ФОП "Шаталов" | №129 17.03.20 | 380.17
7 | вул. Зонова | №93 10.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 99070.8 | 2 | м2 | 102.75 | 12.18 | 55.2 |  |  | 100 | 99070.8 | березень | ФОП "Шаталов" | №110 11.03.20 | 1501.94
8 | вул. Героїв Чорнобиля | №99 10.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 72536.4 | 2 | м2 | 78.52 |  | 47.46 |  |  | 100 | 72536.4 | березень | ФОП "Шаталов" | №115 11.03.20 | 1100.04
9 | вул. Медична | №96 10.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 16330.8 | 2 | м2 | 25.05 |  |  |  |  | 100 | 16330.8 | березень | ФОП "Шаталов" | №114 11.03.20 | 246.08
10 | вул. Чиатурська | №94 10.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 65816.4 | 2 | м2 | 86.8 | 16.12 |  |  |  | 100 | 65816.4 | березень | ФОП "Шаталов" | №111 11.03.20 | 992.52
11 | вул. Торгова | №119 13.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 51946.8 | 2 | м2 | 74.62 | 5.76 |  |  |  | 100 | 51946.8 | березень | ФОП "Шаталов" | №126 17.03.20 | 783.03
12 | вул. Г.Середи | №139 17.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 18387.6 | 2 | м2 | 28.36 |  |  |  |  | 100 | 18387.6 | березень | ФОП "Шаталов" | №144 18.03.20 | 277.01
[12 empty] | 100 |  | березень
13 | вул. Гагаріна | №100 10.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 65253.6 | 2 | м2 | 69.14 | 35.48 |  |  |  | 100 | 65253.6 | березень | ФОП "Шаталов" | №116 11.03.20 | 984.96
14 | вул.Соборна | №90 10.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 51278.4 | 2 | м2 | 67.98 | 11.82 |  |  |  | 100 | 51278.4 | березень | ФОП "Шаталов" | №107 11.03.20 | 773.36
15 | вул. Гудзя | №176 01.04.20 | ТОВ «Ангоб» | 79618.8 | 2 | м2 | 122.9 |  |  |  |  | 100 | 79618.8 | липень | ФОП "Шаталов" | №192 02.04.20 | 1199.42
16 | вул. Орлика Пилипа | №216 10.04.20 | ТОВ «Ангоб» | 69772.8 | 2 | м2 | 106.9 |  |  |  |  | 100 | 69772.8 | липень | ФОП "Шаталов" | №222 14.04.210 | 1051.35
17 | вул. Вишнева | №177 01.04.20 | ТОВ «Ангоб» | 25276.8 | 2 | м2 | 38.8 |  |  |  |  | 100 | 25276.8 | липень | ФОП "Шаталов" | №191 02.04.20 | 380.87
18 | вул. Шляхова | №179 01.04.20 | ТОВ «Ангоб» | 40064.4 | 2 | м2 | 61.5 |  |  |  |  | 100 | 40064.4 | липень | ФОП "Шаталов" | №189 02.04.20 | 603.68
19 | вул. І.Малки | №138 17.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 68582.4 | 2 | м2 | 92.45 | 14.97 |  |  |  | 100 | 68582.4 | березень | ФОП "Шаталов" | №143 18.03.20 | 1034
20 | вул. Лермонтова | №178 01.04.20 | ТОВ «Ангоб» | 48808.8 | 2 | м2 | 73.9 |  |  |  |  | 100 | 48808.8 | червень | ФОП "Шаталов" | №190 02.04.20 | 735.78
21 | вул. Осипенко | №175 01.04.20 | ТОВ «Ангоб» | 31044.8 | 2 | м2 | 47 |  |  |  |  | 100 | 31044.8 | червень | ФОП "Шаталов" | №193 02.04.20 | 467.97
22 | вул. Перевізна | №57 28.02.20 | ТОВ «Ангоб» | 197660.4 | 2 | м2 |  |  | 451 |  |  | 100 | 197660.4 | червень | ФОП "Шаталов" | №65 02.03.20 | 3048.12
23 | вул. 8 Березня | №70 02.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 188737.2 | 2 | м2 |  |  | 445.5 |  |  | 100 | 188737.2 | червень | ФОП "Шаталов" | №89 06.03.20 | 2911.44
24 | вул. Південно-міська | №130 17.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 137480.4 | 2 | м2 | 212.05 |  |  |  |  | 100 | 137480.4 | березень | ФОП "Шаталов" | №142 18.03.20 | 2071.13
25 | вул. Калінова | №58 28.02.20 | ТОВ «Ангоб» | 198150 | 2 | м2 |  |  | 462 |  |  | 100 | 198150 | липень | ФОП "Шаталов" | №67 02.03.20 | 3054.8
26 | вул.Верхня | №217 10.04.20 | ТОВ «Ангоб» | 89890.8 | 2 | м2 | 26.17 | 125.01 |  |  |  | 100 | 89890.8 | липень | ФОП "Шаталов" | №223 14.04.20 | 1355.08
27 | вул.Пушкіна | №121 13.03.20 | ТОВ «Ангоб» | 11469.6 | 2 | м2 | 17.69 |  |  |  |  | 100 | 11469.6 | березень | ФОП "Шаталов" | №128 17.03.20 | 172.78
28 | вул.Історична | №58 28.02.20 | ТОВ «Ангоб» | 198090 | 2 | м2 |  |  | 459 |  |  | 100 | 198090 | червень | ФОП "Шаталов" | №66 02.03.20 | 3054.82
с.Шолохове
29 | вул. Ярова | №180 01.04.20 | ТОВ «Ангоб» | 197722.8 | 2 | м2 | 70.8 | 209 | 67.6 |  |  | 100 | 197722.8 | липень | ФОП "Шаталов" | №197 07.04.20 | 2980.19 | 2980.19
30 | вул. І.Сірка | №232 16.04.20 | ТОВ «Ангоб» | 189960 | 2 | м2 |  | 328.8 |  |  |  | 100 | 189960 | липень | ФОП "Шаталов" | №251 09.07.20 | 2879.87

## Поточ.ремонт внутрішньок. доріг
План виконання послуг по поточним ремонтам внутрішньоквартальних доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році станом на 25.08.2020
|  | Підрядник | [12 empty] | Тех. Нагляд
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Назва організації | № договору | Договірна ціна по договору грн. з ПДВ | Гарантійний термін віконання (рік) | Одиниця виміру | Види ремонту |  |  |  | Колодязі | % Виконання | Термін виконання | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва організації | Договір дата | Сума договору по тех.нагляду
[7 empty] | Улаштування покриттів товщиною 4см із гарячих асфальтобетонних сумішей | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоних сумішей асфальтоукладником при ширині смуги до 3,5 м (верхнього шару товщиною 50 мм) | Улаштування тротуарів із бетонних плит із зіповненням швів піском | Установлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м)
1 | вул. Центральна 75 | ТОВ «Ангоб» | №73 02.03.20 | 197568 | 2 | м2 | 468 |  |  |  | 3 | 100 | серпень 2020 | 197568 | ФОП "Шаталов" | №87 06.03.20 | 3061.29
2 | вул. Центральна 79 | ТОВ «Ангоб» | №72 02.03.20 | 197941.2 | 2 | м2 | 432.1 |  |  |  |  | 100 | серпень 2020 | 197941.2 | ФОП "Шаталов" | №89/1 06.03.20 | 3066.67
3 | вул. Соборна 33 | ТОВ «Ангоб» | №97 10.03.20 | 163065.6 | 2 | м2 | 230 |  |  | 66 | 4 | 100 | червень 2020 | 163065.6 | ФОП "Шаталов" | №106 11.03.20 | 2491.27
4 | вул. Соборна 39 | ТОВ «Ангоб» | №77 03.03.20 | 190682.4 | 2 | м2 | 250 |  |  | 100 | 1 | 100 | червень 2020 | 190682.4 | ФОП "Шаталов" | №85 06.03.20 | 3066.68
5 | вул. Соборна 43а | ТОВ «Ангоб» | №78 03.03.20 | 192668.4 | 2 | м2 | 260 |  |  | 84 | 5 | 100 | червень 2020 | 192668.4 | ФОП "Шаталов" | №86 06.03.20 | 2939.88

## Поточн.рем. тротуару
План виконання послуг по поточним ремонтам тротуарів в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році станом на 20.07.2020
|  | Підрядник | [11 empty] | Тех. Нагляд
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Назва организації | № договору | Договірна ціна по договору грн. з ПДВ | Гарантійний термін віконання (рік) | Види ремонту | [5 empty] | Термін виконання | % Виконяння | Назва организації | Договір дата | Сума по договору
[6 empty] | Улаштування покриттів товщиною 4см із гарячих асфальтобетонних сумішей (м2) | Улаштування одношаровіх асфальтобетоних покриттів доріжок та трортуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3см (м2) | Улаштування тротуарів із бетонних плит(ФЕМ) із зіповненням швів піском (м2) | Установлення бетоних поребриків (м) | Установлення бортових каменів, бордюрів (м) | колодязі
1 | по вул. Соборна | "Ангоб" | №151 23.03.20 | 184506 | 2 |  | 177 |  | 110 |  |  | червень 2020 | 100 | ФОП "Шаталов" | №154 26.03.20 | 2803.64
2 | біля ж/б №11 по вул.Київська | "Ангоб" | №153 26.03.20 | 198291.6 | 2 |  |  | 124.8 | 156 | 4.8 | 1 | вересень 2020 | 10 | ФОП "Шаталов" | №174 31.03.20 | 2989.62
3 | по вул.І.Малки | "Ангоб" | №182 02.04.20 | 197626.8 | 2 |  |  | 128 | 160 | 1.6 |  |  |  | ФОП "Шаталов" | №195 06.04.20 | 2980.72
4 | біля ж/б №50а по вул. Центральна | [5 empty] | 41.12 |  | 51.4 | 1.6 |  | вересень-жовтень 2020

## Кап.ремонт внутрішньокварт.дор
План виконання робіт по капітальним ремонтам внутрішньоквартальних доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році станом на 20.07.2020
|  |  | Підрядник | [13 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Автор.нагляд |  |  | Експертиза |  |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Кошторисна вартість тис.грн. | Назва організації | № договору | Договірна ціна по договору грн. з ПДВ | Гарантійний термін віконання (рік) | Одиниця виміру м2 | Види ремонту |  |  |  |  | % Виконання | Термін виконання | Додаткова угода | Акт приймання виконаних робіт сума/дата грн. | Назва організації | Договір дата | Сума договору грн. | Назва організації | Договір дата | Сума | Назва організації | Договір дата | Вартість з ПДВ грн. | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[8 empty] | Улаштування одношаровіх асфальтобетоних покриттів доріжок та трортуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3см | Улаштування покриттів товщиною 4см із гарячих асфальтобетонних сумішей | Установлення бетонних поребриків (м) | Устоновлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м) | Заміна/зміна та установка люків (шт) | [16 empty] | Договір дата | Вартість з ПДВ грн.
1 | вул. Г.Чорнобиля 1,3 | 611.205 | "Ангоб" | №7 28.01.20 | 554676 | 5 | м2 | 6.8 | 559.6 | 10 | 247.3 | 1 | 100 | лютий-червень | №1 зміна строків виконання | №1 313 255,20 25.02.20 №2 241 420,00 | ФОП "Шаталов" | №10 29.01.20 | 8486.44 | ТОВ "СБ комплекс" | №45 21.02.20 | 2700 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0027-19 22.01.20109 | 3204 | ТОВ "СБ комплекс" | №370 29.11.18 | 7358.17 | №174 26.06.19 | 2700
2 | вул. Чехова 2,4 | 475.158 | "Ангоб" | №5 28.01.20 | 430525.2 | 5 | м2 |  | 445.3 |  | 187 | 1 | 100 | лютий-червень | №1 строків виконання №2 зміна маркування матеріалів | №1 224 059,20 №2 206 466,00 | ФОП "Шаталов" | №8 29.01.20 | 6579.46 | ТОВ "СБ комплекс" | №44 21.02.20 | 2700 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0028-19 22.01.2019 | 3240 | ТОВ "СБ комплекс" | №368 29.11.18 | 5174 | №175 26.06.19 | 1350
3 | вул. Горького 26,28,30 | 473.113 | "Ангоб" | №6 28.01.20 | 428589.6 | 5 | м2 | 2.4 | 430.1 | 3 | 203.4 |  | 100 | лютий-червень | №1 зміна строків виконання | №1 244 916,40 №2 183 637,20 | ФОП "Шаталов" | №9 29.01.20 | 6554.85 | ТОВ "СБ комплекс" | №46 21.02.20 | 2700 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0030-19 22.01.2019 | 3240 | ФОП "Сдоренко" | №374 29.11.18 | 5174 | №173 26.06.19 | 1350
4 | вул.Торгова 43,45 | 920.737 | "Ангоб" | №137 17.03.20 | 710826 | 5 | м2 | 105.5 | 621.2 | 119 | 261.9 | 5 | 100 | березень-травень | №1 зміна обсягів робіт суми договору і строків виконання | 710826 | ФОП "Шаталов" | №150 20.03.20 | 12051.23 | ТОВ "СБ комплекс" | №249 09.06.20 | 2700 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0078-20 24.02.2020 | 4008 | ТОВ "СБ комплекс" | №48 21.02.20 | 18287
5 | вул.Центральна 81,83,85,87 | 3855.204 | "Ангоб" | №146 19.03.20 | 3435646.8 | 5 | м2 | 1590.5 | 1553 | 731 | 1080 | 49 | 50 | березень -вересень |  |  | ФОП "Шаталов" | №152 23.03.20 | 51782.74 | ТОВ "СБ комплекс" | №164 27.03.20 | 6750 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0358-19 13.05.19 | 4357.2 | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | №95 26.04.19 | 6750

## Кап.рем.вимощення та трот.
План виконання робіт по капітальним ремонтам вимощеннь та тротуарів житлових будинків в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році станом на 20.07.2020
|  |  | Підрядник | [13 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Авторський нагляд |  |  | Експертиза |  |  |  |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Кошторисна вартість тис.грн. | Назва організації | № договору | Договірна ціна по договору грн. з ПДВ | аванс | Гарантійний термін віконання (рік) | Види ремонту | [5 empty] | Термін виконання | % Виконяння | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва организації | Договір дата | Сума по договору | Назва организації | Договір дата | Сума по договору | Назва організації | Договір дата | Вартість Експертизи з ПДВ | Коригування |  | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[8 empty] | Улаштування покриттів товщиною 4см із гарячих асфальтобетонних сумішей (м2) Тротуар | Улаштування покриттів з тротуарної плитки (м2) Тротуар | Улаштування покриттів товщиною 4см із гарячих асфальтобетонних сумішей (м2) Вимощення | Установлення бетоних поребриків(м) | Устоновлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м) | Заміна/зміна та установка люків (шт) | [12 empty] | Договір дата | Вартість з ПДВ грн. |  |  |  | Договір дата | Вартість з ПДВ грн.
1 | вул.Горького 26 | 118.226 | "Ангоб" | №16 29.01.20 | 102590.4 |  | 5 | 45.4 |  | 74.6 | 88 | 25 | 1 | лютий - квітень | 100 | №1 62 218,80 №2 40 371,60 | ФОП "Шаталов" | №22 30.01.20 | 1548.51 | ФОП "СБ-Комплекс" | №47 21.02.20 | 1350 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0704-19 18.09.19 | 3240 |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" | №274 03.09.19 | 4050
2 | вул.Горького 30 | 133.111 | "Ангоб" | №13 29.01.20 | 99816 |  | 5 | 8.8 |  | 135 | 83 | 4.6 |  | лютий - квітень | 100 | №1 58 500,00 №2 41 316,00 | ФОП "Шаталов" | №19 30.01.20 | 1752.02 | ФОП "Сдоренко" | №118 11.03.20 | 2700 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0141-19 20.02.19 | 3240 | 04-0439-19 06.06.19 | 3240 | ФОП "Сдоренко" | №23 14.02.19 | 4617 | №155 30.05.19 | 1026
3 | вул.Чехова 2 | 192.459 | "Ангоб" | №12 29.01.20 | 171490.8 |  | 5 | 114 |  | 134 | 145.5 | 4.7 | 3 | лютий - квітень | 100 | №1 90 338,40 №2 81 152,40 | ФОП "Шаталов" | №18 30.01.20 | 2619.95 | ФОП "Сдоренко" | №83 03.03.20 | 2700 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0139-19 20.02.19 | 3240 | 04-0437-19 06.06.19 | 3240 | ФОП "Сдоренко" | №25 14.02.19 | 4617 | №153 30.05.19 | 1026
4 | вул.Чехова 4 | 131.815 | "Ангоб" | №11 29.01.20 | 113317.2 |  | 5 | 37.5 |  | 131.2 | 94.6 | 6.3 |  | лютий - квітень | 100 | №1 64 846,80 №2 48 470,40 | ФОП "Шаталов" | №17 30.01.20 | 1733.09 | ФОП "Сдоренко" | №82 03.03.20 | 2700 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0140-19 20.02.19 | 3240 | 04-0438-19 06.06.19 | 3240 | ФОП "Сдоренко" | №24 14.02.19 | 4617 | №154 30.05.19 | 1026
5 | вул.Г.Чорнобиля 1 | 195.18 | "Ангоб" | №14 29.01.20 | 166150.8 |  | 5 | 40 |  | 221.7 | 146.2 | 5.2 |  | лютий - квітень | 100 | №1 98 114,40 №2 68 036,40 | ФОП "Шаталов" | №20 30.01.20 | 6664.11 | ФОП "Сдоренко" | №81 03.03.20 | 2700 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0142-19 20.02.19 | 3240 | 04-0440-19 06.06.19 | 3240 | ФОП "Сдоренко" | №27 14.02.19 | 4617 | №156 30.05.19 | 1026
6 | вул.Г.Чорнобиля 3 | 189.331 | "Ангоб" | №15 29.01.20 | 160746 |  | 5 | 11.72 |  | 214.7 | 144.4 | 5 |  | лютий - квітень | 100 | №1 95 690,40 №2 65 055,60 | ФОП "Шаталов" | №21 30.01.20 | 2577.76 | ФОП "Сдоренко" | №80 03.03.20 | 2700 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0143-19 20.02.19 | 3240 | 04-0441-19 06.06.19 | 3240 | ФОП "Сдоренко" | №26 14.02.19 | 4617 | №157 30.05.19 | 1026
7 | вул.Горького 28 | 315.002 | "Ангоб" | №163 27.03.20 | 258435.6 |  | 5 |  | 88.2 | 126.4 | 184.2 |  | 3 | квітень-червень | 100 | 258435.6 | ФОП "Шаталов" | №173 31.03.20 | 4206.45 | ФОП "Сдоренко" | №181 02.04.20 | 2700 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0108-20 12.03.20 | 4008 |  |  | ФОП "Сдоренко" | №117 11.03.20 | 6750
8 | вул.Мендична 22 | 432.84 | "Ангоб" | №37 17.02.20 | 396741.6 |  | 5 |  | 39.8 | 338.6 | 225.4 |  | 7 | лютий - квітень | 100 | 396741.6 | ФОП "Шаталов" | №39 18.02.20 | 6014.83 | ФОП "Сдоренко" | №64 02.03.20 | 2700 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0013-20 04.02.20 | 3240 |  |  | ФОП "Сдоренко" | №31 03.02.20 | 6750
9 | вул.Г.Чернобиля 8 | 381.314 | "Ангоб" | №36 17.02.20 | 348064.8 |  | 5 |  | 30.8 | 284.9 | 182 |  | 7 | лютий - квітень | 100 | 348064.8 | ФОП "Шаталов" | №38 18.02.20 | 5272.43 | ФОП "Сдоренко" | №63 02.03.20 | 2700 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0014-20 04.02.20 | 3240 |  | 3240 | ФОП "Сдоренко" | №30 03.02.20 | 6750
10 | вул.Горького 23 (ОСББ) | 268.48 | "Ангоб" | №124 17.03.20 | 238177.2 |  | 5 | 159 |  |  | 76 | 26 |  |  |  |  | ФОП "Шаталов" | №145 18.03.20 | 3635.29 |  |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0705-19 18.09.19 | 3240 |  |  | ФОП "СБ-Комплекс"

## Капремонт тротуарів
План виконання робіт по капітальним ремонтам тротуарів в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році станом на 20.07.2020
|  |  | Підрядник | [12 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Експертиза |  |  | Авторській нагляд |  |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Кошторисна вартість тис.грн. | Назва организації | № договору | Договірна ціна по договору грн. з ПДВ | Гарантійний термін віконання (рік) | Види ремонту | [5 empty] | Термін виконання | % Виконяння | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва организації | Договір дата | Сума по договору | Назва організації | Договір / дата | Вартість грн. з ПДВ | Назва організації | Договір / дата | Вартість грн. з ПДВ | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[7 empty] | Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (м2) | Улаштування одношаровіх асфальтобетоних покриттів доріжок та трортуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4см (м2) | Улаштування покриттів(тротуарів) з дрібнозернистих фігурних елементів мощення (ФЕМ) із зіповненням швів піском (м2) | Установлення бетоних поребриків (м/п) | Устоновлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м\п) | Колодязі
[28 empty] | Договір/ дата | Вартість проекту з грн. ПДВ
1 | По вул.Г.Чорнобиля (ділянка від вул.Медична до вул.Ценртральна) | 1461.226 | ТОВ "Ангоб" | №40 18.02.20 | 1258686 | 5 |  | 155.8 | 797.56 | 572.34 | 68.6 | 6 | лютий-квітень | 100 | №1 563 648,40 №2 695 037,60 | ФОП Шаталов | №42 20.02.20 | 19966.17 | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0044-20 07.02.20 | 4008 | ФОП "Сідоренко" | №62 02.02.20 | 2700 | ФОП "Сідоренко" | №29 03.02.20 | 12150