## Аркуш1
ЗВІТ про виконання плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Покровської міської територіальної громади
№ з/п | Найменування заходів з реалізації завдань | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | 3 квартал 2022 року |  | Досягнуті цілі
[5 empty] | план | факт | рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8
Стратегічна ціль 1 Подолання моноструктурності економіки
Операційна ціль 1.1 Створення умов для залучення інвестицій
Завдання 1.1.1 Підвищення ефективності планування, регулювання забудови міста та використання земельних ресурсів
1.1.1.1 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту м.Покров, с.Шолохове, с.Миронівка, с.Улянівка Дніпропетровської області | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.2 | Коригування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Покров, с.Шолохове, с.Миронівка, с.Улянівка Дніпропетровської області | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.3 | Виявлення землекористувачів без оформлення права користування землею, переводу їх на орендні відносини. | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Взято на облік 17 суб'єктів господарювання, що призвело до збільшення надходжень до міського бюджету. З них: з 6 суб’єктами укладено угоди про плату за фактичне користування земельною ділянкою під об’єктами нерухомого майна, 4 - переведено на орендні відносини
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.4 | Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Розроблено1 проект землеустрою на земельну ділянку вільну від забудови.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.5 | Створення банку даних земельних ділянок, придатних для розміщення альтернативної енергетики за її видами | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 1.2 Підтримка розвитку бізнесу
Завдання 1.2.1. Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва
1.2.1.1 | Сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом надання компенсації фактичних витрат роботодавцям на сплату ЄСВ | 2021-2023 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 57.9 | 55.6 | За поточний період з компенсацією ЄСВ працевлаштована 1 особа з числа безробітних. З компенсацією роботодавцю розміру виплаченої заробітної плати працевлаштовані 35 ВПО до 12 роботодавців
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 57.9 | 55.6
1.2.1.2 | Надання індивідуальних та групових консультацій з питань організації та впровадження підприємницької діяльності діючим та майбутнім підприємцям | 2021-2023 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відділ економіки виконкому | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Надано 42 індивідуальних консультацій, проведено 5-ти денний семінар «Генеруй бізнес ідею та розпочни свій бізнес» для 5 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.2.1.3 | Забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обланого центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Одноразову допомога для організації підприємницької діяльності відповідно до законодавства скасована
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.2.1.4 | Підвищення ефективності використання трудового потенціалу жителів громади шляхом залучення до участі громадських та тимчасових робіт | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обланого центру зайнятості, УЖКГ, відділ економіки виконкому | Загальний обсяг,у т.ч: | 90.7 | 64.1 | Протягом звітного періоду брали участь 5 осіб в громадських роботах, 134 особи в роботах тимчасового характеру
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 73.8 | 73.8
|  |  |  | Інші джерела | 16.9 | 16.5
| Стратегічна ціль 1, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 148.6 | 119.7 | 80.55%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Міський бюджет | 73.8 | 73.8 | 100%
|  |  |  | Інші джерела | 74.8 | 72.1 | 96.39%
Стратегічна ціль 2 Екологічна та енергетична безпека
Операційна ціль 2.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля
Операційна ціль 2.1 Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики
Завдання 2.1.1 підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
2.1.1.1 | Капітальний ремонт(термомодернізація) КЗДО №11 (NEFKO) | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 220.2 | 0 | Роботи виконано.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 220.2 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.2 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення в будівлі гуртожитку по вул. Центральна, 49/1 м. Покров Дніпропетровської області | 2021-2023 | ПМКП “Житлкомсервіс” | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | У ІII кварталі 2022 року капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення в будівлі гуртожитку не проводився.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.3 | Оснащення інших закладів освіти джерелом резервного живлення | 2022 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 345.15 | 345.15 | Придбано дизельний генератор
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 345.15 | 345.15
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 2, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 565.35 | 345.15 | 61.05%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Міський бюджет | 565.35 | 345.15 | 61.05%
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0%
Стратегічна ціль 3 Забезпечення якісних умов життя
Операційна ціль 3.1 Розвиток інфраструктури територіальної громади, благоустрій територій
Завдання 3.1.1 удосконалення вулично-дорожної мережі
3.1.1.1 | Ремонт автомобільних доріг та тротуарів міста та прилеглих селищ | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 808.67 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та комфортного переміщення громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 808.67
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.2 | Встановлення та ремонт автобусних зупинок і оптимізація їх місць розташування | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.3 | Впорядкування дорожніх знаків | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.4 | Освітлення доріг, вулиць та прибудинкових терріторій міста та селищ | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1939.48 | 1742.936 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та комфортного переміщення громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1939.48 | 1742.936
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.5 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 8000 | 0 | У зв’язку з введенням і подовженням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (із змінами), враховуючи Постанову КМУ від 09.06.2022 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), функціонування та фінансування органів місцевого самоврядування здійснюється відповідно до законодавства, чинного в режимі воєнного стану, тому УЖКГ та будівництва не проводились капітальні та поточні ремонти.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 8000 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.6 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, тротуарів | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 300 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 300 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.7 | Поточний ремонт доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 4500 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 4500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.8 | Капітальний ремонт тротуарів | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 2147.0904 | 0 | Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію проекту: Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв України (ділянка від вул. Центральна до вул. Партизанська) (коригування ПКД, експертиза, роботи).
|  |  |  | Державний бюджет | 147.0904 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2000 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.9 | Капітальний ремонт доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 895.178 | Планується виконати розробку ПКД
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 895.178
Операційна ціль 3.2 Підвищення до європейського рівня умов проживання мешканців територіальної громади
Завдання 3.2.1 Покращення технічного стану житлових будинків, благоустрій місць загального користування
3.2.1.1 | Благоустрій парків, скверів, вулиць та бульварів. | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 656 | 895.178 | Поточні видатки на утримання
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 656 | 895.178
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.2 | Утримання громадських вбиралень | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 15 | 1.102 | Забезпечення дотримання санітарних норм, створення комфортних умов для громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 15 | 1.102
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.3 | Капітальний ремонт (відновлення несучої здатності конструкції житлових будинків) | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0 | У зв’язку з введенням і подовженням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (із змінами), враховуючи Постанову КМУ від 09.06.2022 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), функціонування та фінансування органів місцевого самоврядування здійснюється відповідно до законодавства, чинного в режимі воєнного стану, тому УЖКГ та будівництва не проводились капітальні та поточні ремонти.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 50 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.4 | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.5 | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1000 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.6 | Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 10000 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 10000 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.7 | Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 5000 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 5000 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.8 | Послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1300 | 351.2391 | Виконується технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж 308 багатоповерхових житлових будинків
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1300 | 351.2391
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.9 | Капітальні ремонти ОСББ | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 600 | 0 | У зв’язку з введенням і подовженням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (із змінами), враховуючи Постанову КМУ від 09.06.2022 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), функціонування та фінансування органів місцевого самоврядування здійснюється відповідно до законодавства, чинного в режимі воєнного стану, тому УЖКГ та будівництва не проводились капітальні та поточні ремонти.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 600 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.10 | Поточні ремонти ОСББ | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 50 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.11 | Поточний ремонт тротуарів біля житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 200 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.12 | Створення художньо-естетичних зображень (муралів) на фасаді житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.13 | Безперебійний доступ до мережі інтернет та технічне обслуговування системи відеоспостереження | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 312 | 110.52 | Технічне обслуговування системи відеоспостереження та доступу до мережі інтернет камер зовнішнього спостереження
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 312 | 110.52
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.14 | Видалення та санітарна обрізка дерев на прибудинкових територіях житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | Планується видалення дерев - 37 м.куб.; санітарна обрізка - 18 дерев.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.15 | Реконструкція скверів, парків, площ, міжквартальних територій територіальної громади міста Покров | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 276.4743 | 0 | Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію проєкту: «Реконструкція міжквартальної території з улаштуванням тротуарів та велодоріжок в 36 мікрорайоні м. Покров Дніпропетровської області» (коригування ПКД, експертиза, роботи)
|  |  |  | Державний бюджет | 276.4743 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.16 | Облаштування дитячих ігрових майданчиків | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1389 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1389 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.2.2 Підвищення якості питної води та надійності каналізаційних мереж
3.2.2.1 | Реконструкція водопровідних мереж та обладнання | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1997.5 | 32.01 | Зменшення втрат питної води, зменшення витрат електроенергії, підвищення якості послуги транспортування питної води
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 497.5 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 1500 | 32.01
3.2.2.2 | «Будівництво резервного водогону ПМКП «Покровводоканал» від насосної станції І підйому сел.Набережне до насосної станції ІІ підйому вул.Заводська, 2 | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 127566.549 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 127566.549 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.3 | Будівництво мережі водопроводу в с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва, МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1395.6786 | 0 | За рахунок субвенції з державного бюджету виконуються роботи (будуть завершені в 2022 році) з реалізації проєкту: «Будівництво водогону для підключення с.Шолохове Нікопольського району до мережі МКП "Покровводоканал" м. Покров Дніпропетровської області»
|  |  |  | Державний бюджет | 1395.6786 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.4 | Реконструкція очисних споруд каналізації МКП "Покровводоканал" | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 40532.1 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 40532.1 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.5 | Придбання спецтехніки: автоцистерни вакуумної асенизаційної промислової | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 4500 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 4500 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.6 | Водопостачання с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1200 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1200 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.7 | Створення матеріально технічної бази (придбання спецтехніки) | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 5500 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 5500 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 3.3 Забезпечення якості соціально-гуманітарних послуг на рівні провідних європейських стандартів
Завдання 3.3.1 Підвищення ефективності медичного обслуговування та соціального захисту
3.3.1.1 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт в амбулаторіях ЗПСМ КНП "ЦПМСД Покровської міської ради" | 2021-2023 | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради" | Загальний обсяг,у т.ч: | 550 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 550 | 0
Завдання 3.3.2 Покращення умов для гармонійного розвитку особистості
3.3.2.1 | Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку якісними інклюзивними освітніми послугами | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 210.4 | 0 | Проведення закупівель засобів для осіб з особливими освітніми потребами припинено на період дії воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 195.5 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 14.9 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.2 | Капітальний ремонт та встановлення пожежної сигналізації КЗ СЗШ № 4 | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 56.6 | 56.6 | Придбано морозильні скрині та холодильник для шкіл, запчастини для ремонту шкільного автобусу.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 56.6 | 56.6
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.3 | Покращення матеріально-технічної бази дошкільних закладів | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 355.6 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 355.6 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.1.7 | Міська програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у м.Покров на 2016 – 2020 роки | 2021-2023 | ССД | Загальний обсяг,у т.ч: | 272.4 | 111.4 | Станом на 30.09.2022 року на первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області перебуває 133 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Протягом звітного періоду 6 дітей залишились без батьківського піклування та набули статусу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. З них під опіку/піклування влаштовано 4 дітей, 2 дитини тимчасово влаштовано до родини громадян. Знято з первинного обліку 5 дітей, з них 5 - досягли повноліття. На території Покровської міської територіальної громади функціонують 4 дитячих будинки сімейного типу, де виховується 25 дітей, 7 прийомних сімей, в яких виховується 13 дітей, 2 патронатні родини, в яких перебувають 3 дитини та комунальний заклад «Малий груповий будинок «Надія» Покровської міської ради Дніпропетровської області», де виховується 6 дітей. За звітний період службою у справах дітей спільно із суб’єктами соціальної роботи Покровської міської територіальної громади проведено 9 профілактичних рейдів - «Діти вулиці». Метою рейдів є виявлення безпритульних та бездоглядних дітей, обстеження умов проживання дітей в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, проведення профілактичної роботи з батьками та дітьми. За результатами рейдів, бездоглядних та безпритульних дітей не виявлено. Станом на 01.01.2022 року на обліку дітей, що опинились у складних життєвих обставинах перебувало 16 дітей, протягом 2022 року взято 15 дітей, знято – 11 дітей. Станом на кінець звітного періоду на обліку перебуває 20 дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах. З метою підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на території Покровської міської територіальної громади, в рамках проведення заходу до Дня знань – придбано шкільну форму на суму 111 400,00 грн..
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 222.8
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 272.4 | 111.4
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 3, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 222471.8723 | 5004.8331 | 2.25%
|  |  |  | Державний бюджет | 2014.7433 | 222.8 | 11.06%
|  |  |  | Обласний бюджет | 179985.149 | 0 | 0%
|  |  |  | Міський бюджет | 38421.98 | 4077.6451 | 10.61%
|  |  |  | Інші джерела | 2050 | 927.188 | 45.23%
Стратегічна ціль 4 Розвиток людського потенціалу
Операційна ціль 4.1 Формування конкурентно-спроможного інтелектуального капіталу
Завдання 4.1.1 Сприяння розвитку інфраструктури підтримуючої бізнес
4.1.1.1 | Інформування центру зайнятості про наявність вільних робочих місць | 2021-2023 | роботодавці міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | До звітної дати подано до ЦЗ 740 вакансії
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.2 | Професійне навчання безробітних у т.ч. безпосередньо на виробництві, зокрема з робітничих професій за індивідуальною та груповою формою навчання | 2021-2023 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, ДПТНЗ«Покровський ЦППРК», роботодавці | Загальний обсяг,у т.ч: | 1.8 | 0.08 | Проведено підвищення кваліфікації - 103 особи, у т.ч. 7 осіб пройшли курси цільового призначення; 7 осіб навчалися в ЦПТО навчання за професією «бармен» -1, розробка веб-сайтів -1, офіс менеджмент-1 особа , майкрософт ексель та гугл таблиці з 0 до про- 1 особа особа,, бізнес планування « Мій мікрогрант :бізнес-план та дорожня карта»-1особа, манікюрник-1особа, створення об’єктів та сцен у 3д макс – 1 сосба Всього охоплено навчанням 110 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 1.7 | 0.08
4.1.1.3 | Впровадження професійного навчання за дуальної освітою, залучення ринкоутворюючих підприємств міста , як бази для виробничого навчання | 2021-2023 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, ДПТНЗ «Покровський ЦППРК», ринкоутчворюючі підприємства міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Навчання безробітних за дуальною формою в поточному році не проводилося
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.4 | Видача ваучерів на навчання окремим категоріям населення для оволодіння новою професією | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 150 | 0 | В поточному році ваучери на навчання не видавалися
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 150 | 0
4.1.1.5 | Організація тренінгів, вебінарів , профконсультації з метою оволодіння навичками , розкриття потенціалу та підвищення мотивації до працевлаштування | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | З початку року проведено 129 заходи в яких взяли участь 1207 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.6 | Організація майстер класу"Сучасні джерела пошуку роботи" ознайомити з основними джерелами вакансій, особливостями опрацювання їх, перевагами та недоліками кожного джерела інформації. | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | З початку року проведено 129 заходи в яких взяли участь 1207 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 4.2 Здоровий та культурний розвиток населення
Завдання 4.2.1 Поліпшення умов для позашкільної освіти, та фізкультурно оздоровчої діяльності
4.2.1.1 | Проведення культурно-мистецьких заходів: концертів, фестивалів, урочистостей, майстер-класів, виставок | 2021-2023 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 55 | 0 | Проведено заходи до свят новорічно-різдвяного циклу, вечір романсу, заходи до Дня визволення від нацистських загарбників ,Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня єднання, Дня Героїв Небесної Сотні , Дня українського добровольця, заходи до Міжнародного дня рідної мови,Дня спротиву окупації АР Крим, річниці з дня народження Тараса Шевченка. Проведення майстер-класів з петриківського розпису, дозвілля молодших мешканців громади
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 55 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури (придбання комп'ютерної техніки, музичної апаратури,музичних інструментів, тощо) | 2021-2023 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 289 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 289 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.3 | Оновлення книжкогового фонду, підписка періодичних видань для КЗ "Централізована бібліотечна система" | 2021-2023 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 200 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.4 | Будівництво корту для бадмінтону в міському парку ім.Б.Мозолевського в м.Покров. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 900 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 900 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.5 | Будівництво спортивного майданчика біля будинку по вул. Курчатова, 10а в м. Покров. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.6 | Капітальний ремонт покрівлі КЗ "НВК № 1 " (дошкільне відділення) | 2022 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 746 | 0 | Підготовка технічної документації до укладання договору на виконання проекту
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 746 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.7 | Капітальний ремонт покрівлі КЗ "СЗШ № 9 " | 2022 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1492 | 0 | Підготовка технічної документації до укладання договору на виконання проекту
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1492 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.8 | Капітальний ремонт приміщення будівлі за адресою вул.Курчатова, 21 | 2022 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 9077 | 0 | Роботи по перехідному договору 2021-2022рр, припинено на період дії воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 9077 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.9 | "Реконструкція системи опалення в частині встановлення резервного джерела теплозабезпечення Комунального закладу дошкільної освіти № 11"Сонечко" за адресою: вул. Вербицького Михайла,12, м.Покров, Дніпропетровської області | 2022 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 2400 | 0 | Отримано дозвіл на виготовлення ПКД
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2400 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 4, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 13410.8 | 0 | 0%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Міський бюджет | 13259 | 0 | 0%
|  |  |  | Інші джерела | 151.7 | 0 | 0%
| Всього |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 236596.5223 | 5718.6831 | 2.417%
|  |  |  | Державний бюджет | 2014.7433 | 222.8 | 11.06%
|  |  |  | Обласний бюджет | 179985.149 | 0 | 0%
|  |  |  | Міський бюджет | 52320.13 | 4496.5951 | 8.594%
|  |  |  | Інші джерела | 2276.5 | 999.288 | 43.9%