## Аркуш1
ЗВІТ про виконання плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Покровської міської територіальної громади
№ з/п | Найменування заходів з реалізації завдань | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | 1 квартал 2022 року |  | Досягнуті цілі
[5 empty] | план | факт | рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8
Стратегічна ціль 1 Подолання моноструктурності економіки
Операційна ціль 1.1 Створення умов для залучення інвестицій
Завдання 1.1.1 Підвищення ефективності планування, регулювання забудови міста та використання земельних ресурсів
1.1.1.1 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту м.Покров, с.Шолохове, с.Миронівка, с.Улянівка Дніпропетровської області | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.2 | Коригування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Покров, с.Шолохове, с.Миронівка, с.Улянівка Дніпропетровської області | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.3 | Виявлення землекористувачів без оформлення права користування землею, переводу їх на орендні відносини. | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Взято на облік 8 суб'єктів господарювання, що призвело до збільшення надходжень до міського бюджету. З них: з 3 суб’єктами укладено угоди про плату за фактичне користування земельною ділянкою під об’єктами нерухомого майна, 2 - переведено на орендні відносини
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.4 | Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.5 | Створення банку даних земельних ділянок, придатних для розміщення альтернативної енергетики за її видами | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 1.2 Підтримка розвитку бізнесу
Завдання 1.2.1. Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва
1.2.1.1 | Сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом надання компенсації фактичних витрат роботодавцям на сплату ЄСВ | 2021-2023 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 57.9 | 55.6 | В поточному році з компенсацією ЄСВ працевлаштована 1 особа з числа безробітних. З компенсацією роботодавцю розміру виплаченої заробітної плати працевлаштовані 35 ВПО до 12 роботодавців
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 57.9 | 55.6
1.2.1.2 | Надання індивідуальних та групових консультацій з питань організації та впровадження підприємницької діяльності діючим та майбутнім підприємцям | 2021-2023 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відділ економіки виконкому | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Надано 42 індивідуальних консультацій, проведено 5-ти денний семінар «Генеруй бізнес ідею та розпочни свій бізнес» для 5 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.2.1.3 | Забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обланого центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Одноразову допомога для організації підприємницької діяльності відповідно до законодавства скасована
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.2.1.4 | Підвищення ефективності використання трудового потенціалу жителів громади шляхом залучення до участі громадських та тимчасових робіт | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обланого центру зайнятості, УЖКГ, відділ економіки виконкому | Загальний обсяг,у т.ч: | 90.7 | 64.1 | Протягом січня-червня 2022 р. брали участь 5 осіб в громадських роботах, 134 особи в роботах тимчасового характеру
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 73.8 | 73.8
|  |  |  | Інші джерела | 16.9 | 16.5
| Стратегічна ціль 1, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 148.6 | 119.7 | 80.55%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Міський бюджет | 73.8 | 0 | 0%
|  |  |  | Інші джерела | 74.8 | 72.1 | 96.39%
Стратегічна ціль 2 Екологічна та енергетична безпека
Операційна ціль 2.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля
Операційна ціль 2.1 Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики
Завдання 2.1.1 підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
2.1.1.1 | Капітальний ремонт(термомодернізація) КЗДО №11 (NEFKO) | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 220.2 | 0 | Роботи по переходному договору 2020-2022рр, припинено на період дії воєнного часу. Проведено коригування проекту, підготовлено проект рішення про затвердження коригування ПКД
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 220.2 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.2 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення в будівлі гуртожитку по вул. Центральна, 49/1 м. Покров Дніпропетровської області | 2021-2023 | ПМКП “Житлкомсервіс” | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | У І кварталі 2022 року капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення в будівлі гуртожитку не проводився.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 2, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 220.2 | 0 | 0%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Міський бюджет | 220.2 | 0 | 0%
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0%
Стратегічна ціль 3 Забезпечення якісних умов життя
Операційна ціль 3.1 Розвиток інфраструктури територіальної громади, благоустрій територій
Завдання 3.1.1 удосконалення вулично-дорожної мережі
3.1.1.1 | Ремонт автомобільних доріг та тротуарів міста та прилеглих селищ | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 208 | 205.06 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та комфортного переміщення громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 208 | 205.06
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.2 | Встановлення та ремонт автобусних зупинок і оптимізація їх місць розташування | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.3 | Впорядкування дорожніх знаків | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.4 | Освітлення доріг, вулиць та прибудинкових терріторій міста та селищ | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 3134.97 | 1439.26 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та комфортного переміщення громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 3134.97 | 1439.26
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.5 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 8000 | 0 | Планується виконати капітальний ремонт 4 внутрішньо квартальних доріг.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 8000 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.6 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, тротуарів | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 300 | 0 | Планується виконати поточний ремонт 2 тротуарів.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 300 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.7 | Поточний ремонт доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 4500 | 0 | Планується виконати поточний ремонт 50 доріг територіальної громади м.Покров.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 4500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.8 | Капітальний ремонт тротуарів | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 2147.0904 | 0 | Планується виконати капітальний ремонт 1 тротуару (вул. Гагаріна (ділянка від вул. Горького до вул. Партизанська)). Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію проекту: Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв України (ділянка від вул. Центральна до вул. Партизанська) (коригування ПКД, експертиза, роботи).
|  |  |  | Державний бюджет | 147.0904 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2000 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.9 | Капітальний ремонт доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 454.4 | Планується виконати розробку ПКД
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 454.4
Операційна ціль 3.2 Підвищення до європейського рівня умов проживання мешканців територіальної громади
Завдання 3.2.1 Покращення технічного стану житлових будинків, благоустрій місць загального користування
3.2.1.1 | Благоустрій парків, скверів, вулиць та бульварів. | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 721 | 454.4 | Поточні видатки на утримання
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 721 | 454.4
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.2 | Утримання громадських вбиралень | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 35 | 14.99 | Забезпечення дотримання санітарних норм, створення комфортних умов для громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 35 | 14.99
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.3 | Капітальний ремонт (відновлення несучої здатності конструкції житлових будинків) | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0 | Планується виконати техобстеження, розробку ПКД (вул. Торгова, 48; вул. Торгова, 57).
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 50 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.4 | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.5 | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | Планується виконати капітальний ремонт 2 ліфтів.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1000 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.6 | Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 10000 | 0 | Планується виконати капітальний ремонт 33 покрівель.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 10000 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.7 | Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 5000 | 0 | Планується виконати капітальний ремонт вимощень та тротуарів 10 житлових будинків.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 5000 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.8 | Послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1300 | 0 | Планується виконати технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж 308 багатоповерхових житлових будинків
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1300 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.9 | Капітальні ремонти ОСББ | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 600 | 0 | Планується виконати капітальний ремонт 1 ліфта.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 600 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.10 | Поточні ремонти ОСББ | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 50 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.11 | Поточний ремонт тротуарів біля житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 0 | Планується виконати поточний ремонт 2 тротуарів біля житлових будинків.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 200 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.12 | Створення художньо-естетичних зображень (муралів) на фасаді житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.13 | Безперебійний доступ до мережі інтернет та технічне обслуговування системи відеоспостереження | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 312 | 26.46 | Технічне обслуговування системи відеоспостереження та доступу до мережі інтернет камер зовнішнього спостереження
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 312 | 26.46
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.14 | Видалення та санітарна обрізка дерев на прибудинкових територіях житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | Планується видалення дерев - 37 м.куб.; санітарна обрізка - 18 дерев.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.15 | Реконструкція скверів, парків, площ, міжквартальних територій територіальної громади міста Покров | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 276.4743 | 0 | Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію проєкту: «Реконструкція міжквартальної території з улаштуванням тротуарів та велодоріжок в 36 мікрорайоні м. Покров Дніпропетровської області» (коригування ПКД, експертиза, роботи)
|  |  |  | Державний бюджет | 276.4743 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.16 | Облаштування дитячих ігрових майданчиків | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1389 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1389 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.2.2 Підвищення якості питної води та надійності каналізаційних мереж
3.2.2.1 | Реконструкція водопровідних мереж та обладнання | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1997.5 | 55.8 | Зменшення втрат питної води, зменшення витрат електроенергії, підвищення якості послуги транспортування питної води
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 497.5 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 1500 | 55.8
3.2.2.2 | «Будівництво резервного водогону ПМКП «Покровводоканал» від насосної станції І підйому сел.Набережне до насосної станції ІІ підйому вул.Заводська, 2 | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 127566.549 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 127566.549 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.3 | Будівництво мережі водопроводу в с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва, МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1395.6786 | 0 | За рахунок субвенції з державного бюджету виконуються роботи (будуть завершені в 2022 році) з реалізації проєкту: «Будівництво водогону для підключення с.Шолохове Нікопольського району до мережі МКП "Покровводоканал" м. Покров Дніпропетровської області»
|  |  |  | Державний бюджет | 1395.6786 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.4 | Реконструкція очисних споруд каналізації МКП "Покровводоканал" | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 40532.1 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 40532.1 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.5 | Придбання спецтехніки: автоцистерни вакуумної асенизаційної промислової | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 4500 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 4500 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.6 | Водопостачання с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1200 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1200 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.7 | Створення матеріально технічної бази (придбання спецтехніки) | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 5500 | 0 | Мінітрактор- косарка, аератор-скарифікатор
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 5500 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 3.3 Забезпечення якості соціально-гуманітарних послуг на рівні провідних європейських стандартів
Завдання 3.3.1 Підвищення ефективності медичного обслуговування та соціального захисту
3.3.1.1 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт в амбулаторіях ЗПСМ КНП "ЦПМСД Покровської міської ради" | 2021-2023 | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради" | Загальний обсяг,у т.ч: | 550 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 550 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.3.2 Покращення умов для гармонійного розвитку особистості
3.3.2.1 | Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку якісними інклюзивними освітніми послугами | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 210.4 | 0 | Проведення закупівель засобів для осіб з особливими освітніми потребами припинено на період дії воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 195.5 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 14.9 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.2 | Капітальний ремонт та встановлення пожежної сигналізації КЗ СЗШ № 4 | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 30.8 | 30.8 | Придбано морозильні скрині та холодильник для шкіл.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 30.8 | 30.8
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.3 | Покращення матеріально-технічної бази дошкільних закладів | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 355.6 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 355.6 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.1.7 | Міська програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у м.Покров на 2016 – 2020 роки | 2021-2023 | ССД | Загальний обсяг,у т.ч: | 272400 | 0 | Станом на 31.03.2022 року на первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області перебуває 132 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Протягом звітного періоду 1 дитина залишилась без батьківського піклування, набула статусу дитини, позбавленої батьківського піклування та була влаштована під опіку. Знято з первинного обліку 4 дитини, з них 4 - досягли повноліття. На території Покровської міської територіальної громади функціонують 4 дитячих будинки сімейного типу, де виховується 27 дітей, 7 прийомних сімей, в яких виховується 13 дітей, 2 патронатні родини та комунальний заклад «Малий груповий будинок «Надія» Покровської міської ради Дніпропетровської області», де виховується 6 дітей. За звітний період службою у справах дітей спільно із суб’єктами соціальної роботи Покровської міської територіальної громади проведено 3 профілактичних рейди - «Діти вулиці». Метою рейдів є виявлення безпритульних та бездоглядних дітей, обстеження умов проживання дітей в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, проведення профілактичної роботи з батьками та дітьми. За результатами рейдів, бездоглядних та безпритульних дітей не виявлено. Станом на 31.03.2022 року на обліку дітей, що опинились у складних життєвих обставинах перебуває 16 дітей.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 272400 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 3, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 496062.1623 | 2681.17 | 0.5405%
|  |  |  | Державний бюджет | 2014.7433 | 0 | 0%
|  |  |  | Обласний бюджет | 179985.149 | 0 | 0%
|  |  |  | Міський бюджет | 312562.27 | 2170.97 | 0.6946%
|  |  |  | Інші джерела | 1500 | 510.2 | 34.01%
Стратегічна ціль 4 Розвиток людського потенціалу
Операційна ціль 4.1 Формування конкурентно-спроможного інтелектуального капіталу
Завдання 4.1.1 Сприяння розвитку інфраструктури підтримуючої бізнес
4.1.1.1 | Інформування центру зайнятості про наявність вільних робочих місць | 2021-2023 | роботодавці міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | У січні-червні 2022 році подано до ЦЗ 509 вакансії
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.2 | Професійне навчання безробітних у т.ч. безпосередньо на виробництві, зокрема з робітничих професій за індивідуальною та груповою формою навчання | 2021-2023 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, ДПТНЗ«Покровський ЦППРК», роботодавці | Загальний обсяг,у т.ч: | 1.8 | 0.08 | Проведено підвищення кваліфікації - 70 осіб, у т.ч. 7 осіб пройшли курси цільового призначення; 2 особи навчалися в ЦПТО навчання за професією «бармен» -1, розробка веб-сайтів -1, Всього охоплено навчанням 72 особи
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 1.7 | 0.08
4.1.1.3 | Впровадження професійного навчання за дуальної освітою, залучення ринкоутворюючих підприємств міста , як бази для виробничого навчання | 2021-2023 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, ДПТНЗ«Покровський ЦППРК». ринкоутчворюючі підприємства міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Навчання безробітних за дуальною формою в поточному році не проводилося
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.4 | Видача ваучерів на навчання окремим категоріям населення для оволодіння новою професією | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 150 | 0 | В поточному році ваучери на навчання не видавалися
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 150 | 0
4.1.1.5 | Організація тренінгів, вебінарів , профконсультації з метою оволодіння навичками , розкриття потенціалу та підвищення мотивації до працевлаштування | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | З початку року проведено 74 заходи в яких взяли участь 860 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.6 | Організація майстер класу"Сучасні джерела пошуку роботи" ознайомити з основними джерелами вакансій, особливостями опрацювання їх, перевагами та недоліками кожного джерела інформації. | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обланого центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | З початку року проведено 74 заходи в яких взяли участь 860 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 4.2 Здоровий та культурний розвиток населення
Завдання 4.2.1 Поліпшення умов для позашкільної освіти, та фізкультурно оздоровчої діяльності
4.2.1.1 | Проведення культурно-мистецьких заходів: концертів, фестивалів, урочистостей, майстер-класів, виставок | 2021-2023 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 55 | 0 | Проведено заходи до свят новорічно-різдвяного циклу, вечір романсу, заходи до Дня визволення від нацистських загарбників ,Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня єднання, Дня Героїв Небесної Сотні , Дня українського добровольця, заходи до Міжнародного дня рідної мови,Дня спротиву окупації АР Крим, річниці з дня народження Тараса Шевченка. Проведення майстер-класів з петриківського розпису, дозвілля молодших мешканців громади
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 55 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури (придбання комп'ютерної техніки, музичної апаратури,музичних інструментів, тощо) | 2021-2023 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 289 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 289 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.3 | Оновлення книжкогового фонду, підписка періодичних видань для КЗ "Централізована бібліотечна система" | 2021-2023 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 200 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.4 | Будівництво корту для бадмінтону в міському парку ім.Б.Мозолевського в м.Покров. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 900 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 900 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.5 | Будівництво спортивного майданчика біля будинку по вул. Курчатова, 10а в м. Покров. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.6 | Капітальний ремонт покрівлі КЗ "НВК № 1 " (дошкільне відділення) | 2022 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 746 | 0 | Підготовка технічної документації до укладання договору на виконання проекту
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 746 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.7 | Капітальний ремонт покрівлі КЗ "СЗШ № 9 " | 2022 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1492 | 0 | Підготовка технічної документації до укладання договору на виконання проекту
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1492 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.8 | Капітальний ремонт приміщення будівлі за адресою вул.Курчатова, 21 | 2022 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 9077 | 0 | Роботи по перехідному договору 2021-2022рр, припинено на період дії воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 9077 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 4, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 13410.8 | 0.08 | 0.0005965%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Міський бюджет | 13259 | 0 | 0%
|  |  |  | Інші джерела | 151.7 | 0.08 | 0.05274%
| Всього |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 509841.7623 | 2800.95 | 0.5494%
|  |  |  | Державний бюджет | 2014.7433 | 0 | 0%
|  |  |  | Обласний бюджет | 179985.149 | 0 | 0%
|  |  |  | Міський бюджет | 326115.27 | 2170.97 | 0.6657%
|  |  |  | Інші джерела | 1726.5 | 582.38 | 33.73%