## додаток1 звіт 2015
Додаток № 1 до рішення 5 сесії 7 скликання Орджонікідзевської міської ради
№___ від __________2016р.
Звіт про виконання ПЛАНУ ЗАХОДІВ з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку м.Орджонікідзе на період до 2020 року за 2015 рік.
№ з/п | Найменування заходів з реалізації завдань | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансових ресурсів у 2015р., тис.грн. |  |  | Хід виконання
|  |  |  | Джерела фінансування | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Стратегічна ціль 1 Подолання моноструктурності економіки
Операційна ціль 1.1 Створення умов для залучення інвестицій
Завдання 1.1.1 Підвищення ефективності планування, регулювання забудови міста та використання земельних ресурсів
1.1.1.1 | Оновлення Генерального плану міста | 2015 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 450 | 0 | Виконано 70% робіт з розроблення проектної документації ТОВ "Інститут "Харківпроект", продовжуються роботи з корегування та експертизи генерального плану, фінансування перенесено на 2016 рік, кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 450
Інші джерела
1.1.1.2 | Створення містобудівного кадастру | 2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.1.1.2 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж міста | 2015-2017 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 240 | 0 | Перенесено на 2016 рік. Кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 240
Інші джерела
1.1.1.3 | Виявлення землекористувачив без оформлення права користування землею, перевод їх на орендні відносини | 2015-2017 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Виявлено 6 суб'єктів госпадарювання, ведеться робота по переведенню на орендні відносини
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.1.1.4 | Визначення територій для приватної житлової забудови | 2015-2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Виділено 8 земельних ділянок для приватної житлової забудови
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.1.1.4 |  | 2015-2017 |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 1.1.2 Створення портфелю інвестиційних пропозицій
1.1.2.1 | Розробка проектів землеустрою на земельні ділянки вільні від забудови для проведення земельних торгів з продажу права оренди | 2015-2017 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 0 | Перенесено на 2016 рік. Кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 10
Інші джерела
1.1.2.2 | Проведення навчання посадових осіб підприємств, установ і організацій, підпорядкованих ОМС з питань розробки інвестиційних проектів | 2015-2017 | Виконком, комунальні підприємства та установи міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 5 | 0 | Он-лайн навчання пройшов головний спеціаліст з інвестиційної діяльності, отримав відповідний сертіфікат
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 2
|  |  |  | Інші джерела | 3
1.1.2.3 | Формування портфелю інвестиційних пропозицій | 2016-2017 | Виконком, комунальні підприємства та установи міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 1.1.3 . Просування інвестиційних пропозицій та проектів
1.1.3.1 | Розробка інвестиційних проектів | 2016-2017 | Виконком, комунальні підприємства та установи міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.1.3.2 | Участь в обласних та всеукраїнських конкурсах проектів розвитку місцевого самоврядування, інформування потенційних інвесторів про наявні інвестиційні можливості | 2016-2017 | Відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Операційна ціль 1.2 Підтримка розвитку бізнесу
Завдання 1.2.1 .Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва
1.2.1.1 | Надання одноразової допомоги на започаткування власного бізнесу | 2015-2017 | ОМЦЗ | Загальний обсяг,у т.ч: | 590 | 497.5 | 36 особи отримали одноразову допомогу для зайняття підприємницькою діяльністю
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 590 | 497.5
1.2.1.2 | Надання послуг з навчання на курсах "Основи бізнес планування" | 2015-2017 | ОМЦЗ, ПТУ | Загальний обсяг,у т.ч: | 9 | 13.6 | 45 осіб навчалися на курсах "Основи бізнем планування"
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 9 | 13.6
1.2.1.3 | Надання індивідуальних та групових консультацій та семінарів з питань започаткування та ведення бізнесу | 2015-2017 | ОМЦЗ, ОДПІ, відділи виконкому, ПФУ | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Проведено 71 індивідуальний прийом з питань організації та впровадження підприємницької діяльності. Проведено 17 семінарів для 93 безробітних які бажають відкрити власну справу.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.2.1.4 | Надання послуг з перенавчання за новою професією | 2015-2017 | ОМЦЗ, ПТУ | Загальний обсяг,у т.ч: | 164 | 87.1 | Проведено навчання 5 осіб, підвищення кваліфікації - 86 осіб, 45 осіб для відкриття власної справи, навчання робітничим професіям в ПТУ -59 осіб, Курси цільвого призначення-61 .Всього навчалося 256 осіб
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 164 | 87.1
1.2.1.5 | Видача ваучерів на навчання особам старше 45 років | 2015-2017 | ОМЦЗ | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 40.7 | Видано ваучер на навчання 10 особам. Оплачено 8 ваучерів
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 50 | 40.7
1.2.1.6 | Розміщення та оновлення актуальної інформації для розвитку підприємництва на веб- сайті та через місцеві ЗМІ | 2015-2017 | Відділ економіки | Загальний обсяг,у т.ч: | 30 | 29.7 | На веб-сайті ОМР розміщена інформація для інвесторів:перелік об’єктів, що підлягають приватизації,інвестиційна візитка міста, перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду. В Друкованих ЗМІ розміщено 92 інформаціі в 41 випуску
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 30 | 29.7
Інші джерела
Завдання 1.2.2.Сприяння розвитку інфраструктури, підтримуючої бізнес
1.2.2.1 | Підтримка створення громадських об’єднань підприємців, кредитних спілок, інформаційно-консультативних установ | 2015-2017 | Відділ економіки | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 1.2.3 .Удосконалення системи надання адміністративних послуг
1.2.3.1 | Інформаційне та організаційне забезпечення безперешкодного доступу до отримання адмінпослуг | 2015-2017 | ЦНАП | Загальний обсяг,у т.ч: | 125 | 41 | Виготовлено 65 тис. бланків для надання адміністративних послуг,придбано 2 комплекти компьютерного устаткування
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 125 | 41
Інші джерела
1.2.3.2 | Підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАП | 2015-2017 | ЦНАП | Загальний обсяг,у т.ч: | 1.5 | 1.5 | Відвідано 4 семінари за програмою "Діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання адмін. послуг, шляхи підвищення їх якості" та 2 семінари з питань надання адмін. послуг у сфері державної реєстрації речовихї прав на нерухоме майно
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 1.5 | 1.5
Інші джерела
Операційна ціль 1.3 Розвиток зовнішньої привабливості міста
Завдання 1.3.1.Удосконалення вулично-дорожньої мережі
1.3.1.1 | Ремонт автомобільних доріг та тротуарів міста та прилеглих селищ | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 1917.7 | 3140.4 | Виконано: кап. рем. вул. П. Тольтті, Петровського (3 030 м2) (924,8 тис. грн., МБ); вул. Тельмана (2757,8 м2) (1032,2 тис. грн. ОБ), пот. рем. по 25 вулицям (3 600 м2) (1183,4 тис. грн., МБ) 40 років Жовтня, 40 років України, Г.Середи, Горького, Гудзя, Жовтнева, І.Малки, Інтернаціоналістів, Калініна, Каховська, Кірова, Комсомольська, Котовського, П.Мирного, Партизанська, Петровського, Тельмана, Тикви, Чайкіной, Чехова, Чіатурська, Шатохіна та у с.П.Хутора ( Осипенка, Лермонтова,С.Лазо).
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 993.9 | 1032.2
|  |  |  | Міський бюджет | 923.8 | 2108.2
Інші джерела
1.3.1.2 | Освітлення доріг та вулиць міста та селищ | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 300 | 134.2 | Замінено 1709 лампи
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 300 | 134.2
Інші джерела
1.3.1.3 | Реконструкція зливової каналізації | 2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.3.1.3 | Встановлення та ремонт автобусних зупинок і оптимізація їх місць розташування | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 99 | 87.4 | Відремонтовано 6 зупинок: вул.Малки (2шт), вул. Лермонтова (2шт), вул. Інтернаціоналістів, вул. Л.Чайкіної.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 99 | 87.4
Інші джерела
1.3.1.5 | Придбання комбінованої дорожньої машини та самоскиду | 2016-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.3.1.4 | Впорядкування дорожніх знаків | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 199 | 50 | Відремонтовано 12 од. дорожних знаків
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 199 | 50
Інші джерела
Завдання 1.3.2.Благоустрій місць загального користування
1.3.2.1 | Озеленення міста | 2016-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.3.2.1 | Ремонт внутрішньо квартальних доріг | 2015-2017 | МКП "ЖЕО", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 428 | 650.2 | Виконаний поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг (1922м2) по вул.Зонова,8; вул.Калініна,79,67,59; вул.Л.Чайкіної,36,50; вул.Г "Правда",33,43,43а; вул.Курчатова,26,24,20,18,14,10а,10; вул.Дзержинського,1,3,9,11,15.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 288 | 650.2
|  |  |  | Інші джерела | 140
1.3.2.2 | Освітлення прибудинкових територій | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 55 | 448.7 | Замінено 1374 ламп, відремонтовано 330 ліхтарів, змонтовано нових світлоточок 22 шт. та до них змонтовано мереж 470 погоних метрів
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 55 | 448.7
Інші джерела
1.3.2.3 | Благоустрій парків та скверів | 2015-2017 | Комунальні підприємства та бюджетні установи | Загальний обсяг,у т.ч: | 20 | 35 | Проведено 7 загальноміських суботників, у т.ч. у парку ім. Калініна та у зоні відпочинку
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 20 | 35
1.3.2.4 | Ремонт та утримання громадських вбиралень | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 28.7 | Утримувались вбиральні: біля 35 ринку, біля стадіону, парк Калініна, біотуалет дитячого майданчику (Шевченко). Виготовлено ПКД на ремонт туалету
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 200 | 28.7
Інші джерела
1.3.2.5 | Встановлення урн для сміття на вулицях міста | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 5 | 0 | Кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 5
Інші джерела
1.3.2.7 | Реконструкція площі ім.І.Сірка | 2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
1.3.2.6 | Благоустрій та реконструкція основних вулиць та бульварів | 2015-2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 70 | 87 | Виконано благоустрій вул. Тольятті (150 м) з встановленням 10 декоративних освітлюваних торшерів
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет |  | 87
|  |  |  | Інші джерела | 70
1.3.2.7 | Забезпечення умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів загального користування | 2016-2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 100 | Збудовано 6 пандусів до об'єктів торгівлі
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела |  | 100
1.3.2.9 | Облаштування дитячих ігрових майданчиків | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", МКП "ЖЕО", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 70 | 249.3 | Встановлено 3 од. по вул. Котовсько, сел. Чортомлик (вул. Нахімова), Осипенко на суму 240 тис. грн. Роботи з монтажу - 9,3 тис. грн.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет |  | 9.3
|  |  |  | Інші джерела | 70 | 240
1.3.2.10 | Вшанування пам’яті воїнів загинувши в зоні АТО | 2015 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 47.2 | Встановлено 2 пам’ятників на могилах героїв та відкрито 2 пам’ятні дошки на Алеї Слави загиблим захисникам Україну в зоні АТО
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела |  | 47.2
| Стратегічна ціль 1, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 5038.2 | 5769.2 | 114.5%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 993.9 | 1032.2 | 103.9%
|  |  |  | Міський бюджет | 2928.3 | 3675.9 | 125.5%
|  |  |  | Інші джерела | 1116 | 1061.1 | 95.08%
Стратегічна ціль 2 Розвиток та збереження населення
Операційна ціль 2.1 Покращення умов для гармонійного розвитку особистості
Завдання 2.1.1 Оновлення та розвиток матеріально – технічної бази закладів дошкільної та загальної середньої освіти
2.1.1.1 | Будівництво прибудови до СЗШ №2 по вул. І Малки,15 м. Орджонікідзе їдальні, спортивного залу, актового залу | 2016-2018 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.1.1.2 | Оновлення технологічного електричного обладнання харчоблоків шкіл та дитячих садків (132 од.) | 2016-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.1.1.3 | Забезпечення сучасною комп’ютерною технікою загальноосвітніх шкіл в межах встановлених нормативів | 2016-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.1.1.4 | Облаштування спортивного майданчику на території КЗ «Ліцей». | 2016-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.1.1.5 | Ремонт бігових доріжок на стадіонах загальноосвітніх навчальних закладів | 2016-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.1.1.6 | Створення КЗ "НВК №2" на базі КДНЗ №18 та КЗ "СЗШ №2" | 2016 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.1.1.1 | Капітальний ремонт покрівель закладів освіти | 2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 791.6 | Виконано:КДНЗ №13 (375,5 м2), КДНЗ № 22(1035,6 м2), КЗ "СЗШ № 6"(300 м2.) СЗШ № 9 облаштування металевих фартухів на парапетах (53,9 тис. грн.)завершення кап. рем. 2014 р.
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет |  | 564.6
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 227
Інші джерела
Завдання 2.1.2 Поліпшення умов для позашкільної освіти, спортивної та фізкультурно-оздоровчої діяльності
2.1.2.1 | Капітальний ремонт гімнастичної зали КПНЗ «ДЮСШ» по вул. Тикви 2а з встановленням системи автономного опалення та гарячого водопостачання. | 2015-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 690.3 | Капремонт покрівлі (637,3 м2), облаштовано підвісну стелю з оновленням електроосвітленням , відремонтовано систему опалення (30,4), замінено вікна на енергозберігаючі (18 од.), замінено вхідні двері в тамбурах (3 од.), косметичний ремонт приміщень. За рахунок інших джерел: придбано фарбу, дзеркала, виконано фігурне ліплення герба та фарбування
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 200 | 673.3
|  |  |  | Інші джерела |  | 17
2.1.2.2 | Придбання спортивного обладнання та інвентарю | 2015-2017 | Управлінні освіти, спортивні клуби міста, відділ фізичної культури та спорту | Загальний обсяг,у т.ч: | 25 | 16 | Школи придбано м'ячі футбольні - 39 од., баскетбольні - 55 од.Дитячи садки придбані гімнастичні килимки, м'ячи ,скакалки
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 25 | 16
2.1.2.3 | Облаштування спортивного майданчику для дітей та дорослих з використанням його в зимовий період під ковзанку | 2015-2017 | відділ фізичної культури та спорту | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 2.1.3 Збереження духовних надбань та розвиток культурних традицій міста
2.1.3.1 | Відкриття центру збереження культурної спадщини в будівлі по вул. Г.Правда, 11а з переміщенням в нього експозицій міського народного історико-краєзнавчого музею ім. М.А.Занудька | 2016-2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.1.3.2 | Створення Інтернет-центрів в централізованій бібліотечній системі | 2016 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.1.3.3 | Придбання сучасного музичного обладнання, сценічних костюмів, оновлення музичних інструментів | 2016-2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.1.3.4 | Збереження та оновлення пам’ятників міста та меморіальних комплексів братських поховань | 2016-2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.1.3.1 | Проведення традиційних загальноміських культурно масових заходів | 2015-2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 130 | 471.2 | Проведення Дня Перемоги, свята випускників, Дня Прапора та Дня незалежності України, Днів селищ Чортомлик та Перевізські Хутори, Дня міста,свят новорічно-різдвяного циклу. Придбано штучну ялинку та ілюмінацію
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 30 | 191.2
|  |  |  | Інші джерела | 100 | 280
2.1.3.6 |  | 2015-2017 |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Операційна ціль 2.2 Підвищення ефективності медичного обслуговування та соціального захисту
Завдання 2.2.1 Покращення якості медичного обслуговування
2.2.1.1 | Створення системи заохочень для залучення молодих фахівців лікарів на роботу в закладах охорони здоров’я | 2016-2017 | КЗ "ЦМЛ"ДОР, КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.2.1.1 | Оновлення медичного обладнання, забезпечення медичним устаткуванням | 2015-2017 | КЗ "ЦМЛ"ДОР, КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 26.1 | Придбано: ваги для новонароджених "ІВУ 80", стоматологічний апарат (трансформатор) для плавлення металу, медичний компресор до наркозної станції
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 50 | 26.1
2.2.1.3 | Створення в КЗ "ЦМЛ"ДОР" відділення "Хоспіс" на 15 ліжок | 2017 | КЗ "ЦМЛ"ДОР | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.2.1.4 | Капітальний ремонт, укомплектування обладнанням та меблями і відкриття амбулаторії №3 ЗПСМ | 2016 | КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.2.1.5 | Укомплектування медичним обладнанням та меблями вже діючої мережі амбулаторій ЗПСМ | 2016-2017 | КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 2.2.2 Забезпечення соціальним захистом розширеного кола осіб, які потребують соціальної адаптації
2.2.2.1 | Облаштування будинку по вул. П. Тольятті,1, під дитячий будинок сімейного типу | 2016-2017 | служба у справах дітей | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет |  | 0
|  |  |  | Обласний бюджет |  | 0
Міський бюджет
Інші джерела
2.2.2.2 | Створення різнопрофільного Центру соціальної допомоги сім'ям, дітям та молоді на базі будівлі по вул. Л.Чайкіної,31 | 2016-2017 | служба у справах дітей | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет |  | 0
|  |  |  | Обласний бюджет |  | 0
Міський бюджет
Інші джерела
2.2.2.3 | Облаштування нового приміщення для Територіального центру соціального обслуговування | 2016-2017 | Терцентр, УПта СЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.2.2.4 | Проведення капітального ремонту будівлі управління праці та соціального захисту населення | 2016 | УПта СЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.2.2.1 | Виконання заходів програми "Соціальний супровід сімей/осіб, які опинилися в складних життевих обставинах" на 2015-2017роки | 2015 | ЦСССДМ | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 2.5 | Проведені заходи для дітей-інвалідів до дня Захисту дітей, соціальним супроводом було охоплено 59 сімей, в яких виховуються 106 дітей, та 1 особа, яка опинилась у СЖО. Станом на 01.01.16 року на обліку перебувають 52 сім’ї / 109 дітей
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела |  | 2.5
2.2.2.2 | Організація відпочинку та оздоровлення дітей | 2015 | Відділ у справах сім'ї та молоді | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 2708 | Оздоровлено 3714 дітей, що становить 90% від загальної кількості дітей. З них 1754 дітей пільгових категорій
|  |  |  | Державний бюджет |  | 30
|  |  |  | Обласний бюджет |  | 360
|  |  |  | Міський бюджет |  | 202
|  |  |  | Інші джерела |  | 2116
2.2.2.3 | Виконання заходів програми "Молодь Орджонікідзе" 2011-2015 роки | 2015 | Відділ у справах сім'ї та молоді | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 112.8 | Проведено 26 міських заходів з залучення майже 10 тисяч осіб. Роботає асоціація сімейних клубів міста -1,5тис сімей. Проведені заходи до Дня Молоді, Дня Конституції, Дня Незалежності України, Дня Знань, Дня туризму та Дня спорту. Пройшли патріотичні акції "Пліч о пліч" "Допоможемо бійцям АТО","Україна єдина", "Україна в моїм серці", "16 днів проти насильства",
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет |  | 42.8
|  |  |  | Інші джерела |  | 70
Операційна ціль 2.3 Підвищення комфортності проживання
Завдання 2.3.1 Покращення технічного стану житлових будинків
2.3.1.1 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків (м'яких та шиферних) | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2743 | 3457.7 | Виконано капремонт м'якої покрівлі на 14ж/б -12622м2 на суму 3226,4тис.грн. (Калініна 41,52,77,83; Шатохіна 7; Чіатурська 10; Газ."Правди" 1,7а,35; Г.Тикви 12; Л.Чайкіної 13,35; Партизанська 91а; Тельмана 1а); шиферної покрівелі на 2ж/б -1205м2 на суму 231,3 тис.грн (Горького,21, Комсомольская 6)
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 2500 | 3226.4
|  |  |  | Інші джерела | 243 | 231.3
2.3.1.2 | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 309 | 278.9 | Виконаний кап.ремонт фасадів на 3ж/б в обсязі - 2189м2 (Калинина 2,18; Горького 11)
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 309 | 278.9
2.3.1.3 | Капітальний ремонт ліфтового обладнання житлових будинків | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 92.5 | Виконано капітальний ремонт 2-х ліфтів у ж/б по вул.Зонова,18/1,2п.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 200 | 92.5
Інші джерела
2.3.1.4 | Заміна зношених внутрішньобудинкових інженерних мереж у житлових будинках | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 8.1 | Розроблена ПКД по заміні зношених внутрішньобудинкових мереж у ж/б №32 по вул.П.Тольятті
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 50 | 8.1
Інші джерела
2.3.1.5 | Відновлення несучої здібності конструкцій ж/б по вул.Петровського,58 | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 0 | Кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 10
Інші джерела
2.3.1.6 | Благоустрій прибудинкових територій | 2015-2017 | МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 110 | 3.9 | Установлення лавок біля під'їздів ж/б по вул.Петровського 54, вул.Тельмана 13
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 10
|  |  |  | Інші джерела | 100 | 3.9
2.3.1.7 | Розробка документації з визначення прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків | 2016 | відділ архитектури, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.3.1.8 | Усунення причин підтоплення житлових будинків 35,36 мікрорайонів каналізаційними стоками | 2017 | відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.3.1.9 | Ліквідація підтоплення ґрунтовими водами житлових будинків приватного сектору приміських селищ | 2017-2020 | відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 2.3.2 Підвищення якості питної води та надійності каналізаційних мереж
2.3.2.1 | Реконструкція блоку фільтрів та відстійників на насосно-фільтрувальній станції | 2015-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 0 | Через відсутність джерел фінансування , коригування кошторисної частини ПКД не проводилось
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 10
2.3.2.2 | Заміна зношених водопровідних та каналізаційних мереж на пластикові | 2015-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 230.5 | 51.6 | Замінено 0,8 км водопровідних мереж
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 230.5 | 51.6
2.3.2.3 | Розробка проекту будівництва резервного водоводу | 2016-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.3.2.3 | Оновлення парку техніки МКП "ВУВКГ" | 2015 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 3585.3 | Придбано екскаватор-навантажувач Hyundai H940S
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет |  | 3585.3
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 2.3.3 Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов
2.3.3.1 | Створення бази даних вільного житла, щоквартальне її оновлення | 2015-2017 | ВОРЖ , МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | До створеної бази даних вільного житла занесено 189 квартир
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.3.3.2 | Проведення заходів щодо повернення покинутих приватизованих квартир у власність громади | 2015-2017 | ВОРЖ , МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2 | 0 | До прокуратури передано 11 адрес пустуючих приватизованих квартир з метою подальшої передачі до суду для визнання спадщини відумерлою
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 2
2.3.3.3 | Розподілення житла громадянам, які перебувають на квартирному обліку. Забезпечення соціальним житлом | 2015-2017 | ВОРЖ , МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | надано житло громадянам, які перебували на квартирному обліку (7 квартир); надано житло громадянам, які перебували на соціальному квартирному обліку (4 квартири)
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
| Стратегічна ціль 2, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 4069.5 | 12296.5 | 302.2%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 30
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 4509.9
|  |  |  | Міський бюджет | 3000 | 4663.3 | 155.4%
|  |  |  | Інші джерела | 1069.5 | 3093.3 | 289.2%
Стратегічна ціль 3 Підвищення рівня безпеки життя
Операційна ціль 3.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля
Завдання 3.1.1 Зменшення екологічного навантаження на територію міста
3.1.1.1 | Реконструкція системи водопостачання водоочисної станції з переводом на знезараження питної води гіпохлоритом натрію та ультрафіолетом | 2016-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.1.1.1 | Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 | 2015-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 198 | 0 | Кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 198
3.1.1.3 | Реконструкція очисних споруд каналізації | 2016-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.1.1.2 | Встановлення 2-х точок контролю за радіаційним станом міста програмно-технічного комплексу «Атлант» | 2015-2017 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 19 | 0 | кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 19
Інші джерела
3.1.1.3 | Введення в експлуатацію системи пилогазоочисних пристроїв Богданівської збагачувально-агломераційної фабрики | 2014-2015 | ПАТ "ОГЗК" | Загальний обсяг,у т.ч: | 58784.9 | 69909 | Введено в експлуатацію
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 58784.9 | 69909
3.1.1.4 | Розроблення Правил приймання стічних вод у ливневу мережу міста | 2015-2017 | УЖКГ та Б,МКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 58.4 | 0 | Кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 58.4
Інші джерела
3.1.1.7 | Паспортизація зелених насаджень | 2015-2017 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.1.1.5 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2015-2020 | УЖКГ та Б, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 204.9 | Ліквідовано 345 стихійних сміттєзвалищ об'ємом 1553 м3
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет |  | 106.3
|  |  |  | Інші джерела |  | 98.6
Завдання 3.1.2 Поліпшення управління промисловими відходами
3.1.2.1 | Будівництво цеху переробки шламів | 2014-2015 | ПАТ "ОГЗК" | Загальний обсяг,у т.ч: | 14740 | 13266 | Завершено на 90%
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 14740 | 13266
Завдання 3.1.3 Реформування системи поводження з твердими побутовими відходами
3.1.3.1 | Реконструкція полігону ТПВ у відповідності до установлених стандартів та схеми санітарного очищення міста | 2015-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 274.1 | 214 | ПКД у розробці (виконано на 90%)
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 274.1 | 214
Інші джерела
3.1.3.2 | Упровадження системи роздільного збирання та сортування накопичених побутових відходів | 2016-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.1.3.3 | Оновлення парку спецтехніки ОМКП "Саночистка" | 2016-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.1.3.2 | Придбання контейнерів для збору сміття | 2015-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 98 | 35.5 | придбано 12 контейнерів
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 98 | 35.5
Інші джерела
3.1.3.5 | Сприяння використанню відходів у якості вторинної сировини | 2015-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 3.1.4 Формування екологічної культури населення
3.1.4.1 | Залучення 4,5 тис. вихованців до проведення уроків з екології, виховних заходів, участі в експерементальній діяльності за проектом "Сталий розвиток" | 2015-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 2 | 1.5 | Проведено уроки з екології у 8 одинадцатіх класах (188 учнів), науково-дослідна робота в Ліцеї та СЗШ №9(827 учнів), 20 учнів взяли участь в міських та обласних олімпіадах з екології
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 2 | 1.5
Операційна ціль 3.2 Підвищення енергоефективності та енергозбереження
Завдання 3.2.1 Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
3.2.1.1 | Реконструкція системи опалення КДНЗ №21 по вул. Л.Чайкиної, 10 | 2015-2016 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0 | Кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 50 | 0
Інші джерела
3.2.1.2 | Заміна старих дерев’яних віконних рам у закладах освіти на нові енергозберігаючі | 2016-2020 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 52.5 | Встановлено 22 вікна (КДНЗ №21 - 3 од., №22 - 16 од., НВК№1 - 1 од., СЗШ №9 - 2 од.)
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
|  |  |  | Інші джерела |  | 52.5
3.2.1.3 | Проведення енергоаудиту об'єктів комунальної власності, житлових будинків | 2016-2017 | УЖКГ таБ, комунальні підприємства та бюджетні установи | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.1.4 | Впровадження "датчиків руху" в освітленні місць загального користування ж/б | 2016-2017 | УЖКГ таБ, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.1.5 | Впровадження світлодіодного освітлення вулиць та територій комунальних підприємств та закладів | 2016-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Міськсвітло", комунальні підприємства та заклади | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.1.6 |  | 2015-2020 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 3.2.2 Децентралізація теплозабезпечення міста
3.2.2.1 | Утеплення зовнішніх стін торцевих квартир та підвалів в будинках, відключенних від центрального опалення | 2016-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.1 | Автономне теплопостачання НВК №1 по вул..Калініна,35. Реконструкція приміщення теплиці під мінікотельню | 2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 2000 | 6.9 | Перераховано кошторисну частину ПКД та проведена експертиза. Кошти перерозподілено
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 572 | 6.9
|  |  |  | Інші джерела | 1428
3.2.2.3 | Автономне опалення приміщення Управління освіти по вул. Калініна,7.Встановлення модульної теплогенераторної. | 2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.4 | Будівництво автономної системи опалення та гарячого водопостачання БТДЮ по вул. Калініна, 5 | 2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.5 | Будівництво автономної системи опалення та гарячого водопостачання ДЮСШ по вул. Горького,12 | 2016 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.6 | Переведення на автономне опалення та гаряче водопостачання будівлі виконавчого комітету | 2017 | виконком | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.7 | Переведення будівлі міліції на автономну систему опалення | 2017 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.8 | Переведення на автономне опалення та гаряче водопостачання закладів охорони здоров"я | 2016-2017 | КЗ "ЦМЛ"ДОР, КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.9 | Забезпечення автономним опаленням та гарячим водопостачанням дитячої школи мистецтв та бібліотек | 2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.2.10 | Встановлення автономного опалення в приміщені управліннія праці та соціального захисту населення | 2016 | УП та СЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 3.2.3 Розвиток альтернативної енергетики
3.2.3.1 | Створення банку даних земельних ділянок, придатних для розміщення об’єктів альтернативної енергетики за її видами | 2015-2017 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не розпочато
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.3.2 | Розробка проектів з впровадження альтернативного енергозабезпечення на об’єктах комунальної власності | 2016-2017 | комунальні підприємства та бюджетні установи | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Операційна ціль 3.3 Забезпечення громадського порядку
Завдання 3.3.1 Забезпечення доступності населення до органів правопорядку
3.3.1.1 | Проведення ремонту приміщень дільничних пунктів по вул. Київська, Калініна, Г.Правди. | 2016-2017 | МВУМВС | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.3.1.2 | Оснащення дільничних пунктів оргтехнікою, засобами зв’язку | 2016-2017 | МВУМВС | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
Завдання 3.3.2 Підвищення ефективності профілактики й боротьби зі злочинністю
3.3.2.1 | Розробка та впровадження програми відео спостереження за територією міста з залученням зацікавлених суб’єктів господарювання | 2016 | МВУМВС | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
3.3.2.2 | Ремонт приміщення ізолятора тимчасового тримання | 2017 | МВУМВС | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
| Стратегічна ціль 3, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 76224.4 | 83690.3 | 109.8%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1071.5 | 362.7 | 33.85%
|  |  |  | Інші джерела | 75152.9 | 83327.6 | 110.9%
| Всього |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 85332.1 | 101756 | 119.2%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 30
|  |  |  | Обласний бюджет | 993.9 | 5542.1 | 557.6%
|  |  |  | Місцевий бюджет | 6999.8 | 8701.9 | 124.3%
|  |  |  | Інші джерела | 77338.4 | 87482 | 113.1%
| Секретар міської ради | [5 empty] | А.І.Пастух

## додаток 2 план 2016-17
Додаток № 2 до рішення 5 сесії 7 скликання Орджонікідзевської міської ради
№1 від 26.02.2016р.
ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації у 2016-2017 роках Стратегії розвитку м.Орджонікідзе на період до 2020 року
№ з/п | Найменування заходів з реалізації завдань | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансових ресурсів у 2016-2017роках, тис.грн. |  |  |  |  | Очікувані результати
|  |  |  | Джерела фінансування | 2016-2017 | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9
Стратегічна ціль 1 Подолання моноструктурності економіки
Операційна ціль 1.1 Створення умов для залучення інвестицій
Завдання 1.1.1 Підвищення ефективності планування, регулювання забудови міста та використання земельних ресурсів
1.1.1.1 | Оновлення Генерального плану міста | 2015-2016 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 385 | 0 | 385 | 0 | Розвиток,планування,використання територій,удосконалення соціальної інфраструктури,створення умов для повноцінного життєвого середовища,залучення інвесторів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 385 |  | 385
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.1.1.2 | Створення містобудівного кадастру | 2016-2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | 0 | 100 | О'бєднання в одній автоматизованій системі даних містобудівного та земельного кадастрів міста. Створення сприятливих умов для життєдіяльності громадян міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.1.1.3 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж міста | 2015-2017 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 240 | 0 | 0 | 240 | Підвищення ефективності використання земельних ресурсів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 240 |  |  | 240
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.1.1.4 | Виявлення землекористувачив без оформлення права користування землею, перевод їх на орендні відносини | 2015-2017 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Збільшення надходжень до міського бюджету
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.1.1.5 | Визначення територій для приватної житлової забудови | 2015-2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення сприятливих умов для життєдіяльності громадян міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.1.1.4 |  | 2015-2017 |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 1.1.2 Створення портфелю інвестиційних пропозицій
1.1.2.1 | Розробка проектів землеустрою на земельні ділянки вільні від забудови та під об'єктами комунальної власності | 2015-2017 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 268.3 | 0 | 168.3 | 100 | Залучення інвесторів на територію міста, розвиток економіки, збільшення надходжень до міського бюджету
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 268.3 |  | 168.3 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.1.2.2 | Проведення навчання посадових осіб підприємств, установ і організацій, підпорядкованих ОМС з питань розробки інвестиційних проектів | 2015-2017 | Виконком, комунальні підприємства та установи міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 12 | 0 | 6 | 6 | Напрацювання навиків написання інвестиційних проектів за сучасними вимогами
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 6 |  | 3 | 3
|  |  |  | Інші джерела | 6 |  | 3 | 3
1.1.2.3 | Формування портфелю інвестиційних пропозицій | 2016-2017 | Виконком, комунальні підприємства та установи міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Визначення ідей інвестиційних пропозицій
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 1.1.3 . Просування інвестиційних пропозицій та проектів
1.1.3.1 | Розробка інвестиційних проектів | 2016-2017 | Виконком, комунальні підприємства та установи міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 30 | 0 | 15 | 15 | Оформлення інвестиційних ідей в інвестиційні проекти з урахуванням вимог інвесторів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 20 |  | 10 | 10
|  |  |  | Інші джерела | 10 |  | 5 | 5
1.1.3.2 | Участь в обласних та всеукраїнських конкурсах проектів розвитку місцевого самоврядування, інформування потенційних інвесторів про наявні інвестиційні можливості | 2016-2017 | Відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 20 | 0 | 10 | 10 | Залучення додаткових джерел фінансування місцевих ініціатив розвитку
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 20 |  | 10 | 10
|  |  |  | Інші джерела | 0
Операційна ціль 1.2 Підтримка розвитку бізнесу
Завдання 1.2.1 .Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва
1.2.1.1 | Надання одноразової допомоги на започаткування власного бізнесу | 2015-2017 | ОМЦЗ | Загальний обсяг,у т.ч: | 1295 | 0 | 645 | 650 | Отримають одноразову виплату допомоги по безробіттю 38 осіб щороку
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 1295 |  | 645 | 650
1.2.1.2 | Надання послуг з навчання на курсах "Основи бізнес планування" | 2015-2017 | ОМЦЗ, ПТУ | Загальний обсяг,у т.ч: | 30 | 0 | 15 | 15 | Навчання на курсах 35 осіб з числа безробітних, які бажають започаткувати власну справу
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 30 |  | 15 | 15
1.2.1.3 | Надання індивідуальних та групових консультацій та семінарів з питань започаткування та ведення бізнесу | 2015-2017 | ОМЦЗ, ОДПІ | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Мотивація безробітних до відкриття власного бізнесу, підвищення обізнаності субєктів господарювання з питань ведення бізнесу, щорічно 72 особи
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.2.1.4 | Надання послуг з перенавчання за новою професією | 2015-2017 | ОМЦЗ, ПТУ | Загальний обсяг,у т.ч: | 351.5 | 0 | 171.5 | 180 | Отримання нових професій на курсах цільового призначення, 90 осіб щорічно
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 351.5 |  | 171.5 | 180
1.2.1.5 | Видача ваучерів на навчання особам старше 45 років | 2015-2017 | ОМЦЗ | Загальний обсяг,у т.ч: | 86 | 0 | 41 | 45 | Отримання нових професій особіми не конкурентноздатними на ринку праці за віком, по 10 осіб щорічно
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 86 |  | 41 | 45
1.2.1.6 | Розміщення та оновлення актуальної інформації для розвитку підприємництва на веб- сайті та через місцеві ЗМІ | 2015-2017 | Відділ економіки | Загальний обсяг,у т.ч: | 85 | 0 | 40 | 45 | Інформаційна підтримка розвитку малого та среднього бізнесу, участь міських суб'єктів господарювання в обласних та державних заходах
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 85 |  | 40 | 45
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 1.2.2.Сприяння розвитку інфраструктури, підтримуючої бізнес
1.2.2.1 | Підтримка створення громадських об’єднань підприємців, кредитних спілок, інформаційно-консультативних установ | 2015-2017 | Відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Посилення громадської активності підприємців
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 1.2.3 .Удосконалення системи надання адміністративних послуг
1.2.3.1 | Інформаційне та організаційне забезпечення безперешкодного доступу до отримання адмінпослуг | 2015-2017 | ЦНАП | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | 50 | 50 | Впровадження надання адмінпослуг з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  | 50 | 50
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.2.3.2 | Підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАП | 2015-2017 | ЦНАП | Загальний обсяг,у т.ч: | 7 | 0 | 3 | 4 | Покращення якості надання адмінпослуг, підвищення кваліфікації адміністраторів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 7 |  | 3 | 4
|  |  |  | Інші джерела | 0
Операційна ціль 1.3 Розвиток зовнішньої привабливості міста
Завдання 1.3.1.Удосконалення вулично-дорожньої мережі
1.3.1.1 | Ремонт автомобільних доріг та тротуарів міста та прилеглих селищ | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 4320 | 0 | 2020 | 2300 | Забезпечення безпечних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 4320 |  | 2020 | 2300
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.1.2 | Освітлення доріг та вулиць міста та селищ | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0 | 200 | 300 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 |  | 200 | 300
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.1.3 | Реконструкція зливової каналізації | 2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 250 | 0 | 100 | 150 | Забезпечення безперешкодного відводу кліматичних опадів з вулиць міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 250 |  | 100 | 150
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.1.4 | Встановлення та ремонт автобусних зупинок і оптимізація їх місць розташування | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 300 | 0 | 150 | 150 | Забезпечення безпеки дорожнього руху, створення комфортних умов для пасажирів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 300 |  | 150 | 150
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.1.5 | Придбання механізмів, комбінованої дорожньої машини та самоскиду | 2016-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 1360 | 0 | 60 | 1300 | Покращення якості утримання об’єктів благоустрою
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1300 |  |  | 1300
|  |  |  | Міський бюджет | 60 |  | 60
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.1.6 | Впорядкування дорожніх знаків | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 175 | 0 | 115 | 60 | Забезпечення безпеки дорожнього руху
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 60 |  |  | 60
|  |  |  | Інші джерела | 115 |  | 115
Завдання 1.3.2.Благоустрій місць загального користування
1.3.2.1 | Озеленення міста | 2016-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Покращення естетичного вигляду міста, створення комфортних умов для мешканців
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.2.1 | Ремонт внутрішньо квартальних доріг і тротуарів | 2015-2017 | МКП "ЖЕО", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 2560 | 0 | 1260 | 1300 | Створення умов для безпечного руху транспорту та пересування громадян на прибудинкових територіях
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2560 |  | 1260 | 1300
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.2.2 | Освітлення прибудинкових територій | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 220 | 0 | 100 | 120 | Створення безпечних та комфортних умов в місцях проживання громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 220 |  | 100 | 120
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.2.3 | Благоустрій парків та скверів | 2015-2017 | Комунальні підприємства та бюджетні установи, УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 10248 | 0 | 10218 | 30 | Створення умов для комфортного відпочинку громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 10000 |  | 10000
|  |  |  | Міський бюджет | 218 |  | 218
|  |  |  | Інші джерела | 30 |  |  | 30
1.3.2.4 | Ремонт та утримання громадських вбиралень | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 600 | 0 | 300 | 300 | Забезпечення дотримання санітарних норм, створення комфортних умов для громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 600 |  | 300 | 300
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.2.6 | Встановлення урн для сміття на вулицях міста | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення умов для підтримання чистоти на вулицях міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.2.5 | Реконструкція площі ім.І.Сірка | 2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 2200 | 0 | 2200 | 0 | Створення комфортних умов для повноцінного життєвого середовища громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 2200 |  | 2200
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.2.6 | Благоустрій та реконструкція основних вулиць та бульварів | 2015-2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 17970 | 0 | 17970 | 0 | Підвищення естетичної привабливості міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 17800 |  | 17800
|  |  |  | Міський бюджет | 170 |  | 170
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.2.7 | Забезпечення умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів загального користування | 2016-2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | 50 | 50 | Створення комфортних умов для людей з обмеженими фізичними можливостями
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 100 |  | 50 | 50
1.3.2.8 | Облаштування дитячих ігрових майданчиків | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", МКП "ЖЕО", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 0 | 100 | 100 | Покращення умов для проведення активного відпочинку дітей
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  | 50 | 50
|  |  |  | Інші джерела | 100 |  | 50 | 50
| Стратегічна ціль 1, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 44012.8 | 0 | 36392.8 | 7620
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 31300 | 0 | 30000 | 1300
|  |  |  | Міський бюджет | 10589.3 | 0 | 5297.3 | 5292
|  |  |  | Інші джерела | 2123.5 | 0 | 1095.5 | 1028
Стратегічна ціль 2 Розвиток та збереження населення
Операційна ціль 2.1 Покращення умов для гармонійного розвитку особистості
Завдання 2.1.1 Оновлення та розвиток матеріально – технічної бази закладів дошкільної та загальної середньої освіти
2.1.1.1 | Будівництво прибудови до СЗШ №2 по вул. І Малки,15 м. Орджонікідзе їдальні, спортивного залу, актового залу | 2016-2018 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення умов для отримання якісної освіти, покращення навчального процесу. Забезпечення навчання дітей за місцем проживання та завантаження школи до проектної потужності.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.1.2 | Оновлення технологічного електричного обладнання харчоблоків шкіл та дитячих садків (132 од.) | 2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 700 | 0 | 0 | 700 | Покращення якості харчування дітей в закладах освіти
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 700 |  |  | 700
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.1.3 | Капітальний ремонт покрівель закладів освіти | 2015-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1300 | 0 | 500 | 800 | Забезпечення умов для навчального та виховного процесів, збереження будівель та майна.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1300 |  | 500 | 800
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.1.4 | Реконструкція ганку будівлі КДНЗ №21 м. Орджонікідзе Дніпропетровської області по вул. Л.Чайкіної, 10. Облаштування пандусом. | 2016-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0 | 0 | 50 | Забезпечення безперешкодного доступу до закладу для людей з обмежиними можливостями
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 50 |  |  | 50
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.1.5 | Ремонт бігових доріжок на стадіонах загальноосвітніх навчальних закладів | 2016-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | 0 | 100 | Створення безпечних умов для організації спортивно-масової роботи та проведення уроків фізичної культури
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.1.6 | Створення КЗ "НВК №2" на базі КДНЗ №18 та КЗ "СЗШ №2" | 2016 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Оптимізація мережі закладів освіти для задоволення потреб в дошкільній освіті мешканців с. Руднік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 2.1.2 Поліпшення умов для позашкільної освіти, спортивної та фізкультурно-оздоровчої діяльності
2.1.2.1 | Підтримка дитячих спортивних клубів міста | 2015-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 650 | 0 | 300 | 350 | Забезпечення умов для всебічного спортивного виховання молоді міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 650 |  | 300 | 350
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.2.2 | Придбання спортивного обладнання та інвентарю | 2015-2017 | Управлінні освіти, спортивні клуби міста, відділ у справах сім'ї молоді та спорту | Загальний обсяг,у т.ч: | 80 | 0 | 35 | 45 | Збільшення кількості осіб,залучених до фізичної культури та спорту, покращення умов проведення учбово-тренувального процесу, підвищення умов техніки безпеки при проведенні занять та тренувань
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 80 |  | 35 | 45
2.1.2.3 | Проведення фізкульурних та спортивних заходів | 2015-2017 | відділ у справах сім'ї молоді та спорту | Загальний обсяг,у т.ч: | 262 | 0 | 112 | 150 | Розвиток та популярізація фізичної кільтури та спорту, забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 182 |  | 82 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 80 |  | 30 | 50
Завдання 2.1.3 Збереження духовних надбань та розвиток культурних традицій міста
2.1.3.1 | Відкриття центру збереження культурної спадщини з переміщенням в нього експозицій міського народного історико-краєзнавчого музею ім. М.А.Занудька | 2016-2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 162.1 | 0 | 42.1 | 120 | Збереження історичних цінностей та культурної спадщини міста, забезпечення доступності городян міста до історичної спадщини
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 132.1 |  | 32.1 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 30 |  | 10 | 20
2.1.3.2 | Створення Інтернет-центрів в централізованій бібліотечній системі | 2016 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Залучення широкого кола читачів, розширення послуг мережі централізованої бібілотченої системи
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.3.2 | Придбання сучасного музичного обладнання, сценічних костюмів, оновлення музичних інструментів | 2016-2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 145 | 0 | 85 | 60 | Організація повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку, культурного розвитку населення
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 125 |  | 75 | 50
|  |  |  | Інші джерела | 20 |  | 10 | 10
2.1.3.3 | Збереження та оновлення пам’ятників міста та меморіальних комплексів братських поховань | 2016-2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 520 | 0 | 220 | 300 | Забезбечення вшанування історичного минулого, проведення тематичних заходів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 520 |  | 220 | 300
2.1.3.4 | Проведення традиційних загальноміських культурно масових заходів | 2015-2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 1090 | 0 | 460 | 630 | Виховання любові та поваги до рідного краю, традицій українського народу, почуття патріотизму, громадянської гідності, створення сприятливого іміджу міста за його межами
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 340 |  | 160 | 180
|  |  |  | Інші джерела | 750 |  | 300 | 450
2.1.3.6 |  | 2015-2017 |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Операційна ціль 2.2 Підвищення ефективності медичного обслуговування та соціального захисту
Завдання 2.2.1 Покращення якості медичного обслуговування
2.2.1.1 | Створення системи заохочень для залучення молодих фахівців лікарів на роботу в закладах охорони здоров’я | 2016-2017 | КЗ "ЦМЛ"ДОР, КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Підвищення рівня забезпеченності лікарями медичних закладів, зменьшення черг до лікарів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.2.1.2 | Оновлення медичного обладнання, забезпечення медичним устаткуванням | 2015-2017 | КЗ "ЦМЛ"ДОР, КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 180 | 0 | 30 | 150 | Покращення медичного обслуговування населення
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 80 |  | 30 | 50
2.2.1.3 | Створення в КЗ "ЦМЛ"ДОР" відділення "Хоспіс" на 15 ліжок | 2017 | КЗ "ЦМЛ"ДОР | Загальний обсяг,у т.ч: | 8000 | 0 | 0 | 8000 | Покращення якості життя невиліковно хворим
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 7000 |  |  | 7000
|  |  |  | Міський бюджет | 800 |  |  | 800
|  |  |  | Інші джерела | 200 |  |  | 200
2.2.1.4 | Капітальний ремонт, укомплектування обладнанням та меблями амбулаторії №3 ЗПСМ | 2016 | КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 350 | 0 | 350 | 0 | Забезпечення доступності до медичних послуг за місцем проживання хворих
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 350 |  | 350
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.2.1.5 | Укомплектування медичним обладнанням та меблями вже діючої мережі амбулаторій ЗПСМ | 2016-2017 | КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 0 | 200 | 0 | Покращення умов медичного обслуговування населення та роботи медичних працівників
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 200 |  | 200
Завдання 2.2.2 Забезпечення соціальним захистом розширеного кола осіб, які потребують соціальної адаптації
2.2.2.1 | Створення дитячого будиноку сімейного типу | 2016-2017 | служба у справах дітей | Загальний обсяг,у т.ч: | 750 | 0 | 0 | 750 | Забезпечення 20 дітей, позбавлених батьківського піклування, належними умовами проживання та виховання в родині; зменшення кількості дітей, які виховуються в державних закладах
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 600 |  |  | 600
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 50 |  |  | 50
2.2.2.2 | Створення різнопрофільного Центру соціальної допомоги сім'ям, дітям та молоді на базі будівлі по вул. Л.Чайкіної,31 | 2016-2017 | служба у справах дітей | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення нормального психологічного клімату в сім'ї, запобігання проявам жорстокості та насилля; зменшення кількість соціальних сиріт
|  |  |  | Державний бюджет | 0 |  | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 |  | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.2.2.3 | Облаштування нового приміщення для Територіального центру соціального обслуговування | 2016-2017 | Терцентр, УПта СЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 2240 | 0 | 0 | 2240 | Забезпечення цілодобового соціального обслуговування непрацездатних осіб. Попередження у місті бездомності та безпритульності. Соціально-психологічна адаптація інвалідів . Впровадження інноваційних соціальних послуг
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1820 |  |  | 1820
|  |  |  | Міський бюджет | 220 |  |  | 220
|  |  |  | Інші джерела | 200 |  |  | 200
2.2.2.4 | Проведення капітального ремонту будівлі управління праці та соціального захисту населення | 2016 | УПта СЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 900 | 0 | 0 | 900 | Покращення умов надання соціальних послуг
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 800 |  |  | 800
|  |  |  | Інші джерела | 100 |  |  | 100
Операційна ціль 2.3 Підвищення комфортності проживання
Завдання 2.3.1 Покращення технічного стану житлових будинків
2.3.1.1 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків (м'яких та шиферних) | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 8000 | 0 | 4000 | 4000 | покращення умов проживання мешканців у житлових будинках
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 8000 |  | 4000 | 4000
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.1.2 | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 825 | 0 | 525 | 300 | покращення естетичного вигляду житлових будинків та їх технічого стану
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 825 |  | 525 | 300
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.1.3 | Капітальний ремонт ліфтового обладнання житлових будинків | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0 | 200 | 300 | Продовження терміну служби ліфтового обладнання, забезпечення безпеки користування ліфтами
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 |  | 200 | 300
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.1.4 | Заміна зношених внутрішньобудинкових інженерних мереж у житлових будинках | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 600 | 0 | 100 | 500 | зменьшення аварійності інженерних мереж, збереження конструкції будівель
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 600 |  | 100 | 500
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.1.5 | Відновлення несучої здібності конструкцій ж/б | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 170 | 0 | 70 | 100 | Запобігання руйнування житлового будинку
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 170 |  | 70 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.1.6 | Благоустрій прибудинкових територій | 2015-2017 | МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 20 | 0 | 10 | 10 | створиння сприятливих умови на подвір'ях житлових будинків
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 20 |  | 10 | 10
2.3.1.7 | Розробка документації з визначення прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків | 2016 | відділ архитектури, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Сприяння утворенню ОСББ, забезпечення прозорості встановлення тарифів на житлові посуги
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.1.7 | Усунення причин підтоплення житлових будинків 35,36 мікрорайонів каналізаційними стоками | 2017 | відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 1100 | 0 | 0 | 1100 | Запобігання руйнування житлових будинків, забезпечення санітарних норм
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1000 |  |  | 1000
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.1.8 | Ліквідація підтоплення ґрунтовими водами житлових будинків приватного сектору приміських селищ | 2017-2020 | відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 1100 | 0 | 0 | 1100 | Створення безпечних умов для проживання громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1000 |  |  | 1000
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 2.3.2 Підвищення якості питної води та надійності каналізаційних мереж
2.3.2.1 | Реконструкція блоку фільтрів та відстійників на насосно-фільтрувальній станції | 2015-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | 100 | 0 | Покращення якості питної води
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 50 |  | 50
|  |  |  | Інші джерела | 50 |  | 50
2.3.2.2 | Заміна зношених водопровідних та каналізаційних мереж на пластикові | 2015-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 3470 | 0 | 120 | 3350 | Зменшення кількості аварійних ділянок, понаднормових витрат води,покращення якості питної води,енергозбереження
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 3000 |  |  | 3000
|  |  |  | Міський бюджет | 160 |  | 60 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 310 |  | 60 | 250
2.3.2.3 | Розробка проекту будівництва резервного водоводу | 2016-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 11000 | 0 | 0 | 11000 | Забезпечення безперебійної подачі води на місто, запобігання техногенної катастрофи.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 9600 |  |  | 9600
|  |  |  | Міський бюджет | 800 |  |  | 800
|  |  |  | Інші джерела | 600 |  |  | 600
2.3.2.4 |  | 2016-2017 |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 2.3.3 Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов
2.3.3.1 | Оновлення бази даних вільного житла | 2015-2017 | ВОРЖ , МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Підвищення ефективності використання житлового фонду
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.3.2 | Проведення заходів щодо повернення покинутих приватизованих квартир у власність громади | 2015-2017 | ВОРЖ , МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 4 | 0 | 2 | 2 | Збільшення кількості квартир у власності територіальної громади
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 4 |  | 2 | 2
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.3.3 | Розподілення житла громадянам, які перебувають на квартирному обліку. Забезпечення соціальним житлом | 2015-2017 | ВОРЖ , МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
| Стратегічна ціль 2, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 44568.1 | 0 | 7461.1 | 37107
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 24020 | 0 | 0 | 24020
|  |  |  | Міський бюджет | 17258.1 | 0 | 6506.1 | 10752
|  |  |  | Інші джерела | 3290 | 0 | 955 | 2335
Стратегічна ціль 3 Підвищення рівня безпеки життя
Операційна ціль 3.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля
Завдання 3.1.1 Зменшення екологічного навантаження на територію міста
3.1.1.1 | Реконструкція системи водопостачання водоочисної станції з переводом на знезараження питної води гіпохлоритом натрію та ультрафіолетом | 2016-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 3000 | 0 | 0 | 3000 | Підвищення безпеки виробництва питної води,зменшення канцерогенних речовин в питній воді
|  |  |  | Державний бюджет | 2700 |  |  | 2700
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 200 |  |  | 200
|  |  |  | Інші джерела | 100 |  |  | 100
3.1.1.2 | Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 | 2015-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2890 | 0 | 230 | 2660 | Збільшення надійності і ефективності, покращення екологічної ситуації в місті,зниження енергоємності процесу перекачки стічних вод
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 2360 |  |  | 2360
|  |  |  | Міський бюджет | 150 |  | 50 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 380 |  | 180 | 200
3.1.1.3 | Реконструкція очисних споруд каналізації | 2016-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 960 | 0 | 0 | 960 | Покращення екологічної ситуації, зменшення витрат електроенергії, поліпшення якості очистки стоків
|  |  |  | Державний бюджет | 460 |  |  | 460
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 200 |  |  | 200
|  |  |  | Інші джерела | 300 |  |  | 300
3.1.1.4 | Встановлення додаткових точок контролю за радіаційним станом міста програмно-технічного комплексу «Атлант» | 2015-2017 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0 | 50 | 0 | Підвищення ефективності контролю за радіаційним станом навколишнього природного середовища міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 50 |  | 50
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.1.1.5 | Введення в експлуатацію системи пилогазоочисних пристроїв Богданівської збагачувально-агломераційної фабрики | 2014-2015 | ПАТ "ОГЗК" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Зменшення обсягів викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря від агломераційного виробництва до показників технологічних нормативів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.1.1.5 | Розроблення Правил приймання стічних вод у ливневу мережу міста | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 90 | 0 | 90 | 0 | Забезпечення контролю за скидами забруднюючих речовин
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 90 |  | 90
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.1.1.7 | Паспортизація зелених насаджень | 2015-2017 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення обліку залених насаджень
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 3.1.2 Поліпшення управління промисловими відходами
3.1.2.1 | Будівництво цеху переробки шламів | 2014-2015 | ПАТ "ОГЗК" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1500 | 0 | 1500 | 0 | впровадження нових механізмів утилізації промислових відходів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 1500 |  | 1500
Завдання 3.1.3 Реформування системи поводження з твердими побутовими відходами
3.1.3.1 | Реконструкція полігону ТПВ у відповідності до установлених стандартів та схеми санітарного очищення міста | 2015-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1738 | 0 | 38 | 1700 | Поліпшення санітарного та екологічного стану міста та прилеглих селищ, приведення полігону ТПВ до встановлених стандартів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1200 | 0 |  | 1200
|  |  |  | Міський бюджет | 538 |  | 38 | 500
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.1.3.2 | Упровадження системи роздільного збирання та сортування накопичених побутових відходів | 2016-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Зменшення обсягу відходів , поліпшення екологічного стану на території полігону
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.1.3.3 | Оновлення парку спецтехніки ОМКП "Саночистка" | 2016-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Підвищення якості послуг, забезпечення своєчасного вивозу побутових відходів з міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.1.3.2 | Придбання контейнерів для збору сміття | 2015-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 190 | 0 | 90 | 100 | Заміна зношених контейнерів, можливість розширити коло надання послуг з вивезення ТПВ, покращення санітаного стану на сміттєзбиральних майданчиках
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 190 |  | 90 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.1.3.5 | Сприяння використанню відходів у якості вторинної сировини | 2015-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Екологічне оздоровлення міста. Зменьення обсягу захоронених відходів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 3.1.4 Формування екологічної культури населення
3.1.4.1 | Залучення вихованців до проведення уроків з екології, виховних заходів, участі в експерементальній діяльності за проектом "Сталий розвиток" | 2015-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 4 | 0 | 2 | 2 | Виховання відповідального екологічного ставлення до природного довкілля в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 4 |  | 2 | 2
Операційна ціль 3.2 Підвищення енергоефективності та енергозбереження
Завдання 3.2.1 Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
3.2.1.1 | Реконструкція системи опалення КДНЗ №21 по вул. Л.Чайкиної, 10 | 2015-2016 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 800 | 0 | 0 | 800 | Забезпечення ефективного використання теплоносія. Зменьшення тепловтрат
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 800 |  |  | 800
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.1.2 | Заміна старих дерев’яних віконних рам у дошкільних навчальних закладах міста на нові енергозберігаючі | 2016-2020 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 25 | 0 | 10 | 15 | Заміна 1000 віконн площею 3235 м2. Забезпечення ефективного використання теплоносія та створення умов для збереження здоров’я дітей дошкільного віку.Зменьшення тепловтрат
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 25 |  | 10 | 15
3.2.1.3 | Проведення енергоаудиту об'єктів комунальної власності, житлових будинків | 2016-2017 | УЖКГ таБ, комунальні підприємства та бюджетні установи | Загальний обсяг,у т.ч: | 250 | 0 | 0 | 250 | Виявлення причин тепловтрат (енергоносіїв), отримання рекомендацій по зменшенню або повному усуненню причин тепловтрат (енергоносіїв)
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 50 |  |  | 50
|  |  |  | Інші джерела | 200 |  |  | 200
3.2.1.4 | Впровадження "датчиків руху" в освітленні місць загального користування ж/б | 2016-2017 | УЖКГ таБ, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | економія 70% електроенергії загального використання в житлових будинках
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.1.4 | Впровадження світлодіодного освітлення вулиць та територій комунальних підприємств та закладів | 2016-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Міськсвітло", комунальні підприємства та заклади | Загальний обсяг,у т.ч: | 600 | 0 | 0 | 600 | скорочення витрат електроенергії на вуличне освітлення
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 |  |  | 500
|  |  |  | Інші джерела | 100 |  |  | 100
Завдання 3.2.2 Децентралізація теплозабезпечення міста
3.2.2.1 | Утеплення зовнішніх стін торцевих квартир та підвалів в будинках, відключенних від центрального опалення | 2016-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1400 | 0 | 700 | 700 | Зменшення втрат тепла, захист ж/б від сирості та інженерних мереж, які знаходяться у підвалі, від розмерзання.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1000 |  | 500 | 500
|  |  |  | Інші джерела | 400 |  | 200 | 200
3.2.2.2 | Забезпечення приладами індівідуального опалення молозабезпечених сімей | 2015 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 32000 | 0 | 32000 | 0 | Забезпечення вільного доступу до гарячої води та нормативного температурного режиму в зимовий період
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 30000 |  | 30000
|  |  |  | Міський бюджет | 1000 |  | 1000
|  |  |  | Інші джерела | 1000 |  | 1000
3.2.2.3 | Автономне опалення приміщення Управління освіти | 2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Поліпшення умов для працівників управління освіти, центральної міської бібліотеки, поштового відділення та постійних відвідувачів (дорослих та дітей) даних установ.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 900 |  |  | 900
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.2.4 | Автономне опалення та гаряче водопостачання БТДЮ | 2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Забезпечення нормативного температурного режиму та належних санітарно-гігієнічних умов для 1025 осіб в зимовий період у начальних приміщеннях.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 900 |  |  | 900
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.2.5 | Автономне опалення та гаряче водопостачання ДЮСШ по вул. Горького,12 | 2016 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 2100 | 0 | 0 | 2100 | Забезпечення нормативного температурного режиму та належних санітарно-гігієнічних умов для 474 вихованців в зимовий період у спортивних та адміністративно - побутових приміщеннях
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1900 |  |  | 1900
|  |  |  | Міський бюджет | 200 |  |  | 200
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.2.6 | Переведення на автономне опалення та гаряче водопостачання будівлі виконавчого комітету | 2017 | виконком | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Покращення умов праці в органах місцевого самоврядування
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1000 |  |  | 1000
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.2.7 | Переведення будівлі поліції на автономну систему опалення | 2017 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Покращення умов праці правоохороних органів
|  |  |  | Державний бюджет | 500 |  |  | 500
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 |  |  | 500
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.2.8 | Переведення на автономне опалення та гаряче водопостачання закладів охорони здоров"я та НВК №1 | 2016-2017 | КЗ "ЦМЛ"ДОР, КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 12000 | 0 | 12000 | 0 | Покращення умов перебування для хворих, працівників лікарні та амбулаторій
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 10000 |  | 10000
|  |  |  | Міський бюджет | 2000 |  | 2000
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.2.9 | Забезпечення автономним опаленням та гарячим водопостачанням дитячої школи мистецтв та бібліотек | 2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 655 | 0 | 0 | 800 | Забезпечення нормального температурного режиму та комфортних умов для розвитку творчості вихованців
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 155 |  |  | 300
|  |  |  | Інші джерела | 500 |  |  | 500
3.2.2.10 | Встановлення автономного опалення в приміщені управліннія праці та соціального захисту населення | 2016 | УП та СЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 155 | 0 | 0 | 500 | Створення комфортних умов для роботи, забезпечення нормального теплового режиму в приміщенні в холодний період року
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 155 |  |  | 500
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 3.2.3 Розвиток альтернативної енергетики
3.2.3.1 | Створення банку даних земельних ділянок, придатних для розміщення об’єктів альтернативної енергетики за її видами | 2015-2017 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | створення умов для розвитку альтернативної енергетики
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.3.2 | Розробка проектів з впровадження альтернативного енергозабезпечення на об’єктах комунальної власності | 2016-2017 | комунальні підприємства та бюджетні установи | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | підвищення енергоефективності комунальної сфери міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Операційна ціль 3.3 Забезпечення громадського порядку
Завдання 3.3.1 Забезпечення доступності населення до органів правопорядку
3.3.1.1 | Проведення ремонту приміщень дільничних пунктів по вул. Київська, Л.Чайкіної. | 2017 | міське відділення поліції | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0 | 0 | 50 | Забезпечення доступності населення за місцем проживання до органів правопорядку
|  |  |  | Державний бюджет | 50 |  |  | 50
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.3.1.2 | Оснащення дільничних пунктів оргтехнікою, засобами зв’язку | 2017 | міське відділення поліції | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0 | 0 | 50 | Підвищення ефективності роботи правоохоронних органів
|  |  |  | Державний бюджет | 50 |  |  | 50
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 3.3.2 Підвищення ефективності профілактики й боротьби зі злочинністю
3.3.2.1 | Реалізація програми "Безпечне місто"з провадженням відео спостереження за територією міста | 2016 | виконком | Загальний обсяг,у т.ч: | 800 | 0 | 800 | 0 | Посилення контролю за станом правопорядку в громадських місцях, сприяння в розкритті тяжких та інших злочинів. Своєчасне реагування на ускладнення оперативної обстановки в місті
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 800 |  | 800
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.3.2.2 | Ремонт приміщення ізолятора тимчасового тримання | 2017 | Державна пенітенціарна служба | Загальний обсяг,у т.ч: | 40 | 0 | 0 | 40 | Забезпечення належних умов утримання громадян в ізоляторі тимчасового тримання
|  |  |  | Державний бюджет | 40 |  |  | 40
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
| Стратегічна ціль 3, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 65837 | 0 | 47510 | 18327
|  |  |  | Державний бюджет | 3800 | 0 | 0 | 3800
|  |  |  | Обласний бюджет | 47260 | 0 | 40000 | 7260
|  |  |  | Міський бюджет | 10268 | 0 | 4618 | 5650
|  |  |  | Інші джерела | 4509 | 0 | 2892 | 1617
| Всього |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 154417.9 | 0 | 91363.9 | 63054
|  |  |  | Державний бюджет | 3800 | 0 | 0 | 3800
|  |  |  | Обласний бюджет | 102580 | 0 | 70000 | 32580
|  |  |  | Місцевий бюджет | 38115.4 | 0 | 16421.4 | 21694
|  |  |  | Інші джерела | 9922.5 | 0 | 4942.5 | 4980
| Секретар міської ради |  |  |  |  | Тарасенко Г.А. |  |  | А.І.Пастух