## додаток 3 форма звіту
ЗВІТ про виконання плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Покровської міської територіальної громади
№ з/п | Найменування заходів з реалізації завдань | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | 2 квартал 2021 рік |  | Досягнуті цілі
[5 empty] | план | факт | рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8
Стратегічна ціль 1 Подолання моноструктурності економіки
Операційна ціль 1.1 Створення умов для залучення інвестицій
Завдання 1.1.1 Підвищення ефективності планування, регулювання забудови міста та використання земельних ресурсів
1.1.1.1 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту м.Покров, с.Шолохове, с.Миронівка, с.Улянівка Дніпропетровської області | 2021 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.2 | Коригування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Покров, с.Шолохове, с.Миронівка, с.Улянівка Дніпропетровської області | 2021 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.3 | Виявлення землекористувачів без оформлення права користування землею, переводу їх на орендні відносини. | 2021 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Взято на облік 13 суб'єктів господарювання, що призвело до збільшення надходжень до міського бюджету. З них: з 8 суб’єктами укладено угоди про плату за фактичне користування земельною ділянкою під об’єктами нерухомого майна, 8 - переведено на орендні відносини
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.4 | Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності | 2021 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Розроблено 2 проекта землеустрою на земельні ділянки вільні від забудови та у другому кварталі проведені земельні торги з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.5 | Створення банку даних земельних ділянок, придатних для розміщення альтернативної енергетики за її видами | 2021 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи не проводились
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 1.2 Розвиток агропромислового комплексу
Операційна ціль 1.2 Підтримка розвитку бізнесу
Завдання 1.2.1. Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва
1.2.1.1 | Сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом надання компенсації фактичних витрат роботодавцям на сплату ЄСВ | 2021 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 130.3 | 6.9 | В поточному році працевлшатування безробітних з компенсацією ЄСВ відсутнє
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 130.3 | 6.9
1.2.1.2 | Надання індивідуальних та групових консультацій з питань організації та впровадження підприємницької діяльності діючим та майбутнім підприємцям | 2021 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відділ економіки виконкому | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | надано 41 консультацію з питань відкриття та ведення підприємницької діяльності . Проведено 1 семінар «Генеруй бізнес ідею та розпочни свій бізнес » для 5 осіб; з метою підвищення рівня потенціалу та підвищення власної самооцінки внутрішньої мотивації жінок до досягнення власних життєвих цілей, визначення свого кар'єрного організовано 2 зустрічі клубу "Жіноче обличчя"
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.2.1.3 | Забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи | 2021 | Покровська міська філія Дніпропетровського обланого центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 300 | 26.2 | Одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності отримала 1 особа
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 300 | 26.2
1.2.1.4 | Підвищення ефективності використання трудового потенціалу жителів громади шляхом залучення до участі громадських та тимчасових робіт | 2021 | Покровська міська філія Дніпропетровського обланого центру зайнятості, УЖКГ, відділ економіки виконкому | Загальний обсяг,у т.ч: | 902.4 | 41.6 | До участі в громадських роботах залучено 8 осіб . 231 особа взяла участь в інших роботах тимчасового характеру за рахунок коштів роботодавців
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 451.2 | 20.8
|  |  |  | Інші джерела | 451.2 | 20.8
Операційна ціль 1.4 Розвиток туристичної сфери
| Стратегічна ціль 1, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 1332.7 | 74.7 | 5.6052
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 451.2 | 20.8 | 4.6099
|  |  |  | Інші джерела | 881.5 | 53.9 | 6.1146
Стратегічна ціль 2 Екологічна та енергетична безпека
Операційна ціль 2.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля
Операційна ціль 2.2 Покращення управління відходами
Операційна ціль 2.1 Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики
Завдання 2.1.1 підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
2.1.1.1 | Капітальний ремонт(термомодернізація) КЗДО №11 (NEFKO) | 2021 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 3684.4 | 1445.6 | Продовжуються капітальні роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) Комунального закладу дошкільної освіти №11"Сонечко" по вул. Курчатова, 12, м.Покров, Дніпропетровська область, Україна"
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 3684.4 | 1445.6
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.2 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення в будівлі гуртожитку по вул. Центральна, 49/1 м. Покров Дніпропетровської області | 2021 | ПМКП “Житлкомсервіс” | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Відсутнє фінансування
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 2.4 Розвиток екомережі та рекреаційних зон
Завдання 2.4.1
| Стратегічна ціль 2, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 3684.4 | 1445.6 | 39.2357
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 3684.4 | 1445.6 | 39.2357
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0
Стратегічна ціль 3 Забезпечення якісних умов життя
Операційна ціль 3.1 Розвиток інфраструктури територіальної громади, благоустрій територій
Завдання 3.1.1 удосконалення вулично-дорожної мережі
3.1.1.1 | Ремонт автомобільних доріг та тротуарів міста та прилеглих селищ | 2021 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 6442.4 | 3681.4 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та комфортного переміщення громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 6442.4 | 3681.4
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.2 | Встановлення та ремонт автобусних зупинок і оптимізація їх місць розташування | 2021 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 285.7 | 200 | Забезпечення безпеки дорожнього руху, створення комфортних умов для пасажирів
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 285.7 | 200
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.3 | Впорядкування дорожніх знаків | 2021 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 2088.5 | 1397.5 | Придбання та встановлення дорожніх знаків, розмітка доріг, ремонт дорожніх знаків, утримання водоводів
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2088.5 | 1397.5
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.4 | Освітлення доріг, вулиць та прибудинкових терріторій міста та селищ | 2021 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 2609.6 | 1502.8 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та комфортного переміщення громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2609.6 | 1502.8
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.5 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 8252.5 | 1703.8 | Виконуються будівельні роботи на 4-х внутрішньоквартальних дорогах(вул.Торгова 53,55; вул.Торгова 57,59; вул.Торгова 49,51-Г.Чорнобиля 2; вул.Г.України 1,3-Торгова 61.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 8252.5 | 1703.8
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.6 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, тротуарів | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 75 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 75 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.7 | Поточний ремонт доріг | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 3925 | 3172.2 | Поточним ремонтом відремонтовано 31 дорога загального користування(загальною площею ремонту 4500 кв.м.)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 3925 | 3172.2
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.8 | Капітальний ремонт тротуарів | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 3500 | 1905.8 | Виконано капітальний ремонт тротуару по вул.Уральська. Виконуються будівельні роботи з капітального ремонту тротуару по вул.Г.Чорнобиля (ділянка від вул.Центральна до вул.Торгова)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 3500 | 1905.8
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.9 | Капітальний ремонт доріг | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1100 | 20.4 | Розробка ПКД на капітальний ремонт проїздної частини дороги по вул.І.Малки (ділянка від вул.Гудзя до вул.Севастопольська)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1100 | 20.4
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 3.2 Підвищення до європейського рівня умов проживання мешканців територіальної громади
Завдання 3.2.1 Покращення технічного стану житлових будинків, благоустрій місць загального користування
3.2.1.1 | Благоустрій парків, скверів, вулиць та бульварів. | 2021 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 6442.4 | 3635.7 | Поточні видатки на утримання
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 6442.4 | 3635.7
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.2 | Утримання громадських вбиралень | 2021 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 583 | 292.5 | Забезпечення дотримання санітарних норм, створення комфортних умов для громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 583 | 292.5
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.3 | Капітальний ремонт(відновлення несучої здатності конструкції житлових будинків) | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 50 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.4 | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.5 | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1500 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.6 | Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 12000 | 3086.4 | Виконано капітальний ремонт м’яких покрівель на 8 житлових будинках. Виконуються роботи з капітального ремонту м’яких покрівель на 5 житлових будинках.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 12000 | 3086.4
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.7 | Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлових будинків | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 2418.2 | 493 | Виконуються капітальні ремонти вимощень та тротуарів житлових будинків по вулицям: Торгова 57; 59; 61, Г.України 3.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2418.2 | 493
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.8 | Послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних житлових будинків | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1200 | 613 | Виконано технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в 144 багатоповерхових житлових будинків в м.Покров Дніпропетровської області
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1200 | 613
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.9 | Капітальні ремонти ОСББ | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1000 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.10 | Поточні ремонти ОСББ | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 50 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.11 | Поточний ремонт тротуарів біля житлових будинків | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.12 | Створення художньо-естетичних зображень (муралів) на фасаді житлових будинків | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.13 | Безперебійний доступ до мережі інтернет та технічне обслуговування системи відеоспостереження | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 255.7 | 114.1 | Технічне обслуговування системи відеоспостереження та доступ до мережі інтернет камер зовнішнього спостереження
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 255.7 | 114.1
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.14 | Видалення та санітарна обрізка дерев на прибудинкових територіях житлових будинків | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 199 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 199 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.15 | Реконструкція скверів, парків, площ, міжквартальних територій територіальної громади міста Покров | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 200 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.16 | Облаштування дитячих ігрових майданчиків | 2021 | МКП "Добробут", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 1676.5 | 305.4 | Улаштування дитячого майданчика на площі ім.Сірка
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1676.5 | 305.4
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.2.2 Підвищення якості питної води та надійності каналізаційних мереж
3.2.2.1 | Реконструкція водопровідних мереж та обладнання | 2021 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1997.5 | 678.2 | Виконано капітальні ремонти водопровідних мереж з заміною трубопроводів на поліетиленові протяжністю 1,7 км; виконано ремонт та заміну запірної арматури 9 одиниць; замінено 3 одиниці гідрантів.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 497.5 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 1500 | 678.2
3.2.2.2 | «Будівництво резервного водогону ПМКП «Покровводоканал» від насосної станції І підйому сел.Набережне до насосної станції ІІ підйому вул.Заводська, 2 | 2021 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Розроблено проектно-кошторисну документацію, виконано її експертне оцінювання.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.3 | Будівництво мережі водопроводу в с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області | 2021 | УЖКГ та будівництва, МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 32100 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 30000 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2100 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.4 | Реконструкція очисних споруд каналізації МКП "Покровводоканал" | 2021 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Розроблено проектно-кошторисну документацію, виконано її експертне оцінювання.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.5 | Придбання спецтехніки: автоцистерни вакуумної асенизаційної промислової | 2021 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.6 | Водопостачання с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області. Коригування | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.7 | Створення матеріально технічної бази (придбання спецтехніки) | 2021 | МКП "Добробут", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 5500 | 0 | Автовишка Н-28, Автовишка Н-12, Трактор МТЗ-82, Колісний трактор с екскалаторним обладнанням 0,25 м3 з навантажувальним відвалом, Тракторний прицеп — 2 шт., Авто з маніпулятор Q=6т., Автогрейдер, Пилесос для тротуарів.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 5500 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 3.3 Забезпечення якості соціально-гуманітарних послуг на рівні провідних європейських стандартів
Завдання 3.3.1 Підвищення ефективності медичного обслуговування та соціального захисту
3.3.1.1 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт в амбулаторіях ЗПСМ КНП "ЦПМСД Покровської міської ради" | 2021 | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради" | Загальний обсяг,у т.ч: | 550 | 0 | Відсутнє фінансування
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 550 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.1.2 | Оновлення медичного обладнання, забезпечення медичним устаткуванням | 2021 | КП "ЦМЛ ПМР ДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 5477 | 122.9 | Придбано: Дефібрилятор - 49,9 тис.грн.; аналізатор сечі - 25,0 тис.грн.; кисневий конц. - 48,0 тис.грн.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 5477 | 122.9
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.1.3 | Створення в КП "ЦМЛ ПМР ДО" відділення "Хоспіс" на 15 ліжок | 2021 | КП "ЦМЛ ПМР ДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 8000 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 7000 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 800 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 200 | 0
Завдання 3.3.2 Покращення умов для гармонійного розвитку особистості
3.3.2.1 | Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку якісними інклюзивними освітніми послугами | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.2 | Капітальний ремонт та встановлення пожежної сигналізації КЗ СЗШ № 4 | 2021 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 2766.1 | 10.2 | Розроблено проект та виконано коригування проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи протипожежного захисту, а саме: системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, приміщення КЗ «СЗШ №4», по вул.Уральська, 2 в м. Покров Дніпропетровської області
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2766.1 | 10.2
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.3 | Покращення матеріальної бази загальноосвітніх закладів | 2021 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 274 | 0 | Планується придбати обладнання для їдалень для дошкільних закладів та шкіл
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 274 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.4 | Оснащення нового садочка по вул. Малки Івана | 2021 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 545.4 | 347.2 | Придбано перекидну сковороду, котел харчоварильний електричний з переворотом, іграшки, дидактичні матеріали, крісла-мішки, тканеві ролети для нового садочка. Проведений клінінговий супровід будівельних робіт. Планується придбати столи для харчоблоку, холодильник для медичного кабінету, інвентар для прибирання та ін.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 545.4 | 347.2
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.5 | Покращення спортивної бази м.Покров | 2021 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 395.7 | 0 | Планується придбати дитячий спортивний майданчик для КСЗДО № 5, тренажери для КЗ "СЗШ № 6", замінити вікна на енергозберігаючі у дошкільному відділенні КЗ "НВО" та у КЗДО № 16 (партиципаторне бюджетування)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 395.7 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.6 | Покращення спортивної бази закладів освіти міста (депутат Шипко А.Ф.) | 2021 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 220 | 24 | Придбано лавки паркові та планується придбати силові тренажери для КЗ "СЗШ № 9"
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 220 | 24
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.7 | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою території КЗДО № 11 по вул. Курчатова, 12 | 2021 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 638.5 | 0 | Роботи по виконанню проекту " Капітальний ремонт об'єкту благоустрою території КЗДО № 11 по вул. Курчатова, 12" було призупинено в 2020 році, у зв'язку з розпочатими роботами по програмі NEFKO . Зараз оголошена процедура закупівель на недовиконані роботи по проєкту в системі "Прозоро".
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 638.5 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.8 | Державна підтримка особам з особливими освітніми потребами | 2021 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 335.6 | 0 | Планується придбати оснащення для кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з особливими освітніми потребами
|  |  |  | Державний бюджет | 257.3 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 78.3 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.9 | Нова українська школа | 2021 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 706.4 | 0 | Планується придбати меблі, комп'ютерне обладнання та дидактичні матеріали для Нової української школи
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 706.4 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 3.4 Ефективне публічне управління, розвиток е-демократизації та е-декларування
| Стратегічна ціль 3, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 102056.1 | 22812.4 | 22.3528
|  |  |  | Державний бюджет | 30000 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 7674 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 62682.1 | 22134.2 | 35.3118
|  |  |  | Інші джерела | 1700 | 678.2 | 39.8941
Стратегічна ціль 4 Розвиток людського потенціалу
Операційна ціль 4.1 Формування конкурентно-спроможного інтелектуального капіталу
Завдання 4.1.1 Сприяння розвитку інфраструктури підтримуючої бізнес
4.1.1.1 | Інформування центру зайнятості про наявність вільних робочих місць | 2021 | роботодавці міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | В поточному році роботодавцями міста заявлено 654 вакансії
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.2 | Професійне навчання безробітних у т.ч. безпосередньо на виробництві, зокрема з робітничих професій за індивідуальною та груповою формою навчання | 2021 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, ДПТНЗ«Покровський ЦППРК», роботодавці | Загальний обсяг,у т.ч: | 130.3 | 0 | Проведено підвищення кваліфікації - 97 осіб, у т.ч. 7 осіб пройшли курси цільового призначення; 5 осіб навчання в ДЦПТО навчання за професією «адміністратор» -1, офісний службовець - 1 особа , користувач ПК -1, 2 особи проходять навчання за професією «оператор котельні». 1 особа началася за дуальною формою навчання «маляр» Всього охоплено навчанням 110 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 130.3 | 0
4.1.1.3 | Впровадження професійного навчання за дуальної освітою, залучення ринкоутворюючих підприємств міста , як бази для виробничого навчання | 2021 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, ДПТНЗ«Покровський ЦППРК». ринкоутчворюючі підприємства міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 80 | 0 | За дуальною формою проходила навчання 1 особа з числа безробітних за професією "маляр" на підприємстві ТОВ Побуткомфорт-2017
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 80 | 0
4.1.1.4 | Видача ваучерів на навчання окремим категоріям населення для оволодіння новою професією | 2021 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 150 | 0 | в поточному році ваучери на навчання не видавалися
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 150 | 0
4.1.1.5 | Організація тренінгів, вебінарів , профконсультації з метою оволодіння навичками , розкриття потенціалу та підвищення мотивації до працевлаштування | 2021 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | З початку року проведено 111 заходів, в яких взяли участь 827 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.6 | Організація майстер класу"Сучасні джерела пошуку роботи" ознайомити з основними джерелами вакансій, особливостями опрацювання їх, перевагами та недоліками кожного джерела інформації. | 2021 | Покровська міська філія Дніпропетровського обланого центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Для безробітних організовано онлайн засобами 16 Інформаційних вебінарів з Інформування про сучасні джерела вакансій та вміння правильно їх використовувати для 130осіб та 4 майстер класи для 35 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 4.2 Здоровий та культурний розвиток населення
Завдання 4.2.1 Поліпшення умов для позашкільної освіти, та фізкультурно оздоровчої діяльності
4.2.1.1 | Проведення культурно-мистецьких заходів: концертів, фестивалів, урочистостей, майстер-класів, виставок | 2021 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 42.35 | Проведено загальноміські заходи до Дня визволення міста від нацистів, Дня Небесної Сотні, Міжнародного Жіночого дня, 207 річниці з дня народження Т.Г.Шевченка,Дня українського добровольця, майстер-клас з Петриківського розпису в рамках обмежувальних заходів, 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи, День пам’яті та примирення та 76-а річниця Перемоги, 50-річчя з Дня знахідки золотої скіфської пекторалі,День скорботи і вшанування жертв війни, 25-а річниця Конституції України
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1000 | 42.35
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури (придбання комп'ютерної техніки, музичної апаратури,музичних інструментів, тощо) | 2021 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 7.9 | Придбано лед-світильники для КБКЗ “Шолоховський сільський будинок культури”, МФУ для клубу с.П.Хутори
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 | 7.9
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.3 | Оновлення книжкогового фонду, підписка періодичних видань для КЗ "Централізована бібліотечна система" | 2021 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 200 | 6 | Оформлено підписку періодичних видань на II півріччя
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 200 | 6
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.4 | Будівництво корту для бадмінтону в міському парку ім.Б.Мозолевського в м.Покров. Коригування | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 900 | 16 | Коригування ПКД
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 900 | 16
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.5 | Будівництво спортивного майданчика біля будинку по вул. Курчатова, 10а в м. Покров. Коригування | 2021 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.6 | Капітальний ремонт стадіону КЗ СЗШ № 6 | 2021 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 2177 | 0 | Розроблено проект по капітальному ремонту стадіону КЗ "СЗШ № 6" по вул.Чіатурська, 6 в м. Покров Дніпропетровської області
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2177 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.7 | Капітальний спортивної зали КЗ СЗШ №4 | 2021 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | Розроблено проект по капітальному ремонту спортивної зали та роздягалень комунального закладу СЗШ № 4 за адресою вул.Уральська, 2 в м. Покров Дніпропетровської області
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.8 | Капітальний ремонт приміщення будівлі за адресою вул.Курчатова, 21 | 2021 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1800 | 0 | Згідно Рішення від 23.06.2021р №265 надано дозвіл на розробку ПКД. Ведеться підготовка технічної документації
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1800 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 4, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 7037.3 | 72.25 | 1.0267
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Міський бюджет | 6677 | 72.25 | 1.0821
|  |  |  | Інші джерела | 360.3 | 0 | 0
| Всього |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 114110.5 | 24404.95 | 21.3871
|  |  |  | Державний бюджет | 30000 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 7674 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 73494.7 | 23672.85 | 32.2103
|  |  |  | Інші джерела | 2941.8 | 732.1 | 24.8861