копія

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

«07» серпня 2017р                                                      			 № 225-р

Про проведення конкурсу проектів міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) м. Покров у 2017 році

_________________________

Враховуючи висновки експертної групи про можливість проведення конкурсу проектів міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) м. Покров на 2017-2020 роки», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1.Розпочати з 07.08.2017 року приймання проектів за умовами міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Покров на 2017-2020 роки».

2.Затвердити календарний план проведення конкурсу міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Покров у 2017 році (Додаток).

3.Відділу економіки Покровської міської ради оприлюднити інформацію про початок подання з 07.08.2017р. проектів, згідно умов Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у                   м. Покров на 2047-2020 роки».

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Чистякова О.Г.

Міський голова                                                 	               О.М.Шаповал

Мякотін  42244

Додаток

до розпорядження  міського голови

від 07 серпня 2017р № 225-р

Календарний план проведення конкурсу міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Покров у 2017 році

| Етапи програми | Дата початку/закінчення | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Подання проектів | 07.08.2017р-06.09.2017р |  |
| Перегляд та допуск проектів до голосування | 07.09.2017р -14.09.2017р |  |
| Голосування за проекти | 15.09.2017р-30.07.2017р |  |
| Визначення переможців | 03.10.2017р |  |
| Реалізація проектів | До кінця 2017 року |  |